重庆市人民政府办公厅

关于做好2023年市级重点项目实施

有关工作的通知

渝府办发〔2023〕30号

各区县（自治县）人民政府，市政府有关部门，有关单位：

为深入贯彻党的二十大、二十届二中全会、中央经济工作会议、全国“两会”等精神，认真落实市委六届二次全会、市委经济工作会议等部署和《重庆市人民政府工作报告》安排，全面推进新时代新征程新重庆建设，持续深化“抓项目促投资”专项行动，加快推进2023年市级重点项目实施，经市政府同意，现就有关事项通知如下：

一、加快推进重点项目实施

2023年市级重点项目包括重点建设项目、重点前期规划研究项目。其中：重点建设项目1156个，总投资约3万亿元，年度计划投资约4300亿元；重点前期规划研究项目301个，总投资约1.4万亿元。各区县（自治县，以下简称区县）政府和市政府有关部门、有关单位要坚持以重点项目为载体落实重大战略，以重点项目为平台对接国家支持，以重点项目为抓手支撑投资稳定增长，全力推动前期项目早开工、在建项目早竣工、竣工项目早见效，助推实现全年经济增长预期目标。

二、全面优化重点项目工作机制

进一步优化完善市级重点项目有关工作制度，形成齐抓共管、高效运转的工作格局。优化落实市领导牵头联系调研重大项目工作机制，加强高位推动、指导协调。充分发挥市重大项目工作领导小组统筹协调、各重点工作专班分工调度等作用。健全项目计划闭环管理工作机制，强化跨领域、跨部门、跨层级、跨地域协同。各区县政府和市政府有关部门、有关单位要按照《重庆市人民政府办公厅关于进一步完善全市重大项目推进机制的通知》（渝府办发〔2020〕8号）有关要求，认真落实项目法人主体责任、市级行业主管部门牵头责任、区县政府属地责任、有关部门配合责任，专班、专案、专人做好精准调度。市发展改革委要切实履行市重大项目工作领导小组办公室职能，牵头建立市级重点项目新开工、在建、前期工作“三张清单”，健全项目全过程计划管理，强化统筹调度服务。

三、持续深化重点项目谋划储备

深化全市重点项目“五年储备、三年滚动、年度实施”推进机制。各区县政府和市政府有关部门、有关单位要结合“十四五”规划中期评估工作，聚焦主动融入服务国家重大战略、现代化新重庆建设发展重大需求，谋划引领性、牵引性、带动性强的重点项目，编制五年储备重点项目清单。市发展改革委要统筹重点项目前期工作和建设时序，做好行业间、区域间项目平衡，编制项目前期工作计划，加强储备项目动态管理，适时调整一批建设需求迫切的重点项目，及时启动前期研究，滚动纳入年度重点项目建设计划予以实施。

四、不断提升重点项目前期工作质量

各区县政府和市政府有关部门、有关单位要严格落实《重庆市人民政府办公厅关于印发〈市级重大项目前期工作管理办法〉的通知》（渝府办发〔2022〕96号）、《重庆市人民政府办公厅关于加快市级政府投资项目前期工作的通知》（渝府办发〔2020〕118号）有关要求，加强重点项目前期工作计划、标准化、质量、责任制等管理。在科学评估的基础上，全面开展“十四五”规划储备重点项目、五年储备重点项目的前期工作，实现由“资金等项目”到“项目等资金”的转变。各区县政府要加大项目前期工作经费投入，推进科学论证。市发展改革委、市财政局要牵头进一步梳理重点项目前期工作经费需求，加强统筹保障。市政府有关部门要建立前期工作质量评估机制，全面加强对重点项目前期工作质量和进度的管理，对前期工作出现重大问题或失误的，按规定严肃追责问责。

五、统筹加强要素综合保障

市政府有关部门、有关单位要认真把握国家宏观政策，强化政策预研储备，把行之有效的经验做法、改革创新的实践成果及时固化为政策举措和制度规范，提升市级重点项目有关政策措施的含金量和精准度。坚持系统观念，强化涉及市级重点项目政策措施的统筹把关，慎重出台有收缩效应的政策，防止政策效应过度叠加影响项目建设进度和投资放量。建立健全项目库和资金池、资源要素池、资产池“一库三池”统筹匹配机制。畅通政府、金融机构、企业间的对接通道，用好信贷资金、债券资金、股权融资、保险资金等多种融资渠道。创新推广以项目自平衡为核心的投融资模式，挖掘项目自身经营收益，规范特许经营权管理，更好撬动社会资本参与投资。加快推动产业园区、旅游景区、高速公路等重点领域基础设施REITs上市发行。加快财政资金投入形成资产的盘活工作，回收资金优先保障新的重点项目建设，形成良性循环。做好建设用地统筹保障工作，市级重点项目建设用地优先纳入用地计划保障范围。

六、分级分类做好调度服务工作

各区县政府和市政府有关部门、有关单位要抓实市级重点项目“三张清单”，制定时间表和任务书，明确前期工作和建设实施关键节点，落实责任到人、分解目标到旬，分级分类开展调度服务。对计划新开工项目，要倒排开工计划，核对开工前置审批要件，抓紧开工准备，力争早落地、早开工、早放量；对在建项目，要及时梳理制约项目建设进度和投资放量的卡点难点问题；对前期工作项目，要加强前期工作技术方案、审查审批节点协同。对市级重点项目推进过程中的卡点难点问题，按照项目法人与区县政府、市级行业主管部门、市政府分管领导（重点工作专班等）等层级依次开展调度，其中百项重点关注项目由市政府督查办跟踪督办。各区县政府、市级行业主管部门要督促项目法人指定专人负责，通过投资项目在线服务监管平台（市重点项目运行监测系统）完善项目基本信息，并于每月25日前填报当月调度信息，其中完成投资数据应与报送统计部门联网直报数据保持一致。市重大项目工作领导小组办公室要加强日常监测、预警、提醒和调度工作，强化运行分析、卡点难点问题处理，对项目建设和有关工作进展情况进行通报，对进度严重滞后的项目责任单位负责人开展约谈。

七、持续强化重点项目督促考核

进一步完善有关考核机制，将市级重点项目推进情况纳入“经济报表”和“争先创优赛马比拼机制”，作为对市级部门、区县政府、市级投资集团考核的重要指标，实现以比赛抓项目建设、促投资放量。强化沟通交流，建立健全学习交流机制、典型问题案例复盘机制，推动提升市级重点项目整体建设水平。

附件：1．2023年市级重点建设项目

2．2023年市级重点前期规划研究项目

重庆市人民政府办公厅

2023年4月5日

（此件公开发布）

附件1

2023年市级重点建设项目

| 序号 | 名 称 | 主要建设内容及规模 | 开工年份 | 拟建成年份 | 当年建设阶段 | 年度建设 目标 | 牵头单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、产业优化升级 |
| （一）制造业 |
| 汽车 |
| 新能源汽车产业 |
| 1 | 九龙坡秦安机电总部基地及新能源汽车驱动系统项目 | 建设传统项目生产线及新能源汽车驱动系统生产线 | 2020 | 2023 | 完工 | 建成投产 | 九龙坡区政府 |
| 2 | 合川智能智慧电驱动产业化项目 | 建设年产100万台（套）新能源汽车、电动摩托车智慧自适应电驱动系统总成生产基地 | 2022 | 2023 | 完工 | 建成投产 | 合川区政府 |
| 3 | ★两江龙兴新城智能网联新能源汽车产业园基础设施配套项目 | 建设智能网联新能源汽车产业园区内生产基地、市政基础设施及相关配套设施 | 2022 | 2026 | 续建 | 主体工程施工 | 两江新区 管委会 |
| 4 | ★涪陵吉利科技年产12GWh动力电池项目 | 建设年产12GWh动力电池项目生产线 | 2022 | 2024 | 续建 | 主体工程施工 | 涪陵区政府 |
| 5 | ★九龙坡国鸿氢能科技产业园 | 建设核心装备制造项目集群，构建制氢、加氢等氢能源闭环全产业链生态圈 | 2022 | 2025 | 续建 | 基础施工 | 九龙坡区政府 |
| 6 | 巴南宗申高端零部件产业化项目 | 建设集研发、生产、销售于一体的航空发动机和新能源汽车高端零部件生产制造基地 | 2022 | 2024 | 续建 | 完成工程量的80% | 巴南区政府 |
| 7 | 九龙坡博世氢材料发动机项目 | 建设氢燃料电池发动机研发、生产基地 | 2021 | 2025 | 续建 | 主体工程施工 | 九龙坡区政府 |
| 8 | 铜梁昆凌高端线束和新能源汽车零部件生产基地 | 建设高端线束和新能源汽车零部件生产基地 | 2022 | 2024 | 续建 | 完成工程量的60% | 铜梁区政府 |
| 9 | 沙坪坝拓普新能源汽车轻量化底盘系统暨内饰隔音件系统生产基地 | 研发、生产轻量化底盘系统模块产品和内饰隔音件系统模块产品 | 2022 | 2024 | 续建 | 试生产 | 沙坪坝区政府 |
| 10 | 璧山比亚迪动力电池全球总部 | 建设比亚迪动力电池全球总部项目 | 2022 | 2025 | 续建 | 主体工程施工 | 璧山区政府 |
| 11 | ★长安汽车渝北工厂置换及绿色智能升级建设项目 | 建设CD701、CD570、C798三个系列纯电动车生产线 | 2023 | 2024 | 新开工 | 开工建设 | 渝北区政府 |
| 12 | 渝北前沿科技城新能源智能汽车工业园配套基础设施项目 | 新建43万平方米厂房，市政道路、污水处理厂等配套设施 | 2023 | 2024 | 新开工 | 开工建设 | 渝北区政府 |
| 13 | 九龙坡吉利新能源汽车高端定制改装总部基地 | 建设以吉利、领克等主要汽车、摩托车品牌的新能源数字化定制改装工厂 | 2023 | 2026 | 新开工 | 开工建设 | 九龙坡区政府 |
| 14 | 沙坪坝文灿新能源汽车轻量化一体车身生产基地 | 建设集压铸车间、机械加工车间、后处理及装配工艺为一体的智慧工厂 | 2023 | 2024 | 新开工 | 主体工程施工 | 沙坪坝区政府 |
| 15 | 万盛年产80万套一体化成型工艺轻量化新能源汽车零部件项目 | 一期建设年产10万套副车架产线，年产10万套电池包壳体产线；二期建设年产30万套副车架产线、30万套电池包壳体产线 | 2023 | 2025 | 新开工 | 开工建设 | 万盛经开区 管委会 |
| 16 | 九龙坡登科新能源零部件制造总部基地 | 建设新能源汽车空调压缩机壳体、新能源汽车电机壳体及端盖、其他新能源零部件生产线 | 2023 | 2025 | 新开工 | 开工建设 | 九龙坡区政府 |
| 17 | 璧山新能源汽车电驱系统产业项目 | 总建筑面积12.3万平方米，建设研究院、新能源传动系统试验中心、新能源汽车电驱动控制器研发生产项目等 | 2023 | 2027 | 新开工 | 开工建设 | 璧山区政府 |
| 18 | 綦江新能源汽车轻量化配套产业园 | 建设年产10万套电池微通道管等生产线、年产10万套电动车电池托盘生产线、年产15万套车身结构件生产线和年产25万吨高导电节能型铝用炭材料生产线 | 2023 | 2026 | 新开工 | 开工建设 | 綦江区政府 |
| 19 | 两江信质新能源汽车驱动电机研发生产基地 | 建设年产300万台新能源汽车定转子总成生产线 | 2023 | 2025 | 新开工 | 开工建设 | 两江新区 管委会 |
| 汽车产业 |
| 20 | 九龙坡汽车及摩托车铝合金零部件生产线项目 | 建设汽车及摩托车高端铝合金零部件智能制造生产线 | 2021 | 2023 | 完工 | 建成投产 | 九龙坡区政府 |
| 21 | 大足锦安汽车零部件总成生产项目 | 建设年产50万套汽车发动机管路、100万套刹车系统管路、100万套底盘管路、25万套重卡球头拉杆以及150万套各种冲压生产线 | 2022 | 2023 | 完工 | 建成投产 | 大足区政府 |
| 22 | 綦江年产800万套高端铝合金汽车零部件项目 | 新增铝合金铸造生产线1条、汽车零部件深加工线12条，年产汽车零部件800万件 | 2018 | 2023 | 完工 | 建成投用 | 綦江区政府 |
| 23 | 合川耐德汽车配件生产项目 | 建设年产600万个汽车减震器、4万吨汽车钢板弹簧生产线 | 2022 | 2025 | 续建 | 一期完工 | 合川区政府 |
| 24 | 永川太平洋精工汽车用高端齿轮及轻量化等关键零部件生产基地 | 建设年产1000万件精密轴齿类零部件、4万吨铝合金水平铸造棒材、600万件铝合金轻量化生产线 | 2022 | 2024 | 续建 | 完成一期主体建设 | 永川区政府 |
| 25 | 秀山山环集团汽配产业园 | 建设4条汽车零配件生产线 | 2022 | 2024 | 续建 | 主体工程施工 | 秀山县政府 |
| 26 | 垫江博邦汽车环保隔音新材料及零部件搬迁、扩能生产项目 | 建设新型环保隔音胶皮材料、汽车新型环保隔音前围总成等生产线45条 | 2022 | 2024 | 续建 | 完成工程量的80% | 垫江县政府 |
| 27 | ★璧山长安线控底盘及轻量化项目 | 建设线控底盘、轻量化研发中心，三大底盘线控产品生产线，低压铸造、高压铸造以及型材铝产品生产线 | 2023 | 2024 | 新开工 | 开工建设 | 璧山区政府 |
| 28 | 潼南废旧汽车回收及零部件再制造项目 | 建设包括每年15万台报废汽车的储存场地和拆解生产线；每年100万套汽车零部件的再制造生产线等 | 2023 | 2025 | 新开工 | 开工建设 | 潼南区政府 |
| 29 | 渝北睿福来厂区 | 建设厂房4.9万平方米 | 2023 | 2025 | 新开工 | 开工建设 | 渝北区政府 |
| 30 | 合川哈丁扩能项目 | 建设4条智能装备数字化生产线 | 2023 | 2024 | 新开工 | 开工建设 | 合川区政府 |
| 31 | 合川安瑞光电汽车照明系统生产项目 | 建成年产80万台（套）灯具生产线 | 2023 | 2025 | 新开工 | 主体工程施工 | 合川区政府 |
| 32 | 渝北宏捷盛汽车零部件项目 | 建设5万平方米厂房 | 2023 | 2025 | 新开工 | 开工建设 | 渝北区政府 |
| 33 | 荣昌东箭汽车关键零部件生产项目 | 建设2条汽车关键零部件生产线 | 2023 | 2025 | 新开工 | 开工建设 | 荣昌区政府 |
| 34 | 巴南铃耀二工厂扩能项目 | 建设涂装、总装生产线 | 2023 | 2024 | 新开工 | 开工建设 | 巴南区政府 |
| 摩托车产业 |
| 35 | 大足华锋高端汽摩部件项目 | 建设汽车、摩托车刹车系统部件生产线 | 2022 | 2023 | 完工 | 建成投产 | 大足区政府 |
| 36 | 大足台铃新能源电动车产业园 | 建设电动自行车、电动轻便摩托车生产线 | 2021 | 2023 | 完工 | 建成投产 | 大足区政府 |
| 37 | 綦江重庆侨企产业园 | 建设摩托车专业配件和通用零部件生产线 | 2022 | 2024 | 续建 | 主体工程施工 | 綦江区政府 |
| 38 | 铜梁爱玛西南制造基地二期 | 建设年产250万辆各类电动车生产线 | 2023 | 2025 | 新开工 | 开工建设 | 铜梁区政府 |
| 39 | 大渡口虬龙研发生产项目 | 总建筑面积5万平方米，建设厂房及附属建筑 | 2023 | 2025 | 新开工 | 开工建设 | 大渡口区政府 |
| 40 | 涪陵钱江摩托研发及制造西南基地 | 建设冲压、焊接、涂装、总装生产线，形成年产35万辆摩托车产能 | 2023 | 2024 | 新开工 | 开工建设 | 涪陵区政府 |
| 电子信息 |
| 新一代信息技术产业 |
| 41 | 两江京东方智慧系统创新中心 | 总建筑面积16万平方米，围绕人工智能、大数据等前沿技术，构建集技术开发、成果转化等为一体的多维创新生态，打造全球领先的智慧系统创新中心 | 2020 | 2023 | 完工 | 建成投产 | 两江新区 管委会 |
| 42 | 长寿高性能锂离子电池微孔隔膜项目 | 建设年产13亿平方米高性能锂离子电池微孔隔膜生产线 | 2021 | 2023 | 完工 | 建成投产 | 长寿区政府 |
| 43 | 两江新区水土片区城乡融合发展项目（新型半导体显示产业聚集地基础设施工程） | 总建筑面积11.7万平方米，建设康宁二期、三期厂房，含专用变电站一座 | 2021 | 2023 | 完工 | 建成投产 | 两江新区 管委会 |
| 44 | ★重庆高新区华润微电子功率半导体封测项目 | 建设功率半导体封装生产线 | 2021 | 2026 | 续建 | 主体工程施工 | 西部科学城 重庆高新区 管委会 |
| 45 | 大渡口海康威视科技园三期 | 建设年产1000万件视频产品生产线 | 2021 | 2024 | 续建 | 完成工程量的100% | 大渡口区政府 |
| 46 | 万盛15GWh储能电池项目 | 建设年产15GWh高性能新型锂离子电池智能化生产线 | 2022 | 2025 | 续建 | 主体工程施工 | 万盛经开区 管委会 |
| 47 | 两江康宁重庆二期显示材料前段生产线项目 | 建设大尺寸高清液晶显示屏玻璃基板生产线 | 2022 | 2024 | 续建 | 设备采购及安装，力争完成第二条产线的安装及调试 | 两江新区 管委会 |
| 48 | 綦江新视通LED显示屏核心生产基地 | 建设LED模组生产线 | 2022 | 2024 | 续建 | 主体工程施工 | 綦江区政府 |
| 49 | 垫江晶芯频控电子超小型号频控元器件项目 | 建设10条频控元器件生产线 | 2022 | 2027 | 续建 | 主体工程施工 | 垫江县政府 |
| 50 | 铜梁锂离子电池负极材料生产基地 | 建设年产10万吨锂离子电池负极材料生产基地 | 2022 | 2024 | 续建 | 完成工程量的50% | 铜梁区政府 |
| 电子产业 |
| 51 | 铜梁竣邦精密模具及塑胶件生产项目 | 建设年产800套精密模具及1200万件笔记本电脑组装件生产线 | 2021 | 2023 | 完工 | 建成投产 | 铜梁区政府 |
| 52 | 长寿旭阳汽车内饰系统融合电子信息化项目 | 建设标准厂房4.5万平方米，设置标准实验室 | 2022 | 2023 | 完工 | 建成投产 | 长寿区政府 |
| 53 | 铜梁精鸿益智能终端配套项目 | 建设电子产品硅胶件、电脑机箱及结构件等生产线 | 2022 | 2023 | 完工 | 建成投产 | 铜梁区政府 |
| 54 | 大足大朝科技电脑一体机生产项目 | 建设年产3万套电脑一体机生产线 | 2022 | 2023 | 完工 | 建成投产 | 大足区政府 |
| 55 | 渝北品宇高高端笔记本电脑及家用电气研发生产基地 | 建设1条模具生产线、2条注塑生产线、5条自动喷涂线、1条冲压生产线 | 2021 | 2023 | 完工 | 建成投产 | 渝北区政府 |
| 56 | 南川CMP抛光材料项目 | 建设年产120万片CMP抛光垫、3万吨CMP抛光液生产线 | 2021 | 2023 | 完工 | 建成投产 | 南川区政府 |
| 57 | 江北莱芯第三代化合物半导体创新中心 | 建设月产10万片晶圆薄化生产线和月产2万片芯片封装测试生产线 | 2020 | 2023 | 完工 | 建成投用 | 江北区政府 |
| 58 | ★厦门海辰西南智能制造中心及研发中心（铜梁） | 建设50GWh新一代储能锂电池、18GWh储能模组的智能生产线及研发中心 | 2022 | 2024 | 续建 | 完成工程量的40% | 铜梁区政府 |
| 59 | ★卫星互联网产业园 | 建设“1+6+N”卫星互联网产业体系 | 2019 | 2025 | 续建 | 主体工程施工 | 两江新区 管委会 |
| 60 | ★两江奥特斯重庆四期半导体封装载板生产线扩建项目 | 建设半导体封装载板生产线和系统级封装印制电路板生产线 | 2022 | 2024 | 续建 | 主体工程施工 | 两江新区 管委会 |
| 61 | ★重庆高新区华润微电子12英寸功率半导体晶圆生产项目 | 建设产能3万片/月12英寸中高端功率半导体晶圆生产线 | 2021 | 2024 | 续建 | 主体工程施工 | 西部科学城 重庆高新区 管委会 |
| 62 | 大渡口萤石智能制造基地 | 建设年产智能家居摄像头5000万台、智能锁产品158万套、智能机器人48万台生产线 | 2022 | 2025 | 续建 | 主体工程施工 | 大渡口区政府 |
| 63 | 渝北优琥电子电源适配器研发生产基地 | 建设电源适配器生产线6条 | 2021 | 2024 | 续建 | 主体工程施工 | 渝北区政府 |
| 64 | 南岸vivo重庆生产基地B地块项目 | 建设vivo手机研发生产线 | 2021 | 2024 | 续建 | 主体工程施工 | 南岸区政府 |
| 65 | 长寿空分液化及电子特气生产储存和物流项目 | 建设一套3万Nm3/h和二套5万Nm3/h空分装置，及50万瓶/年电子特气生产线和配套的特气存储仓库、物流中心 | 2022 | 2024 | 续建 | 第一套空分装置建成投产 | 长寿区政府 |
| 66 | 两江昊博智能制造工厂 | 建设3条组装自动化生产设备生产线 | 2022 | 2024 | 续建 | 主体工程施工 | 两江新区 管委会 |
| 67 | 江津年产50万吨光能材料项目 | 建设2条生产线，年产8GW光伏组件生产线以及配套烟气处理系统、公用工程系统等 | 2021 | 2026 | 续建 | 主体工程施工 | 江津区政府 |
| 68 | 江津年产8GW光伏封装材料及制品项目 | 建设光伏封装材料生产线、光伏组件生产线以及配套的技术研发中心等 | 2021 | 2025 | 续建 | 主体工程施工 | 江津区政府 |
| 69 | 南岸台达电子西部制造基地 | 建设电源转换器等产品生产线 | 2022 | 2025 | 续建 | 主体工程施工 | 南岸区政府 |
| 70 | 两江保税绿色科创产业园仁宝智能制造基地 | 建设“汽车+电子、网内+网外”的产品设计开发型综合研发中心 | 2023 | 2024 | 新开工 | 完成工程量的40% | 两江新区 管委会 |
| 71 | 潼南显示器生产基地 | 建设模具、五金冲压、背光模组及整机组装等生产线 | 2023 | 2023 | 新开工 | 建成投产 | 潼南区政府 |
| 72 | 荣昌英能威森高端电子元器件及智能装备生产项目 | 建设750条高端电子元器件及智能装备生产线 | 2023 | 2025 | 新开工 | 开工建设 | 荣昌区政府 |
| 73 | 涪陵6英寸IGBT功率半导体生产线项目 | 建设70微米超薄背面制造和Trench技术正面制造6英寸车规级晶圆生产线 | 2023 | 2027 | 新开工 | 开工建设 | 涪陵区政府 |
| 74 | 渝北康特项目 | 建设智能终端、笔电及消费电子精密五金结构件研发生产基地 | 2023 | 2025 | 新开工 | 开工建设 | 渝北区政府 |
| 75 | 潼南新能源材料生产基地 | 一期建设2万吨/年基础磷酸铁锂生产线；二期建设3万吨/年基础磷酸铁锂生产线；三期建设5万吨/年基础磷酸铁锂生产线 | 2023 | 2025 | 新开工 | 开工建设 | 潼南区政府 |
| 76 | 铜梁百钰顺精密零部件智能制造产业园 | 建设笔记本电脑外壳、转轴、服务器机顶盒、平板外壳等产品生产线 | 2023 | 2024 | 新开工 | 开工建设 | 铜梁区政府 |
| 77 | 万州维都利锂离子电池生产四期项目 | 建设40条小型电池（手机电池、扣式电池、方形电池）全自动设备生产线、10条PC电池自动卷绕生产线、60条PACK生产线 | 2023 | 2025 | 新开工 | 开工建设 | 万州区政府 |
| 78 | 永川电子信息智能终端零配件、智能汽车零配件项目 | 建设年产1.2万套电子信息智能终端零配件生产线 | 2023 | 2024 | 新开工 | 完成一期主体建设 | 永川区政府 |
| 79 | 两江康宁重庆项目三期盖板玻璃熔炉生产线项目 | 建成2条7.5代盖板玻璃生产线 | 2023 | 2024 | 新开工 | 完成工程量的85% | 两江新区 管委会 |
| 80 | 南岸第三代半导体和芯片激光高频切割装备生产基地 | 开展超快激光器及其精密切割成套装备系统的研发、生产 | 2023 | 2025 | 新开工 | 开工建设 | 南岸区政府 |
| 81 | 巴南奇芯项目 | 建设8英寸先进硅基光子集成芯片生产线及研究院 | 2023 | 2025 | 新开工 | 开工建设 | 巴南区政府 |
| 82 | 九龙坡无人机核心零部件及总装、测试项目 | 总建筑面积20万平方米，建设无人机机体材料、核心动力设备、无线控制系统的研发和生产基地 | 2023 | 2026 | 新开工 | 开工建设 | 九龙坡区政府 |
| 装备制造 |
| 高端装备制造产业 |
| 83 | 巴南美利信5G通信基站和车载结构件项目 | 建设5G通信基站和车载结构件生产制造基地 | 2022 | 2023 | 完工 | 建成投产 | 巴南区政府 |
| 84 | 渝北吉能电气智能设备生产项目 | 建设节能变压器生产线 | 2019 | 2025 | 续建 | 完成工程量的10% | 渝北区政府 |
| 85 | 璧山BNCT核医疗健康产业示范项目 | 建设高端BNCT装备生产基地等 | 2023 | 2026 | 新开工 | 开工建设 | 璧山区政府 |
| 装备产业 |
| 86 | 长寿年产50000吨碳钢管及3000万支管型零部件生产项目 | 建设焊管、酸洗磷化、脱脂退火、切断清洗、CNC加工、变形冲孔打磨等工艺生产线 | 2022 | 2023 | 完工 | 建成投产 | 长寿区政府 |
| 87 | ABB两江变压器智能制造基地迁建项目 | 建设交流电力变压器、电抗器和高压直流换流变压器生产线 | 2021 | 2023 | 完工 | 建成投产 | 两江新区 管委会 |
| 88 | 垫江高空临边作业车及桥隧施工设备生产项目 | 建设高空临边作业车及桥隧施工设备生产线 | 2021 | 2024 | 续建 | 主体工程施工 | 垫江县政府 |
| 89 | 大足保利电梯导轨研发生产项目 | 建设年产10万吨电梯导轨及井道部件生产线 | 2022 | 2025 | 续建 | 主体工程施工 | 大足区政府 |
| 90 | 大足焯煜发动机缸体铸造生产项目 | 建设年产2万吨铸件生产线 | 2023 | 2024 | 新开工 | 一期建成投产 | 大足区政府 |
| 91 | 铜梁智韬坤煌智能制造产业园一期 | 建设新型装备制造生产线 | 2023 | 2025 | 新开工 | 开工建设 | 铜梁区政府 |
| 92 | 丰都道荣新能源产业基地 | 分为光伏组件生产和光伏发电两部分，光伏组件生产部分建设5GW高效光伏组件生产项目 | 2023 | 2024 | 新开工 | 一期建成投产 | 丰都县政府 |
| 93 | 九龙坡航空航天产业基地 | 总建筑面积90万平方米，建设飞机、卫星等相关零部件生产及研发项目 | 2023 | 2026 | 新开工 | 开工建设 | 九龙坡区政府 |
| 94 | 南岸奥普新能源光储充智慧充换电站一体化设备基地 | 建设奥普新能源光储充智慧充换电站一体化设备基地，生产奥普充电桩、储能设备以及光伏板等 | 2023 | 2025 | 新开工 | 开工建设 | 南岸区政府 |
| 医药 |
| 生物产业 |
| 95 | 永川医疗器械生产一期项目 | 建设年产20万台件ICU病床、电动护理床等生产线 | 2022 | 2023 | 完工 | 建成投产 | 永川区政府 |
| 96 | 大渡口中元汇吉生物科技园 | 总建筑面积11.4万平方米，建设试剂生产车间、仪器生产车间、综合楼、质检中心及相关配套设施 | 2022 | 2025 | 续建 | 主体工程施工 | 大渡口区政府 |
| 97 | 巴南蕾明视康眼用制品生产基地 | 建设眼用器械及药物制造基地 | 2022 | 2024 | 续建 | 主体工程施工 | 巴南区政府 |
| 生物医药产业 |
| 98 | 万盛年产3.5万吨原药及中间体合成生产项目 | 建设年产3.5万吨原药及中间体合成生产线 | 2021 | 2023 | 完工 | 建成投产 | 万盛经开区 管委会 |
| 99 | 长寿中药片剂、胶囊剂、颗粒剂生产项目 | 建设中药片剂、胶囊剂、颗粒剂生产线 | 2022 | 2023 | 完工 | 建成投产 | 长寿区政府 |
| 100 | 南川九隆中药生产基地 | 建设中药饮片、中药配方颗粒制剂生产线 | 2021 | 2023 | 完工 | 建成投产 | 南川区政府 |
| 101 | 铜梁凯盛君恒药玻5.0中性硼硅药玻产业园 | 建设5.0中性硼硅药玻产业园 | 2022 | 2024 | 续建 | 完成主体工程 | 铜梁区政府 |
| 102 | 巴南植恩现代化中药项目 | 建设制剂研发、配制、调剂及配送平台等 | 2021 | 2025 | 续建 | 完成工程量的30% | 巴南区政府 |
| 103 | 璧山华道生物西部细胞免疫治疗研发和生产转化中心基地 | 建设年产8万—10万批CAR-T细胞产量、24万—40万支慢病毒等生产线 | 2022 | 2024 | 续建 | 主体工程施工 | 璧山区政府 |
| 104 | 重庆高新区国电投医用同位素研发中心 | 建设多种医用同位素的创新研发中心和稀有靶材原料生产中心 | 2022 | 2025 | 续建 | 主体工程施工 | 西部科学城 重庆高新区 管委会 |
| 105 | 巴南智睿生物医药产业园智翔金泰项目 | 建设单抗类生物制药产品生产线 | 2016 | 2025 | 续建 | 主体工程施工 | 巴南区政府 |
| 106 | 巴南智睿生物医药产业园宸安项目 | 建设年产1000万支长效胰岛素研发生产基地 | 2018 | 2026 | 续建 | 主体工程施工 | 巴南区政府 |
| 107 | 巴南博唯生物预防性重组蛋白疫苗产业化项目 | 建设基因重组蛋白疫苗产业化基地和癌症预防性疫苗产业化基地 | 2016 | 2025 | 续建 | 主体工程施工 | 巴南区政府 |
| 108 | 巴南人类疾病模型动物繁育中心 | 建设集临床检测、机制研究和疫苗评价于一体的P3实验室 | 2022 | 2028 | 续建 | 主体工程施工 | 巴南区政府 |
| 109 | 开州君济生物制药项目 | 建设生物制药生产线 | 2021 | 2024 | 续建 | 主体工程施工 | 开州区政府 |
| 110 | 潼南碚圣药业制药基地 | 建设42种原料及药品、40余种制剂品规生产线 | 2022 | 2024 | 续建 | 完成工程量的58.5% | 潼南区政府 |
| 111 | 潼南都创医药生产基地 | 建设肿瘤类、血液类、糖尿病、免疫类医疗药及医药中间体生产线 | 2022 | 2024 | 续建 | 完成工程量的70% | 潼南区政府 |
| 112 | 铜梁上海国创医药智能研发生产基地 | 建设肝络欣丸、健脾止遗片、吸入式氯化钠溶液等药物生产研发基地 | 2022 | 2024 | 续建 | 完成工程量的50% | 铜梁区政府 |
| 113 | 长寿国际化原料药及制剂产业基地二期 | 建设卡格列净、氟比洛芬脂、阿普斯特、阿立哌唑、索拉非尼等生产线 | 2022 | 2024 | 续建 | 部分土建完工 | 长寿区政府 |
| 114 | 重庆高新区亦度疫苗生产基地 | 建设既有九条生产线的新型现代化疫苗生产基地 | 2022 | 2024 | 续建 | 主体工程施工 | 西部科学城 重庆高新区 管委会 |
| 115 | 万州医药中间体及原料药项目 | 建设原料药及医疗中间体甲类生产线 | 2023 | 2026 | 新开工 | 开工建设 | 万州区政府 |
| 116 | 涪陵年产120亿只药用瓶盖、120亿只药用吸管智能制造基地 | 建设年产120亿只药用瓶盖、120亿只药用吸管的生产线 | 2023 | 2026 | 新开工 | 一期部分投产 | 涪陵区政府 |
| 117 | 涪陵年产60亿只新型药用密封弹性体项目 | 对现有药用密封弹性体产业进行升级改造，同时新建新型高端粉针、水针及冻干药类密封弹性体生产线 | 2023 | 2026 | 新开工 | 开工建设 | 涪陵区政府 |
| 材料 |
| 材料产业 |
| 118 | 涪陵年产115万吨己二酸扩建六期 | 建设年产40万吨己二酸装置、40万吨环己醇装置、40万吨硝酸装置、12万吨环己烷处理装置 | 2020 | 2023 | 完工 | 建成投产 | 涪陵区政府 |
| 119 | 长寿年产100万吨智能化机械、装备、建筑、汽车等高端金属材料项目 | 建设年产100万吨智能化机械、装备、建筑、汽车等领域高端金属材料生产线 | 2022 | 2023 | 完工 | 建成投产 | 长寿区政府 |
| 120 | 垫江绿色装配式建筑产业园二期 | 建设装配式部品部件生产线以及智能制造、智能建造数字产业园区 | 2022 | 2023 | 完工 | 建成投产 | 垫江县政府 |
| 121 | 永川牛皮箱板纸造纸迁建及原料替代技术改造项目 | 对第四期30万吨造纸生产系统进行迁建技术改造 | 2022 | 2023 | 完工 | 建成投产 | 永川区政府 |
| 122 | 万州新能源高端装备线材线缆项目 | 建设年产5万吨电磁线、43万千米高端装备用线缆生产线及研发检测中心 | 2022 | 2023 | 完工 | 建成投用 | 万州区政府 |
| 123 | 涪陵年产120万吨食品级PET高分子新材料扩建项目 | 新增1条年产60万吨食品级PET生产线 | 2022 | 2023 | 完工 | 建成投产 | 涪陵区政府 |
| 124 | ★忠县年产10万吨高端磷酸铁锂项目 | 建设年产10万吨高端磷酸铁锂生产线 | 2022 | 2024 | 续建 | 主体工程施工 | 忠县政府 |
| 125 | 涪陵年产30万吨差别化氨纶扩建项目 | 新建年产5万吨高品质高性能氨纶、年产25万吨高端经纬编专用氨纶生产线 | 2021 | 2026 | 续建 | 主体工程施工 | 涪陵区政府 |
| 126 | 涪陵焦炭一体化项目 | 建设年产150吨焦炭项目 | 2022 | 2024 | 续建 | 主体工程施工 | 涪陵区政府 |
| 127 | 涪陵年产15万吨新能源汽车用高端铝板带箔项目 | 建设年产15万吨新能源汽车用高端铝板带箔生产线 | 2022 | 2025 | 续建 | 主体工程施工 | 涪陵区政府 |
| 128 | 铜梁西南水泥厂搬迁项目 | 建设日产7300吨熟料及粉磨生产线、年产200万吨建筑用砂石骨料生产线 | 2021 | 2024 | 续建 | 完成工程量的20% | 铜梁区政府 |
| 129 | 潼南建筑模架生产基地 | 建设建筑铝模板、爬架、装配式构件生产线 | 2022 | 2026 | 续建 | 完成工程量的50% | 潼南区政府 |
| 130 | 忠县海螺水泥能效提升技改增划资源项目 | 建设石灰岩、砂岩等生产线 | 2022 | 2025 | 续建 | 主体工程施工 | 忠县政府 |
| 131 | 万盛年产10万吨高档定型耐火材料生产项目 | 建设年产10万吨高档耐火材料生产线 | 2022 | 2027 | 续建 | 主体工程施工 | 万盛经开区 管委会 |
| 132 | 江津道恩高分子材料西南总部基地 | 建设48条高分子材料生产线 | 2022 | 2025 | 续建 | 主体工程施工 | 江津区政府 |
| 133 | 大足金若TPEP新型环保管道生产项目 | 建设衬塑钢管、消防涂塑钢管、涂塑钢质电缆套管、燃气涂塑复合钢管等生产线 | 2022 | 2024 | 续建 | 主体工程施工 | 大足区政府 |
| 134 | 垫江新型节能环保墙体材料暨装配式建筑部品产业研发与制造基地 | 建设新型节能环保墙体材料生产线 | 2022 | 2024 | 续建 | 主体工程施工 | 垫江县政府 |
| 135 | 城口年产200万吨新型环保优质骨料项目 | 建设年产200万吨新型环保优质骨料生产线 | 2022 | 2024 | 续建 | 主体工程施工 | 城口县政府 |
| 136 | 石柱精密铸造件生产项目 | 建设年产120—150吨阀门、水泵、汽摩配件等精密铸造件生产线 | 2022 | 2024 | 续建 | 主体工程施工 | 石柱县政府 |
| 137 | ★九龙坡红马天泰新能源正极材料研发生产基地 | 一期建设2万吨正极材料生产线；二期建设3万吨正极材料生产线；三期建设3万吨正极材料生产线 | 2023 | 2025 | 新开工 | 开工建设 | 九龙坡区政府 |
| 138 | 万盛绿色建材循环经济产业园 | 一期建设年产砂石骨料300万吨生产线；二期建设日产5000吨水泥熟料生产线；三期完善下游装配式建筑 | 2023 | 2028 | 新开工 | 开工建设 | 万盛经开区 管委会 |
| 139 | 铜梁铭利达镁铝合金精密结构件生产二期项目 | 建设镁铝合金精密结构件及注塑件生产基地 | 2023 | 2024 | 新开工 | 开工建设 | 铜梁区政府 |
| 140 | 忠县年产1000万吨无机非金属环保功能材料项目 | 建设1000万吨无机非金属环保功能材料生产线 | 2023 | 2025 | 新开工 | 开工建设 | 忠县政府 |
| 141 | 南川年产8万吨高性能镁基合金一体化综合利用项目 | 建设年产8万吨金属镁冶炼（综合利用）及镁合金生产系统 | 2023 | 2024 | 新开工 | 开工建设 | 南川区政府 |
| 142 | 大足朝航年产100万吨钢结构制造项目 | 建设年产100万吨钢结构（装配式建筑）生产线 | 2023 | 2024 | 新开工 | 开工建设 | 大足区政府 |
| 143 | 荣昌兰溪金工高端钢结构生产项目 | 建设5条钢结构生产线 | 2023 | 2024 | 新开工 | 开工建设 | 荣昌区政府 |
| 144 | 渝北材主在线重庆研发生产加工基地 | 建设汽车轻量化结构件、精密零部件等产品生产线 | 2023 | 2025 | 新开工 | 开工建设 | 渝北区政府 |
| 145 | 万州湘渝盐化联碱装置绿色固碳升级改造项目 | 对现有联碱装置进行节能环保升级改造 | 2023 | 2025 | 新开工 | 开工建设 | 万州区政府 |
| 146 | 万州装配式建筑产业基地 | 建设年产20万方装配式建筑PC构件、10万方市政预制产品生产线 | 2023 | 2024 | 新开工 | 开工建设 | 万州区政府 |
| 147 | 万盛新型储能项目 | 一期建设重庆能源集团渝南售电8MW/20MWh储能项目；二期建设16MW/40MWh储能项目 | 2023 | 2026 | 新开工 | 开工建设 | 万盛经开区 管委会 |
| 148 | 潼南绿色智能起重机、大型钢结构件生产项目 | 建设智能起重机、大型钢结构件生产线 | 2023 | 2023 | 新开工 | 建成投产 | 潼南区政府 |
| 149 | 綦江日产5000吨熟料及配套生产线搬迁技改工程 | 建设1条日产5000吨熟料及粉磨生产线 | 2023 | 2025 | 新开工 | 开工建设 | 綦江区政府 |
| 150 | 万州焦电铬一体化项目 | 新建180万吨焦炭、65万吨铬铁生产线，配套余热和尾气发电设施 | 2023 | 2025 | 新开工 | 开工建设 | 万州区政府 |
| 151 | 万州氧化铝智能化升级和产能置换项目 | 对现有生产线进行升级改造，新增200万吨氧化铝产能 | 2023 | 2024 | 新开工 | 开工建设 | 万州区政府 |
| 152 | 垫江渝东家居建材产业城一期 | 总建筑面积18万平方米，建设集家居家具研发生产，家居建材展示、体验、仓储式交易、物流配送于一体的产业综合体 | 2023 | 2024 | 新开工 | 完成工程量的30% | 垫江县政府 |
| 153 | 九龙坡新型建材现代建筑项目 | 建设预制混凝土构件生产基地 | 2023 | 2028 | 新开工 | 开工建设 | 九龙坡区政府 |
| 154 | 大足东憧铝加工研发及应用加工产业园 | 建设铝深加工应用研发中心和铝板带柔性切割、铝板钣金加工、铝幕墙板喷涂等生产线 | 2023 | 2024 | 新开工 | 开工建设 | 大足区政府 |
| 155 | 长寿CO2甲烷资源化利用制14万吨/年可降解新材料（PGA）示范工程 | 建设年产14万吨PGA、30万吨改性PGA的生产线 | 2023 | 2025 | 新开工 | 开工建设 | 长寿区政府 |
| 156 | 秀山年产2万吨石墨化阴极炭块建设项目 | 建设年产2万吨石墨化阴极炭块生产线 | 2023 | 2023 | 新开工 | 开工建设 | 秀山县政府 |
| 新材料产业 |
| 157 | 荣昌高性能聚合树脂材料与无机材料研发生产项目 | 建设年产10万吨高性能聚合树脂材料和无机材料生产线 | 2022 | 2023 | 完工 | 建成投产 | 荣昌区政府 |
| 158 | 铜梁年产1.5万吨玻纤复合材料项目 | 建设年产1.5万吨玻纤复合材料生产线 | 2022 | 2023 | 完工 | 建成投产 | 铜梁区政府 |
| 159 | 大足顺博铝灰综合利用项目 | 建设年产60万平方米新型环保装配式建筑材料生产线 | 2022 | 2023 | 完工 | 建成投产 | 大足区政府 |
| 160 | 荣昌艾珀耐特FRP复合材料暨通风器生产项目 | 建设3条FRP板材生产线 | 2022 | 2023 | 完工 | 建成投产 | 荣昌区政府 |
| 161 | 垫江新材料产业基地智能化生产项目 | 建设年产5万吨材料生产线 | 2019 | 2023 | 完工 | 建成投产 | 垫江县政府 |
| 162 | 涪陵年产2000吨PEEN生产项目 | 建设年产2000吨PEEN、3000吨PSU生产线 | 2022 | 2023 | 完工 | 建成投产 | 涪陵区政府 |
| 163 | 垫江新材料建筑模板西部生产基地 | 建设23条塑料膜板挤出机联线与控制系统、12条覆膜机联线与控制系统及整条（套）支撑铁件产品生产线 | 2022 | 2023 | 完工 | 建成投用 | 垫江县政府 |
| 164 | ★两江赣锋新型锂电池科技产业园 | 建设锂电池生产线 | 2022 | 2024 | 续建 | 主体工程施工 | 两江新区 管委会 |
| 165 | 垫江新型合金材料包装生产项目 | 建设2条新型合金材料包装生产线 | 2022 | 2024 | 续建 | 完成工程量的20% | 垫江县政府 |
| 166 | 合川气凝胶产业基地二期 | 建设30个气凝胶生产反应釜 | 2021 | 2024 | 续建 | 主体工程施工 | 合川区政府 |
| 167 | 涪陵年产30万吨尼龙66一体化项目 | 建设年产10万吨成盐装置3套、年产10万吨尼龙66连续聚合装置2套、年产6万吨尼龙66间歇聚合装置1套、年产4万吨尼龙66连续聚合装置1套 | 2020 | 2025 | 续建 | 主体工程施工 | 涪陵区政府 |
| 168 | 涪陵年产5万吨碳酸二甲酯项目 | 建设年产5万吨碳酸二甲酯生产线及配套设施 | 2022 | 2024 | 续建 | 主体工程施工 | 涪陵区政府 |
| 169 | 万盛高性能轻量镁铝合金生产基地暨镁铝合金创新研发中心 | 建设年产5G屏蔽盖150万件、新能源模组端板1000万件、汽车座椅100万件、汽车减震塔30万件生产线 | 2022 | 2024 | 续建 | 完成工程量的60% | 万盛经开区 管委会 |
| 170 | ★长寿新能源材料及循环经济项目 | 一期建设10万吨/年磷酸铁锂+20万吨/年电池级磷酸铁生产线 | 2023 | 2027 | 新开工 | 开工建设 | 长寿区政府 |
| 171 | ★丰都特铝新材料循环经济产业园 | 建设320万吨/年氧化铝（2×160万吨/年）生产项目、60万吨/年（2×1200吨/日）石灰项目等 | 2023 | 2025 | 新开工 | 主体工程施工 | 丰都县政府 |
| 172 | ★涪陵赣锋锂电年产24GWh动力电池项目 | 建设年产24GWh动力电池和年产10GWh电池PACK装配生产线及相关配套 | 2023 | 2024 | 新开工 | 开工建设 | 涪陵区政府 |
| 173 | ★涪陵瑞浦兰钧年产30GWh电芯及PACK生产基地 | 建设年产30GWh电芯及PACK生产基地及相关配套 | 2023 | 2025 | 新开工 | 开工建设 | 涪陵区政府 |
| 174 | ★涪陵华峰年产138万吨功能性新材料一体化产业链项目 | 建设2×9万吨/年乙炔装置、2×2×26万吨/年甲醛装置等 | 2023 | 2027 | 新开工 | 开工建设 | 涪陵区政府 |
| 175 | 永川新明珠西南绿色智能生产基地 | 建设砂仓厂房、原料车间厂房、主车间厂房、仓库区厂房等 | 2023 | 2024 | 新开工 | 开工建设 | 永川区政府 |
| 176 | 长寿中润新材料产业园 | 建设30万吨/年NMP、30万吨/年甲胺、10万吨/年DMF生产线 | 2023 | 2025 | 新开工 | 开工建设 | 长寿区政府 |
| 177 | 涪陵芳香腈新材料项目 | 建设芳香腈系列产品生产线，年产1万吨邻氯苯腈、2万吨四氯对苯二腈、0.5万吨戊唑醇制剂等 | 2023 | 2024 | 新开工 | 开工建设 | 涪陵区政府 |
| 178 | 永川东鹏智能家居创意产业园三期 | 建设智能家居生产线 | 2023 | 2025 | 新开工 | 开工建设 | 永川区政府 |
| 179 | 荣昌华阳奈火材绝热保温节能材料生产项目 | 建设4条火材绝热保温节能材料生产线 | 2023 | 2025 | 新开工 | 开工建设 | 荣昌区政府 |
| 180 | 荣昌昊格艾能光伏电池片及太阳能组件产品生产二期项目 | 建设光伏电池片、太阳能组件生产线 | 2023 | 2025 | 新开工 | 开工建设 | 荣昌区政府 |
| 181 | 南川年产新能源汽车零部件80万套项目 | 建设年产80万套新能源汽车零部件生产线 | 2023 | 2025 | 新开工 | 开工建设 | 南川区政府 |
| 182 | 忠县磷酸铁锂循环利用项目 | 开展磷酸铁锂正极材料循环利用处理 | 2023 | 2024 | 新开工 | 开工建设 | 忠县政府 |
| 183 | 铜梁天齐新增2000吨高能锂电材料电池级金属锂项目 | 建设年产2000吨高能锂电材料电池级金属锂生产线 | 2023 | 2025 | 新开工 | 完成工程量的20% | 铜梁区政府 |
| 184 | 潼南年产1.2万吨可膨胀微球新材料生产项目 | 建设年产1.2万吨可膨胀微球系列产品生产线 | 2023 | 2025 | 新开工 | 开工建设 | 潼南区政府 |
| 185 | 涪陵年产6万吨聚己二酸对苯二甲酸丁二酯（PBAT）/聚丁二酸丁二酯（PBS）项目 | 建设一套年产6万吨聚乙二酸对苯二甲酸丁二酯（PBAT）或聚丁二酸丁二酯（PBS）全生物可降解材料装置及配套设施 | 2023 | 2024 | 新开工 | 开工建设 | 涪陵区政府 |
| 186 | 南岸光学功能薄膜微纳压印一体成型技术研发生产基地 | 打造光学功能薄膜微纳压印一体成型技术研发生产基地 | 2023 | 2025 | 新开工 | 开工建设 | 南岸区政府 |
| 187 | 南岸宏声滤材研发生产绿色智能工厂 | 建设烟用滤嘴棒生产线 | 2023 | 2024 | 新开工 | 开工建设 | 南岸区政府 |
| 188 | 大足环锂新能源动力电池综合利用项目 | 建设年产90万套（5G）通信基站用锂电储能模块及分布式储能包、年拆解10万台新能源报废汽车项目、新能源电池生产线 | 2023 | 2025 | 新开工 | 基础施工 | 大足区政府 |
| 189 | 涪陵卡涞高性能复合材料轻量化零部件研发及制造二期项目 | 建设年产240万件高性能纤维复合材料生产线 | 2023 | 2024 | 新开工 | 开工建设 | 涪陵区政府 |
| 190 | 涪陵联洋年产18000吨高性能纤维复合材料项目 | 建设年产1.8万吨高性能纤维复合材料生产线 | 2023 | 2024 | 新开工 | 开工建设 | 涪陵区政府 |
| 191 | 涪陵华峰低碳研究院及中试基地 | 建设2000吨/年环己烯氧化制环己烷，3000吨/年合成聚碳酸环己烯酯，1000吨/年非光气法HDI等 | 2023 | 2026 | 新开工 | 开工建设 | 涪陵区政府 |
| 192 | 江津年产6万吨包装及改性塑料制品制造基地 | 建设年产6万吨包装及改性塑料制品生产线 | 2023 | 2024 | 新开工 | 土建完成 | 江津区政府 |
| 193 | 长寿5万吨导电浆料及物流仓储项目 | 建设年产5万吨导电浆料生产线 | 2023 | 2025 | 新开工 | 主体工程施工 | 长寿区政府 |
| 消费品产业 |
| 194 | 巴南烟叶易地技术改造项目 | 建设年产60万担烟叶生产线 | 2018 | 2023 | 完工 | 建成投产 | 巴南区政府 |
| 195 | 大足嘉耀整体家居生产项目 | 建设年产8万套智能整体家居生产线 | 2022 | 2023 | 完工 | 建成投产 | 大足区政府 |
| 196 | 云阳恒顺年产10万吨调味品生产项目 | 建设年产3万吨食醋、4万吨豆瓣酱、3万吨复合调味料生产线 | 2021 | 2023 | 完工 | 建成投产 | 云阳县政府 |
| 197 | 垫江绿色智能纺织产研一体化项目 | 建设年产1.2亿米TC布等纺织品生产线 | 2021 | 2023 | 完工 | 建成投产 | 垫江县政府 |
| 198 | 大足生旺不锈钢玻璃杯生产项目 | 建设年产100万个不锈钢杯、玻璃杯生产线 | 2022 | 2023 | 完工 | 建成投产 | 大足区政府 |
| 199 | 江津杜拉维特（中国）洁具有限公司工厂和创新中心二期扩建项目 | 产能扩大到年产145万件洁具产品 | 2022 | 2023 | 完工 | 完成工程量的100% | 江津区政府 |
| 200 | 荣昌酒瓶喷釉、烤花及配套瓶盖包装生产项目 | 建设6条酒瓶喷釉、烤花及配套瓶盖包装生产线 | 2022 | 2023 | 完工 | 建成投产 | 荣昌区政府 |
| 201 | 荣昌河包镇粉条生产加工区A区项目 | 总建筑面积13.8万平方米 | 2022 | 2025 | 续建 | 基础施工 | 荣昌区政府 |
| 202 | 璧山富易达可降解地膜生产项目 | 建设可降解材料制品生产线 | 2022 | 2025 | 续建 | 主体工程施工 | 璧山区政府 |
| 203 | 巴南美心集团智能系统窗、智能门制造基地 | 建设智能系统窗、功能性玻璃、隔断、防火窗、幕墙等生产线 | 2022 | 2024 | 续建 | 主体工程施工 | 巴南区政府 |
| 204 | 黔江卷烟厂易地技术改造项目 | 建设年产30万标箱卷烟生产线 | 2022 | 2024 | 续建 | 主体工程施工 | 黔江区政府 |
| 205 | 江津顾家家居西南生产基地 | 一期总建筑面积26.2万平方米 | 2022 | 2024 | 续建 | 主体工程施工 | 江津区政府 |
| 206 | 荣昌娃哈哈饮品生产项目 | 建设年产1000万桶装水生产线 | 2022 | 2024 | 续建 | 主体工程施工 | 荣昌区政府 |
| 207 | 荣昌中乔运动服装及配饰生产项目 | 建设年产600万套运动服装生产线 | 2022 | 2024 | 续建 | 主体工程施工 | 荣昌区政府 |
| 208 | 万州年加工15万吨菜籽项目 | 建设年加工15万吨菜籽生产线 | 2022 | 2024 | 续建 | 主体工程施工 | 万州区政府 |
| 209 | 涪陵乌江涪陵榨菜绿色智能化生产基地一期 | 建设年产20万吨榨菜生产线 | 2020 | 2025 | 续建 | 主体工程施工 | 涪陵区政府 |
| 210 | 中央厨房西部基地 | 建设22条自动恒温休闲卤味速食等生产线 | 2022 | 2024 | 续建 | 完成工程量的30% | 垫江县政府 |
| 211 | 涪陵中粮粮谷新建60万吨每年小麦加工项目 | 建设2条750吨/日小麦加工生产线、1条500吨/日小麦加工生产线 | 2023 | 2024 | 新开工 | 开工建设 | 涪陵区政府 |
| 212 | 潼南10万吨休闲食品、调味品生产项目 | 引进固稀发酵酱油、酱及醋生产线5条、鸡精、休闲食品生产线5套 | 2023 | 2024 | 新开工 | 开工建设 | 潼南区政府 |
| 213 | 江津义利北冰洋重庆基地 | 建设3条汽水生产线、1条其他冷饮生产线 | 2023 | 2023 | 新开工 | 建成投用 | 江津区政府 |
| 214 | 江津南侨淡奶油生产加工基地 | 建设年产淡奶油2.7万吨生产线 | 2023 | 2024 | 新开工 | 主体工程施工 | 江津区政府 |
| （二）现代服务业 |
| 商贸物流 |
| 215 | 渝北前沿科技城商务中心 | 总建筑面积16万平方米，布局规划展示中心、商业等 | 2019 | 2023 | 完工 | 建成投用 | 渝北区政府 |
| 216 | 中储粮万州粮食仓储物流一期项目 | 建设25万吨浅圆仓及相关配套 | 2022 | 2023 | 完工 | 建成投用 | 万州区政府 |
| 217 | 涪陵中粮油脂新增及扩建项目 | 扩建1.3万吨油罐、6万吨大豆钢板筒仓、4座1.5万吨大豆钢板仓；新增1万吨散粕筒仓、2座5000吨散粕仓 | 2022 | 2023 | 完工 | 建成投用 | 涪陵区政府 |
| 218 | 陆海新通道重庆无水港 | 建设集装箱储存运转中心、进出口冷链物流及展示交易、普通货物集散分拨中心等 | 2021 | 2023 | 完工 | 建成投用 | 沙坪坝区政府 |
| 219 | 沙坪坝传化网西南运营中心 | 建设传化网西南运营中心，设立西南区域运营总部 | 2020 | 2023 | 完工 | 建成投用 | 沙坪坝区政府 |
| 220 | 渝北中通智慧电商物流园 | 总建筑面积20万平方米 | 2021 | 2023 | 完工 | 建成投用 | 渝北区政府 |
| 221 | 秀山武陵山物流仓储枢纽 | 总建筑面积11.4万平方米 | 2020 | 2023 | 完工 | 建成投用 | 秀山县政府 |
| 222 | 普洛斯重庆江北机场物流园 | 总建筑面积10.9万平方米 | 2021 | 2023 | 完工 | 建成投用 | 渝北区政府 |
| 223 | 韵达涪陵快递物流基地 | 总建筑面积40万平方米 | 2019 | 2023 | 完工 | 建成投用 | 涪陵区政府 |
| 224 | 忠县忠农智慧冷链物流基地一期 | 总建筑面积3.5万平方米 | 2021 | 2023 | 完工 | 建成投用 | 忠县政府 |
| 225 | 忠县渝东北农副产品及进口肉类冷链加工集配中心 | 总建筑面积7万平方米 | 2022 | 2023 | 完工 | 建成投用 | 忠县政府 |
| 226 | 县域商业体系建设 | 以渠道下沉为主线，以县乡村商业网络体系和农村物流配送“三点一线”为重点，建设改造区县级物流配送中心9个、乡镇商贸中心45个、村级便民商店500个、“快递进村”网点2550个 | 2022 | 2025 | 续建 | 主体工程施工 | 市商务委 |
| 227 | 渝中化龙桥商务集聚区 | 总建筑面积63万平方米 | 2005 | 2025 | 续建 | 主体工程施工 | 渝中区政府 |
| 228 | 巴南东盟国际食品产业园 | 总建筑面积250.2万平方米 | 2022 | 2025 | 续建 | 主体工程施工 | 巴南区政府 |
| 229 | 江津综保区片区开发建设项目 | 建设市政基础设施、城市公共服务配套设施、产业服务配套设施等 | 2021 | 2024 | 续建 | 主体工程施工 | 江津区政府 |
| 230 | 巴南西部木材贸易港 | 总建筑面积30.7万平方米 | 2020 | 2027 | 续建 | 主体工程施工 | 巴南区政府 |
| 231 | 渝北居然之家二期 | 总建筑面积32.5万平方米 | 2019 | 2024 | 续建 | 主体工程施工 | 渝北区政府 |
| 232 | 沙坪坝美宜佳产业园 | 总建筑面积10万平方米 | 2022 | 2024 | 续建 | 主体工程施工 | 沙坪坝区政府 |
| 233 | 渝北东方嘉盛一带一路供应链协同平台 | 总建筑面积5万平方米 | 2022 | 2024 | 续建 | 完成工程量的60% | 渝北区政府 |
| 234 | 彭水现代物流园一期 | 总建筑面积25万平方米 | 2022 | 2025 | 续建 | 主体工程施工 | 彭水县政府 |
| 235 | 南川昌达智慧物流园 | 总建筑面积16.6万平方米 | 2020 | 2025 | 续建 | 主体工程施工 | 南川区政府 |
| 236 | 南川重庆大方向智慧物流园 | 建设重卡租售中心、智慧物流平台、智慧物流安全研发中心等 | 2021 | 2025 | 续建 | 主体工程施工 | 南川区政府 |
| 237 | 开州西部现代物流产业园配套基础设施建设项目 | 建设物流仓库、交易区、管理区、隧道等 | 2022 | 2026 | 续建 | 主体工程施工 | 开州区政府 |
| 238 | 沙坪坝陆海新通道多式联运集装箱共享调拨项目 | 建设陆海新通道重庆无水港集装箱共享调拨堆场，多式联运集装箱共享调拨设备更新，多式联运集装箱共享调拨网点，共享调拨管理系统平台 | 2022 | 2024 | 续建 | 主体工程施工 | 沙坪坝区政府 |
| 239 | 合川渭沱物流园 | 重点发展物流核心区约3平方公里 | 2020 | 2025 | 续建 | 主体工程施工 | 合川区政府 |
| 240 | 武隆仓储物流集散中心一期 | 总建筑面积7万平方米 | 2022 | 2025 | 续建 | 主体工程施工 | 武隆区政府 |
| 241 | 云阳中农智慧冷链物流港 | 总建筑面积22万平方米，建设集农产品批发、展览、储运、加工等于一体的现代农产品展示交易中心 | 2022 | 2025 | 续建 | 主体工程施工 | 云阳县政府 |
| 242 | 梁平渝东北冷链物流集配中心 | 总建筑面积13.8万平方米 | 2022 | 2024 | 续建 | 主体工程施工 | 梁平区政府 |
| 243 | 沙坪坝国通（西南）智慧冷链产业园 | 总建筑面积10万平方米 | 2021 | 2024 | 续建 | 主体工程施工 | 沙坪坝区政府 |
| 244 | 成渝RCEP中心 | 总建筑面积110万平方米，建设RCEP经贸中心、内外贸一体化中心、展示中心和国际交往中心及相关配套设施 | 2023 | 2027 | 新开工 | 一期开工建设 | 两江新区 管委会 |
| 245 | 中国石化重庆油气经营中心 | 总建筑面积4万平方米 | 2023 | 2026 | 新开工 | 开工建设 | 江北区政府 |
| 246 | 沙坪坝重药集团进出口药品器械分拨中心 | 总建筑面积4.3万平方米，建设高标准仓库 | 2023 | 2025 | 新开工 | 开工建设 | 沙坪坝区政府 |
| 247 | 两江渝新欧新兴消费品全产业园 | 总建筑面积1.2万平方米，建设物流仓储配套等 | 2023 | 2024 | 新开工 | 开工建设 | 两江新区 管委会 |
| 248 | 大渡口万吨城商旅融合总部基地 | 总建筑面积34.3万平方米 | 2023 | 2027 | 新开工 | 主体工程施工 | 大渡口区政府 |
| 249 | 永川综合保税区建设二期项目 | 总建筑面积29.2万平方米 | 2023 | 2026 | 新开工 | 开工建设 | 永川区政府 |
| 250 | 武隆区标准化粮食仓储及加工项目 | 项目分两期建设，粮仓库容2.5万吨，一期新建粮仓1万吨，配套建设加工厂房、购置相关设施设备等 | 2023 | 2024 | 新开工 | 开工建设 | 武隆区政府 |
| 251 | 巴南粮食仓储项目 | 建设8万吨综合性粮食储备库 | 2023 | 2025 | 新开工 | 开工建设 | 巴南区政府 |
| 252 | 中储粮涪陵粮食仓储项目 | 建设60万吨国家粮食储备仓库 | 2023 | 2026 | 新开工 | 开工建设 | 涪陵区政府 |
| 253 | 中储粮重庆万州直属库有限公司建仓项目二期 | 建设浅圆仓35座，总仓容35万吨。配套建设提升塔、栈桥等附属设施及道路、地坪、水电外网等工程 | 2023 | 2024 | 新开工 | 开工建设 | 万州区政府 |
| 254 | 荣昌传化公路港物流项目 | 总建筑面积5万平方米 | 2023 | 2025 | 新开工 | 开工建设 | 荣昌区政府 |
| 255 | 重庆（万盛）内陆无水港物流基地 | 总建筑面积1.1万平方米 | 2023 | 2027 | 新开工 | 开工建设 | 万盛经开区 管委会 |
| 256 | 黔江渝东南现代智慧物流园一期 | 总建筑面积32万平方米 | 2023 | 2024 | 新开工 | 主体工程施工 | 黔江区政府 |
| 257 | 沙坪坝公运公铁联运中心二期 | 总建筑面积4.9万平方米，建设高标准仓库 | 2023 | 2024 | 新开工 | 开工建设 | 沙坪坝区政府 |
| 258 | 沙坪坝国际物流数字经济产业园一期 | 总建筑面积8.6万平方米 | 2023 | 2025 | 新开工 | 开工建设 | 沙坪坝区政府 |
| 259 | 中交重庆冷链智慧产业园一期 | 总建筑面积8万平方米，建设集应急食品保障储备、食品加工等功能于一体的特色冷链产业综合体 | 2023 | 2025 | 新开工 | 开工建设 | 沙坪坝区政府 |
| 260 | 巫山渝东北农产品冷链物流建设项目 | 总建筑面积4.5万平方米，建设冷冻库、冷藏库、管理服务用房等 | 2023 | 2025 | 新开工 | 开工建设 | 巫山县政府 |
| 城市商业综合体 |
| 261 | 悦来会展总部基地 | 总建筑面积20.4万平方米 | 2019 | 2023 | 完工 | 建成投用 | 两江新区 管委会 |
| 262 | 渝北龙湖煦筑中央公园 | 总建筑面积108万平方米 | 2018 | 2023 | 完工 | 建成投用 | 渝北区政府 |
| 263 | 渝北泽悦中央公园 | 总建筑面积40万平方米 | 2018 | 2023 | 完工 | 建成投用 | 渝北区政府 |
| 264 | 江北德国城产业项目 | 总建筑面积32万平方米 | 2020 | 2023 | 完工 | 建成投用 | 江北区政府 |
| 265 | 璧山重庆新加坡国际酒店国际社区 | 总建筑面积6万平方米 | 2021 | 2023 | 完工 | 建成投用 | 璧山区政府 |
| 266 | 悦来汇 | 总建筑面积20.8万平方米 | 2021 | 2024 | 续建 | 主体工程施工 | 两江新区 管委会 |
| 267 | 渝中国浩中国·重庆十八梯 | 商业面积8万平方米 | 2017 | 2025 | 续建 | 主体工程施工 | 渝中区政府 |
| 268 | 重庆陆海国际中心 | 商业面积9.6万平方米 | 2018 | 2025 | 续建 | 主体工程施工 | 渝中区政府 |
| 269 | 渝中解放碑时尚文化中心 | 商业面积5.9万平方米 | 2018 | 2024 | 续建 | 主体工程施工 | 渝中区政府 |
| 270 | 江北中环万象城 | 商业面积14万平方米 | 2022 | 2025 | 续建 | 主体工程施工 | 江北区政府 |
| 271 | 江北小苑CQ2008项目 | 商业面积11万平方米 | 2021 | 2025 | 续建 | 完成工程量的80% | 江北区政府 |
| 272 | 江北城市之门金融服务项目 | 总建筑面积48.9万平方米，布设5栋塔楼的金融服务综合体 | 2019 | 2029 | 续建 | 主体工程施工 | 江北区政府 |
| 273 | 江北煌华国际商城二、三、四期 | 总建筑面积25万平方米 | 2016 | 2027 | 续建 | 主体工程施工 | 江北区政府 |
| 274 | 江北大石坝G15-4-1/05、G15-4-4/07地块开发项目 | 总建筑面积4.8万平方米 | 2022 | 2025 | 续建 | 完成工程量的15% | 江北区政府 |
| 275 | 江北万科御澜道科技金融服务项目 | 总建筑面积20.9万平方米 | 2021 | 2024 | 续建 | 主体工程施工 | 江北区政府 |
| 276 | 茄子溪长江音悦港 | 商业面积15万平方米，建设音乐产业基地、音乐码头等 | 2022 | 2025 | 续建 | 完成工程量的10% | 大渡口区政府 |
| 277 | 渝北凯竣中央公园项目 | 总建筑面积39万平方米 | 2018 | 2024 | 续建 | 主体工程施工 | 渝北区政府 |
| 278 | 渝北香港置地光环花园城 | 总建筑面积40万平方米 | 2014 | 2024 | 续建 | 主体工程施工 | 渝北区政府 |
| 279 | 九龙坡秋池商业步行街A区 | 总建筑面积25万平方米 | 2021 | 2025 | 续建 | 主体工程施工 | 九龙坡区政府 |
| 280 | 九龙坡力扬金融总部中心 | 总建筑面积9.3万平方米 | 2022 | 2024 | 续建 | 主体工程施工 | 九龙坡区政府 |
| 281 | 北碚吾悦广场 | 商业面积10万平方米 | 2020 | 2024 | 续建 | 主体工程施工 | 北碚区政府 |
| 282 | 融创北碚区蔡家商旅项目 | 商业面积25万平方米 | 2022 | 2024 | 续建 | 主体工程施工 | 北碚区政府 |
| 283 | 北碚缙岭麓泉 | 商业面积2万平方米 | 2022 | 2025 | 续建 | 主体工程施工 | 北碚区政府 |
| 284 | 沙坪坝磁器口外街 | 总建筑面积11万平方米 | 2021 | 2024 | 续建 | 主体施工 | 沙坪坝区政府 |
| 285 | 南岸国瑞·长嘉外滩项目 | 总建筑面积70万平方米 | 2022 | 2026 | 续建 | 主体工程施工 | 南岸区政府 |
| 286 | 南岸国瑞·龙门里项目 | 总建筑面积30万平方米 | 2022 | 2024 | 续建 | 主体工程施工 | 南岸区政府 |
| 287 | 南岸南坪汽车站TOD项目 | 总建筑面积19.7万平方米 | 2021 | 2025 | 续建 | 主体工程施工 | 南岸区政府 |
| 288 | 轨道交通四公里站TOD示范项目 | 总建筑面积33万平方米 | 2022 | 2026 | 续建 | 主体工程施工 | 南岸区政府 |
| 289 | 璧山TOD大型城市综合体 | 总建筑面积113万平方米 | 2021 | 2024 | 续建 | 主体工程施工 | 璧山区政府 |
| 290 | 南岸长嘉汇金融广场 | 总建筑面积20万平方米 | 2023 | 2026 | 新开工 | 开工建设 | 南岸区政府 |
| 291 | 江北远东城 | 总建筑面积8万平方米 | 2023 | 2023 | 新开工 | 完成工程量的25% | 江北区政府 |
| 292 | 江北金融大数据中心 | 总建筑面积1万平方米 | 2023 | 2024 | 新开工 | 开工建设 | 江北区政府 |
| （三）数字经济 |
| 信息基础设施 |
| 293 | 巴南腾龙5G公园 | 建设高等级数据中心、科技体验展示馆等 | 2020 | 2025 | 续建 | 主体工程施工 | 巴南区政府 |
| 294 | 2021—2025年中国铁塔5G基站及配套设施 | 建设5G基站及配套设施 | 2021 | 2025 | 续建 | 主体工程施工 | 市通信管理局 |
| 295 | 2022年中国移动重庆公司有线宽带项目 | 全市宽带网络覆盖 | 2022 | 2024 | 续建 | 主体工程施工 | 市通信管理局 |
| 296 | 中国移动成渝（重庆）江南数据中心一期 | 总建筑面积5.1万平方米 | 2023 | 2024 | 新开工 | 开工建设 | 市通信管理局 |
| 297 | 中国联通重庆5G融合创新中心 | 设立中国联通（重庆）5G融合创新中心；设立行业重点实验室；提供5G应用标准及专业化服务 | 2023 | 2027 | 新开工 | 开工建设 | 九龙坡区政府 |
| 298 | 中国电信綦江云数据中心 | 建设2000柜A级数据中心及相关配套设施 | 2023 | 2025 | 新开工 | 主体工程施工 | 綦江区政府 |
| 299 | 中国电信科学城数字产业基地 | 总建筑面积约27.5万平方米，建设数据中心、超算中心、动力中心、核心枢纽楼、网络中心、综合楼及相关配套工程 | 2023 | 2030 | 新开工 | 开工建设 | 西部科学城 重庆高新区 管委会 |
| 300 | 2023年中国移动重庆公司5G工程 | 新建3000个5G基站 | 2023 | 2023 | 新开工 | 开工建设 | 市通信管理局 |
| 301 | 2023年中国联通重庆5G工程 | 新建3000个5G基站 | 2023 | 2023 | 新开工 | 开工建设 | 市通信管理局 |
| 302 | 2023年中国联通重庆数据中心 | 完成数据中心机架建设3100架 | 2023 | 2025 | 新开工 | 开工建设 | 市通信管理局 |
| 303 | 2023年重庆电信5G工程 | 新建3000个5G基站 | 2023 | 2023 | 新开工 | 开工建设 | 市通信管理局 |
| 304 | 2023年重庆电信千兆光网建设工程 | 建设千兆OLT设备 | 2023 | 2023 | 新开工 | 开工建设 | 市通信管理局 |
| 305 | 2023年中国联通重庆千兆网络 | 建设10GPON设备 | 2023 | 2023 | 新开工 | 开工建设 | 市通信管理局 |
| 融合基础设施 |
| 306 | 西部（重庆）科学城先进数据中心 | 建设先进数据中心大楼，购置刀片服务器6880个节点，分布式存储系统240PB，磁盘阵列40套，网络设备1201台 | 2021 | 2023 | 完工 | 设备购置安装，建成投用 | 璧山区政府 |
| 307 | 重庆航空航天遥感影像统筹及北斗定位服务应用 | 建设全市航空航天遥感影像数据统筹管理机制、全市航空航天遥感影像统筹服务系统等 | 2020 | 2023 | 完工 | 建成投产 | 市规划自然 资源局 |
| 308 | ★九龙坡东数西算算力枢纽数据中心—润泽（西南）国际信息港 | 总建筑面积26万平方米，建设8幢数据中心和超算中心，及其他配套设施 | 2022 | 2025 | 续建 | 主体工程施工 | 九龙坡区政府 |
| 309 | 润泽（西南）大数据创新应用中心 | 建设超算展览区、数字经济孵化区、生产中心 | 2021 | 2024 | 续建 | 完成工程量的50% | 九龙坡区政府 |
| 310 | 璧山西部（国际）数字经济产业园 | 总建筑面积7.8万平方米 | 2022 | 2027 | 续建 | 完成工程量的11.7% | 璧山区政府 |
| 311 | 璧山康佳数字经济产业园 | 总建筑面积5.5万平方米 | 2022 | 2025 | 续建 | 主体工程施工 | 璧山区政府 |
| 312 | 开州数字经济产业园 | 总建筑面积3万平方米 | 2022 | 2024 | 续建 | 主体工程施工 | 开州区政府 |
| 313 | 南岸绿能充换电站 | 新建充换电综合服务站25座、设置箱式变电站30台、120kW快充桩300台 | 2022 | 2025 | 续建 | 主体工程施工 | 南岸区政府 |
| 314 | ★长寿数据存储及开发应用项目 | 建设上汽集团云计算中心及西南地区研发运营总部、重庆同城双活数据中心、云计算存储中心，安装机柜6547套 | 2023 | 2028 | 新开工 | 开工建设 | 长寿区政府 |
| 315 | 大渡口华韶智算中心 | 总建筑面积54.8万平方米 | 2023 | 2024 | 新开工 | 开工建设 | 大渡口区政府 |
| 316 | 潼南昇之云大数据产业园 | 建设3300个机柜数据中心机房数据区和集办公总部、产业孵化基地、未来展示中心、大数据实验室等于一体的综合区 | 2023 | 2025 | 新开工 | 开工建设 | 潼南区政府 |
| 二、科技创新 |
| （一）创新主体 |
| 317 | ★璧山先进计算产业创新中心GPU项目 | 研制两款GPU产品，性能不低于同期国际同类产品水平，建设高性能图形处理器研发及产业化全球总部 | 2021 | 2023 | 完工 | 建成投产 | 璧山区政府 |
| 318 | 中国科学院重庆科学中心一期 | 总建筑面积14.2万平方米，建设6栋塔楼、2栋展示与会议中心 | 2021 | 2023 | 完工 | 建成投用 | 西部科学城 重庆高新区 管委会 |
| 319 | 国科量子通信全国运营中心（量子可信云平台） | 建设覆盖八大枢纽节点的自主可控量子云平台，并以成渝枢纽为管控中心形成全国运营管理中心 | 2022 | 2023 | 完工 | 建成投用 | 璧山区政府 |
| 320 | ★超瞬态实验装置 | 建设0.5GeV超瞬态光源、集成同步辐射光源和超瞬态电子显微 | 2021 | 2024 | 续建 | 完成工程量的50% | 市发展改革委 |
| 321 | ★重庆大学科学中心 | 总建筑面积32万平方米 | 2022 | 2024 | 续建 | 主体工程施工 | 西部科学城 重庆高新区 管委会 |
| 322 | 精密机械检测技术与装备工程研究中心 | 建设3万平方米实验大楼1栋，研发平台4个、工程验证平台4个，4.5万平方米研发及成果工程化试验、验证环境基地，1000平方米超精密计量山洞实验室 | 2022 | 2024 | 续建 | 完成时栅中试研究和工程验证基地建设的70% | 市发展改革委 |
| 323 | 长江上游种质创制科学设施 | 建设可持续利用的长江上游种质资源库、多组学与人工智能生物大数据平台、工程化种质创制中心等 | 2021 | 2030 | 续建 | 主体工程施工 | 市科技局 |
| 324 | 大规模分布孔径深空探测雷达预研项目 | 建设观测雷达并用于类地行星、近地小行星及地月系统演化等前沿科技创新研究 | 2022 | 2025 | 续建 | 主体工程施工 | 市科技局 |
| 325 | 健康医疗大数据中心 | 聚焦数据资源体系，为医疗产业提供相关的健康生理数据，创建中科院科教基础设施 | 2020 | 2024 | 续建 | 完成工程量的50% | 市科技局 |
| 326 | 智慧检验与精准医学前沿技术创新中心 | 搭建基于生物与信息技术融合技术的创新资源开放共享平台，突破关键共性技术 | 2022 | 2025 | 续建 | 主体工程施工 | 市科技局 |
| 327 | 觉醒睡眠与认知全国重点实验室 | 组建10个以上研究部，具备承接国家重大科研项目的能力 | 2022 | 2024 | 续建 | 主体工程施工 | 市科技局 |
| 328 | 重庆师范大学应用数学中心 | 总建筑面积2.9万平方米 | 2021 | 2024 | 续建 | 力争建成投用 | 市教委 |
| 329 | 器官智能生物制造工程中心 | 搭建“2所1库2平台”基础设施 | 2022 | 2025 | 续建 | 主体工程施工 | 沙坪坝区政府 |
| 330 | 重庆脑与智能科学中心 | 总建筑面积4.6万平方米 | 2022 | 2025 | 续建 | 完成工程量的80% | 南岸区政府 |
| 331 | 涪陵国家页岩油气与新能源科创产业园 | 建设页岩油气与新能源科技创新中心 | 2022 | 2026 | 续建 | 主体工程施工 | 涪陵区政府 |
| 332 | 智慧广阳岛 | 建设基础设施体系和智慧应用场景 | 2020 | 2025 | 续建 | 完成工程量的7% | 广阳岛领导 小组办公室 |
| 333 | 成渝产业数字化转型促进中心 | 总建筑面积3.4万平方米，购置密码机、通道加密机、X86云主机等设备，建设统一数据平台，打造川渝地区数字化产业大脑 | 2022 | 2024 | 续建 | 主体工程施工 | 长寿区政府 |
| 334 | 北碚中国电子西部创新基地 | 建设集技术创新、中试研发、智造生产及商务配套等于一体的功能复合示范园 | 2022 | 2025 | 续建 | 主体工程施工 | 北碚区政府 |
| 335 | 巴南智睿国际生物产业创新孵化中心 | 建设基础研究平台和中试车间 | 2022 | 2024 | 续建 | 主体工程施工 | 巴南区政府 |
| 336 | 重庆国际生物城创新中心 | 总建筑面积9.1万平方米 | 2022 | 2024 | 续建 | 完成工程量的80% | 巴南区政府 |
| 337 | 城口齐鲁致远生物技术研发基地 | 建设实验动物研究平台 | 2022 | 2024 | 续建 | 主体工程施工 | 城口县政府 |
| 338 | ★金凤实验室 | 开展呼吸系统重大疾病病理机制和诊疗技术研究、创新技术成果转化和产业孵化和重大科研基础设施建设等 | 2023 | 2025 | 新开工 | 开工建设 | 市科技局 |
| 339 | 8英寸光电微系统能力提升项目 | 构建后摩尔时代光电融合的技术创新体系 | 2023 | 2025 | 新开工 | 主体工程施工 | 市科技局 |
| 340 | 沙坪坝华宇城生命科技园 | 建设新桥临床医学转化中心一期、大健康产业孵化器、加速器等科技服务及生活服务配套 | 2023 | 2024 | 新开工 | 开工建设 | 沙坪坝区政府 |
| 341 | 武隆能源装备安全野外科学观测研究站 | 总建筑面积5000平方米，建设办公实验楼、专家楼等 | 2023 | 2024 | 新开工 | 开工建设 | 武隆区政府 |
| 342 | 南川中石化重庆页岩气有限公司生产科研中心 | 总建筑面积1.5万平方米 | 2023 | 2024 | 新开工 | 开工建设 | 南川区政府 |
| 343 | 九龙坡国创轻合金研究院市级新型高端研发机构建设项目 | 总建筑面积2万平方米，建设国家级分析测试中心 | 2023 | 2025 | 新开工 | 完成总工程量的30% | 九龙坡区政府 |
| 344 | 西部（重庆）科学城气象科技创新中心 | 总建筑面积3.1万平方米，建设重大气象科学装置 | 2023 | 2027 | 新开工 | 完成前期工作，力争开工建设 | 市气象局 |
| （二）创新平台 |
| 345 | 两江大地（国际）生命科学园厂房 | 总建筑面积23.7万平方米 | 2020 | 2023 | 完工 | 建成投用 | 两江新区 管委会 |
| 346 | 渝北仙桃数据谷二期 | 总建筑面积50万平方米 | 2016 | 2023 | 完工 | 建成投用 | 渝北区政府 |
| 347 | 沙坪坝中电光谷科技城一期 | 总建筑面积10.2万平方米 | 2021 | 2023 | 完工 | 建成投用 | 沙坪坝区政府 |
| 348 | 彭水“双创”孵化平台 | 总建筑面积15.7万平方米 | 2021 | 2023 | 完工 | 建成投用 | 彭水县政府 |
| 349 | 两江新区协同创新区五期 | 总建筑面积27.6万平方米 | 2022 | 2024 | 续建 | 主体工程施工 | 两江新区 管委会 |
| 350 | 两江明月湖孵化加速器项目 | 总建筑面积29.5万平方米 | 2021 | 2024 | 续建 | 主体工程施工 | 两江新区 管委会 |
| 351 | 南岸迎龙科创港 | 总建筑面积142万平方米 | 2022 | 2030 | 续建 | 主体工程施工 | 南岸区政府 |
| 352 | 川渝高竹新区科技创新基地 | 建设产业孵化区、产业服务区、综合配套区三个功能区 | 2022 | 2024 | 续建 | 主体工程施工 | 渝北区政府 |
| 353 | 涪陵慧谷湖科创小镇 | 建设慧谷湖科创小镇 | 2022 | 2032 | 续建 | 主体工程施工 | 涪陵区政府 |
| 354 | 璧山科技创新产业生态区展示中心、创业孵化中心 | 总建筑面积9.6万平方米 | 2022 | 2024 | 续建 | 完成工程量的80% | 璧山区政府 |
| 355 | 两江大地（国际）生命科学园二期厂房 | 总建筑面积19.5万平方米 | 2023 | 2026 | 新开工 | 开工建设 | 两江新区 管委会 |
| 356 | 璧山阿里元境全国元宇宙内容生态产业园 | 建设阿里元境西南总部公司 | 2023 | 2025 | 新开工 | 主体工程施工 | 璧山区政府 |
| 三、乡村振兴 |
| （一）农业综合效益和竞争力 |
| 米袋子、菜篮子 |
| 357 | 渝北木耳新乡村农旅融合示范项目 | 建设居民新村、水田整理、十二景观等 | 2020 | 2024 | 续建 | 主体工程施工 | 渝北区政府 |
| 358 | 合川欧盟标准养殖一体化暨生态循环处理项目 | 建设原种猪场、饲料厂各1个，生猪标准化规模养殖场100个 | 2018 | 2024 | 续建 | 主体工程施工 | 合川区政府 |
| 359 | 开州鲁渝寿光蔬菜现代产业园 | 建设标准化示范蔬菜园2万亩，其中设施蔬菜基地1万亩，露天蔬菜基地1万亩 | 2022 | 2024 | 续建 | 主体工程施工 | 开州区政府 |
| 360 | 高标准农田建设项目 | 建设高标准农田200万亩其中，新建50万亩、改造提升150万亩 | 2023 | 2024 | 新开工 | 开工建设 | 市农业农村委 |
| 361 | 北碚吉跃屠宰智能加工项目 | 猪年屠宰量100万头、牛年屠宰达10万头、羊年屠宰量10万头 | 2023 | 2025 | 新开工 | 开工建设 | 北碚区政府 |
| 362 | 荣昌猪养殖屠宰加工产业链项目 | 养殖规模不低于年产5万头猪，年宰杀量不低于50万头，生产生鲜肉制品、高档肉制品1万吨 | 2023 | 2025 | 新开工 | 开工建设 | 荣昌区政府 |
| 农业优势特色产业 |
| 363 | 大足蚕桑茧丝产业发展项目 | 种植桑树，建设大棚12.5万平方米 | 2020 | 2023 | 完工 | 建成投用 | 大足区政府 |
| 364 | 潼南生猪副产品精深加工项目 | 建设年产5吨粗品肝素钠、110万把肠衣、500吨粗蛋白生产线 | 2022 | 2023 | 完工 | 建成投用 | 潼南区政府 |
| 365 | 万州年产50万吨饲料项目 | 建设代乳康、乳猪康、仔猪康及育肥饲料生产线，年产50万吨饲料 | 2022 | 2023 | 完工 | 建成投用 | 万州区政府 |
| 366 | 南川华绿现代农业食用菌工厂化项目 | 建设智能化高品质食用菌生产线 | 2021 | 2023 | 完工 | 建成投用 | 南川区政府 |
| 367 | 合川现代农业示范区 | 种植水稻，建设加工厂房3万平方米 | 2020 | 2025 | 续建 | 主体工程施工 | 合川区政府 |
| 368 | 成渝现代高效特色农业带大足、安岳粮药合作示范园区 | 种植水稻、中药材10万亩，建设加工园区20万平方米 | 2022 | 2024 | 续建 | 主体工程施工 | 大足区政府 |
| 369 | 武隆高山番茄谷 | 建设高山番茄产研示范区、高山农业科普教育区等 | 2022 | 2025 | 续建 | 基础和配套设施建设 | 武隆区政府 |
| 370 | 潼南蜜雪冰城数字农业产地仓暨冷冻深加工项目 | 建设水果分选加工通道 | 2022 | 2025 | 续建 | 主体工程施工 | 潼南区政府 |
| 371 | 大足猪亨亨AXIOM中国核心育种场 | 建设2400头GGP原种猪场、出栏5.4万头选育场、存栏300头公猪站、年产10万吨饲料厂、年产10万吨生物有机肥厂 | 2022 | 2024 | 续建 | 主体工程完工 | 大足区政府 |
| 372 | 璧山琪金家畜肉食品加工项目 | 建设年产生猪白条肉6万吨、鸡鸭白条肉4万吨、兔白条肉3000吨等10条生产线 | 2022 | 2024 | 续建 | 主体工程施工 | 璧山区政府 |
| 373 | 垫江新民仙草园生态农业旅游融合发展建设二期项目 | 建设中医药康养中心、中医药博物馆等 | 2022 | 2025 | 续建 | 完成工程量的30% | 垫江县政府 |
| 374 | 潼南市级现代农业产业园 | 建设柠檬、柑橘等品种展示园，实施柠檬冷链物流建设等 | 2020 | 2025 | 续建 | 主体工程施工 | 潼南区政府 |
| 375 | 潼南农产品第三保供基地 | 建设冷链物流贸易港 | 2023 | 2025 | 新开工 | 完成工程量的5% | 潼南区政府 |
| 376 | 綦江正大綦江100万头生猪产业链项目 | 建设100万头屠宰规模的生猪综合加工车间、10万吨食品加工车间等 | 2023 | 2025 | 新开工 | 开工建设 | 綦江区政府 |
| 377 | 奉节生态工业园区农副产品科研试验基地 | 总建筑面积28万平方米 | 2023 | 2025 | 新开工 | 开工建设 | 奉节县政府 |
| 378 | 奉节生态工业园区中药材科研试验基地 | 总建筑面积19万平方米 | 2023 | 2025 | 新开工 | 开工建设 | 奉节县政府 |
| 379 | 合川火锅食材产业园产业综合服务基础设施建设项目 | 建设火锅食材肉食品加工厂、火锅博物馆、火锅产业综合服务体 | 2023 | 2025 | 新开工 | 开工建设 | 合川区政府 |
| 380 | 石柱辣椒现代智慧农业项目 | 建设辣椒种植示范区、科技研发区、文化展示区及相关配套设施 | 2023 | 2025 | 新开工 | 完成总工程量的40% | 石柱县政府 |
| 381 | 黔江中新绿雅现代化农业产业项目 | 建设年产鲜品食用菌4.4万吨生产线 | 2023 | 2024 | 新开工 | 开工建设 | 黔江区政府 |
| 382 | 万州柑橘及中药材加工产业园 | 建设饮品加工、柑橘柠檬深加工、中药提取物、中成药加工4条生产线 | 2023 | 2025 | 新开工 | 开工建设 | 万州区政府 |
| （二）乡村建设 |
| 383 | 奉节冯坪乡南津村片区乡村振兴以工代赈综合示范工程 | 建设道路全长6公里、山坪塘3万平方米、林苗一体化基地 | 2021 | 2023 | 完工 | 建成投用 | 奉节县政府 |
| 384 | 北碚2022年乡村振兴及农旅融合项目 | 建设台农园乡村振兴示范、宜机化改造、环境整治等项目 | 2022 | 2025 | 续建 | 主体工程施工 | 北碚区政府 |
| 385 | 开州长沙镇南门片区乡村振兴综合示范区项目 | 进行农田改造、农作物种植、森林康养、民房改造等 | 2021 | 2024 | 续建 | 主体工程施工 | 开州区政府 |
| 386 | 南川清凉山特色农旅融合一期项目 | 建设稻花田园综合体、禅意养生、田园享老度假区及配套设施 | 2020 | 2025 | 续建 | 主体工程施工 | 南川区政府 |
| 387 | 彭水乌江画廊旅游示范带善感片区乡村振兴项目 | 新（改）建善感片区乌江沿线游船码头、旅游配套设施以及实施善感乡村振兴项目 | 2022 | 2025 | 续建 | 完成工程量的10% | 彭水县政府 |
| 388 | 璧山乡村振兴云雾花涧项目 | 建设丘陵山区高标准农田改造提升示范工程、云雾花涧万亩彩色梯田建设工程等 | 2022 | 2027 | 续建 | 完成工程量的5% | 璧山区政府 |
| 389 | 潼南城乡融合发展试验区暨乡村振兴大佛坝片区一期项目 | 开展环境综合治理，建设配套基础设施 | 2022 | 2025 | 续建 | 主体工程施工 | 潼南区政府 |
| 390 | 秀山平江河水系连通及水美乡村建设试点项目 | 对平江河全流域进行综合整治，全长41.7公里 | 2022 | 2024 | 续建 | 完成工程量的100% | 秀山县政府 |
| 391 | 2023年农村公路 | 农村公路建设 | 2023 | 2023 | 新开工 | 开工建设 | 市交通局 |
| 392 | 铜梁小安溪流域生态治理与乡村振兴融合发展项目 | 实施生态环境治理、关联产业开发等5个项目 | 2023 | 2026 | 新开工 | 开工建设 | 铜梁区政府 |
| 393 | 合川涪江片区城乡融合发展试验区暨市级乡村振兴示范镇项目 | 建设风景绿道及生态停车场、旅游驿站、农业产业园等 | 2023 | 2028 | 新开工 | 开工建设 | 合川区政府 |
| 394 | 巫溪物流园区至通城片区乡村振兴提升工程 | 总建筑面积25万平方米 | 2023 | 2025 | 新开工 | 开工建设 | 巫溪县政府 |
| 395 | 潼南农业科技城乡村振兴示范项目 | 总建筑面积2.5万平方米，建设种质创制大科学中试基地、组培实验室、综合型创新中心、科技推广与体验中心、企业总部办公等 | 2023 | 2025 | 新开工 | 完成工程量的19% | 潼南区政府 |
| 四、城市更新提升 |
| （一）现代基础设施网络 |
| 铁路 |
| 396 | 涪陵龙头港铁路 | 全长3公里 | 2020 | 2023 | 完工 | 主体工程完工 | 涪陵区政府 |
| 397 | 渝利铁路沙子客运站站前广场及综合交通工程 | 新建黄水站公交枢纽、游客集散中心、停车场等 | 2022 | 2023 | 完工 | 建成投用 | 石柱县政府 |
| 398 | ★渝万高速铁路 | 全长252公里 | 2022 | 2027 | 续建 | 主体工程施工 | 市交通局 |
| 399 | ★成渝中线高速铁路重庆段 | 重庆境内长102公里 | 2022 | 2027 | 续建 | 主体工程施工 | 市交通局 |
| 400 | ★渝湘高速铁路重庆至黔江段 | 全长265公里 | 2019 | 2025 | 续建 | 主体工程施工 | 市交通局 |
| 401 | ★渝西高速铁路重庆段 | 重庆境内长172公里 | 2022 | 2027 | 续建 | 主体工程施工 | 市交通局 |
| 402 | ★渝昆高速铁路重庆段 | 重庆境内长84公里 | 2020 | 2025 | 续建 | 主体工程施工 | 市交通局 |
| 403 | ★成达万高速铁路重庆段 | 重庆境内长42公里 | 2022 | 2027 | 续建 | 主体工程施工 | 市交通局 |
| 404 | 重庆枢纽东环线 | 全长208公里 | 2016 | 2024 | 续建 | 主体工程施工 | 市交通局 |
| 405 | 成渝铁路重庆站至江津站段改造工程 | 改造为双线铁路，全长61公里 | 2022 | 2026 | 续建 | 主体工程施工 | 市交通局 |
| 406 | 市郊铁路磨心坡至合川线 | 改建襄渝左线6公里，襄渝线增设磨心坡北场，长2公里 | 2015 | 2025 | 续建 | 主体工程施工 | 市交通局 |
| 407 | ★渝宜高速铁路重庆段 | 重庆境内长193公里 | 2023 | 2029 | 新开工 | 开工建设 | 市发展改革委市交通局 |
| 408 | 白涛化工园区铁路专用线 | 全长3.8公里 | 2023 | 2026 | 新开工 | 主体工程施工 | 涪陵区政府 |
| 交通枢纽 |
| 409 | ★重庆东站交通枢纽 | 建设铁路枢纽、换乘枢纽、疏解道路、综合配套 | 2020 | 2025 | 续建 | 主体工程施工 | 市住房 城乡建委 |
| 410 | 渝昆高铁永川南站综合交通枢纽 | 建设站前广场、地下停车场、地下换乘设施、站前道路等配套设施 | 2022 | 2024 | 续建 | 主体工程施工 | 永川区政府 |
| 411 | ★重庆站 | 新建站场及相关工程20.3万平方米，铁路综合开发工程14.3万平方米，配套市政交通工程20万平方米 | 2023 | 2026 | 新开工 | 开工建设 | 市交通局 |
| 412 | 渝湘高铁武隆南站综合交通枢纽 | 总建筑面积7.9万平方米，建设综合客运枢纽、站前广场、地下停车场等 | 2023 | 2025 | 新开工 | 开工建设 | 武隆区政府 |
| 413 | 渝万高铁忠县站综合客运枢纽 | 新建忠县高铁站站前广场、换乘枢纽、站前大道 | 2023 | 2026 | 新开工 | 开工建设 | 忠县政府 |
| 轨道交通 |
| 414 | 轨道交通5号线北延伸段 | 全长9公里，7座车站 | 2019 | 2023 | 完工 | 建成投用 | 市住房 城乡建委 |
| 415 | ★轨道交通5号线一期 | 全长39.7公里，25座车站 | 2015 | 2023 | 完工 | 建成投用 | 市住房 城乡建委 |
| 416 | ★轨道交通18号线 | 全长29公里，19座车站 | 2019 | 2023 | 完工 | 建成投用 | 市住房 城乡建委 |
| 417 | ★轨道交通10号线二期 | 全长9.8公里，8座车站 | 2016 | 2023 | 完工 | 建成投用 | 市住房 城乡建委 |
| 418 | ★轨道交通18号线北延伸段 | 全长10.6公里，8座车站 | 2021 | 2025 | 续建 | 主体工程施工 | 市住房 城乡建委 |
| 419 | ★轨道交通4号线西延伸段 | 全长10.9公里，9座车站 | 2021 | 2025 | 续建 | 主体工程施工 | 市住房 城乡建委 |
| 420 | ★轨道交通6号线东延伸段 | 全长6.7公里，4座车站 | 2022 | 2025 | 续建 | 主体工程施工 | 市住房 城乡建委 |
| 421 | ★轨道交通15号线一期 | 全长38.7公里，14座车站 | 2021 | 2027 | 续建 | 主体工程施工 | 市住房 城乡建委 |
| 422 | ★轨道交通15号线二期 | 全长32.8公里，11座车站 | 2021 | 2027 | 续建 | 主体工程施工 | 市住房 城乡建委 |
| 423 | ★轨道交通24号线一期 | 全长18.8公里，11座车站 | 2021 | 2026 | 续建 | 主体工程施工 | 市住房 城乡建委 |
| 424 | ★轨道交通27号线 | 全长51.8公里，14座车站 | 2021 | 2027 | 续建 | 主体工程施工 | 市住房 城乡建委 |
| 425 | ★市郊铁路璧山至铜梁线 | 全长37公里，9座车站 | 2020 | 2024 | 续建 | 主体工程施工 | 市住房 城乡建委 |
| 426 | 市郊铁路跳磴至江津线圣泉寺至鼎山段 | 全长4.52公里，重庆境内长4.52公里 | 2022 | 2027 | 续建 | 完成工程量的20% | 江津区政府 |
| 427 | 轨道交通中梁山大修基地 | 大修设计规模11列位，总建筑面积13.2万平方米 | 2022 | 2024 | 续建 | 主体工程施工 | 市住房 城乡建委 |
| 428 | 轨道交通维修改造及增车项目 | 1号线增购、大修车辆，2号线增购、大修、更新改造车辆，3号线技术改造，6号线大修车辆等 | 2018 | 2025 | 续建 | 主体项目实施 | 市住房 城乡建委 |
| 429 | ★轨道交通7号线一期 | 全长27.8公里，18座车站 | 2023 | 2027 | 新开工 | 开工建设 | 市住房 城乡建委 |
| 430 | ★轨道交通17号线一期 | 全长14公里，10座车站 | 2023 | 2027 | 新开工 | 开工建设 | 市住房 城乡建委 |
| 431 | ★市郊铁路重庆中心城区至永川线 | 全长70.3公里，15座车站 | 2023 | 2028 | 新开工 | 开工建设 | 市住房 城乡建委 |
| 机场 |
| 432 | 万州五桥机场航站楼扩建项目 | 扩建1.2万平方米航站楼及其配套设施 | 2020 | 2023 | 完工 | 建成投用 | 市交通局 |
| 433 | ★江北国际机场T3B航站楼及第四跑道 | 建设3400米跑道，36.8万平方米航站楼及配套设施 | 2020 | 2024 | 续建 | 主体工程施工 | 市交通局 |
| 长江上游航运中心 |
| 434 | 重庆港万州港区桐子园作业区升级改造工程 | 扩能改造3个泊位 | 2021 | 2023 | 完工 | 建成投用 | 万州区政府 |
| 435 | 渠江重庆段航道整治项目 | 整治渠江重庆段丹溪口至渠河嘴河段77公里，达到三级航道标准 | 2020 | 2023 | 完工 | 建成投用 | 市交通局 |
| 436 | ★主城港区寸滩国际邮轮母港 | 寸滩港改造升级为6个570客位豪华邮轮泊位，兼顾4艘两江游船泊位 | 2022 | 2026 | 续建 | 主体工程施工 | 两江新区 管委会 |
| 437 | ★乌江白马航电枢纽 | 建设四级船闸，装机48万千瓦，渠化四级航道45.3公里 | 2020 | 2029 | 续建 | 主体工程施工 | 市交通局 |
| 438 | 主城港区黄磏作业区一期 | 建设1个5000吨级和1个3000吨级泊位 | 2022 | 2025 | 续建 | 主体工程施工 | 市交通局 |
| 439 | 万州港区新田作业区二期 | 建设4个5000吨级泊位 | 2021 | 2024 | 续建 | 主体工程施工 | 市交通局 |
| 440 | 涪陵港龙头作业区二期 | 建设2个5000吨级泊位及相应配套设施 | 2021 | 2027 | 续建 | 主体工程施工 | 涪陵区政府 |
| 441 | 嘉陵江梯级渠化利泽航运枢纽 | 建设四级船闸，装机7.4万千瓦，渠化航道29.7公里 | 2019 | 2024 | 续建 | 主体工程施工 | 市交通局 |
| 442 | 涪江干流梯级渠化双江航电枢纽工程 | 建设四级船闸，装机4.8万千瓦，渠化四级航道25公里 | 2019 | 2024 | 续建 | 主体工程施工 | 潼南区政府 |
| 443 | 主城港区洛碛作业区一期 | 建设5个5000吨级泊位及相应配套设施 | 2023 | 2024 | 新开工 | 开工建设 | 渝北区政府 |
| 444 | 乌江白马至彭水航道整治项目 | 按三级航道整治，全长102公里 | 2023 | 2027 | 新开工 | 开工建设 | 市交通局 |
| 公路 |
| 445 | ★巫溪至镇坪高速公路重庆段 | 全长50公里 | 2019 | 2023 | 完工 | 建成投用 | 市交通局 |
| 446 | ★铜梁至安岳高速公路重庆段 | 全长48.9公里 | 2020 | 2023 | 完工 | 建成投用 | 市交通局 |
| 447 | ★江津至泸州北线高速公路重庆段 | 全长71.2公里 | 2021 | 2023 | 完工 | 建成投用 | 市交通局 |
| 448 | 忠县城区至石宝沿江旅游公路 | 全长18.7公里 | 2021 | 2023 | 完工 | 建成投用 | 忠县政府 |
| 449 | 秀山川河盖景区王家坪至太平坝旅游公路 | 全长7.6公里 | 2022 | 2023 | 完工 | 建成投用 | 秀山县政府 |
| 450 | ★万州至开江高速公路重庆段 | 全长50.8公里 | 2022 | 2027 | 续建 | 主体工程施工 | 市交通局 |
| 451 | ★重庆至赤水至叙永高速公路重庆段 | 全长66公里 | 2021 | 2026 | 续建 | 主体工程施工 | 市交通局 |
| 452 | ★渝湘高速公路扩能主城至彭水段 | 全长157.3公里 | 2021 | 2027 | 续建 | 主体工程施工 | 市交通局 |
| 453 | ★渝湘高速公路扩能彭水至酉阳段 | 全长92公里 | 2021 | 2025 | 续建 | 主体工程施工 | 市交通局 |
| 454 | ★渝武高速公路扩能北碚至合川段 | 全长38.5公里 | 2021 | 2025 | 续建 | 主体工程施工 | 市交通局 |
| 455 | 梁平至开江高速公路重庆段 | 全长46.3公里 | 2020 | 2025 | 续建 | 主体工程施工 | 梁平区政府 |
| 456 | 武隆至道真高速公路重庆段 | 全长31.2公里 | 2021 | 2025 | 续建 | 主体工程施工 | 市交通局 |
| 457 | 渝遂高速公路扩能铜梁至北碚段 | 全长27.5公里 | 2020 | 2024 | 续建 | 主体工程施工 | 市交通局 |
| 458 | 安康至来凤国家高速公路奉节至巫山段 | 重庆境内长48.4公里 | 2020 | 2026 | 续建 | 主体工程施工 | 市交通局 |
| 459 | ★垫江至丰都至武隆高速公路 | 全长160公里 | 2022 | 2030 | 续建 | 主体工程施工 | 市交通局 |
| 460 | ★巫溪至开州高速公路 | 全长118.6公里 | 2019 | 2025 | 续建 | 主体工程施工 | 市交通局 |
| 461 | 永川至璧山高速公路 | 全长23公里 | 2021 | 2025 | 续建 | 主体工程施工 | 永川区政府 |
| 462 | 永川至江津高速公路 | 全长15.5公里 | 2021 | 2025 | 续建 | 主体工程施工 | 永川区政府 |
| 463 | 开州至城口高速公路 | 全长128.5公里 | 2016 | 2027 | 续建 | 主体工程施工 | 市交通局 |
| 464 | 开州至云阳高速公路江口至龙缸段 | 全长70公里 | 2021 | 2025 | 续建 | 主体工程施工 | 云阳县政府 |
| 465 | 合川至璧山至江津高速公路 | 全长95公里 | 2018 | 2024 | 续建 | 主体工程施工 | 市交通局 |
| 466 | 武隆至两江新区高速公路平桥至大顺段 | 全长37.2公里 | 2022 | 2026 | 续建 | 主体工程施工 | 武隆区政府 |
| 467 | 开州至梁平高速公路 | 全长96.4公里 | 2022 | 2027 | 续建 | 主体工程施工 | 开州区政府 |
| 468 | 合川十塘至大石高速公路 | 全长27.2公里 | 2021 | 2025 | 续建 | 完成工程量的25% | 合川区政府 |
| 469 | 合川双槐至钱塘高速公路 | 全长29公里 | 2020 | 2025 | 续建 | 主体工程施工 | 合川区政府 |
| 470 | 南川西环高速公路 | 全长11公里 | 2021 | 2025 | 续建 | 主体工程施工 | 南川区政府 |
| 471 | 渝宜高速公路长寿渡舟立交 | 建设1座集中收费站、4条匝道等 | 2022 | 2024 | 续建 | 主体工程施工 | 长寿区政府 |
| 472 | 梁平仁和互通连接线二期工程 | 全长1公里 | 2022 | 2024 | 续建 | 主体工程施工 | 梁平区政府 |
| 473 | 南川景城乡融合发展连接道路 | 全长7.5公里 | 2019 | 2024 | 续建 | 主体工程施工 | 南川区政府 |
| 474 | 涪陵港区龙头作业区4号疏港公路 | 全长12.5公里 | 2022 | 2025 | 续建 | 主体工程施工 | 涪陵区政府 |
| 475 | 涪陵绕城高速公路李渡至新妙段 | 全长22.9公里 | 2022 | 2027 | 续建 | 全面施工 | 涪陵区政府 |
| 476 | 酉阳至永顺高速公路小坝至花田段 | 全长7.3公里 | 2022 | 2026 | 续建 | 主体工程施工 | 酉阳县政府 |
| 477 | ★成渝高速原路加宽项目 | 全长100公里 | 2023 | 2027 | 新开工 | 开工建设 | 市交通局 |
| 478 | 渝遂高速铜梁至潼南段加宽项目 | 全长60.4公里 | 2023 | 2027 | 新开工 | 开工建设 | 市交通局 |
| 479 | 2023年普通干线公路 | 普通干线公路建设 | 2023 | 2023 | 新开工 | 开工建设 | 市交通局 |
| 480 | 永川至荣昌至自贡（清江至川渝界）高速公路 | 全长4公里 | 2023 | 2025 | 新开工 | 开工建设 | 荣昌区政府 |
| 481 | 秀山至印江高速公路重庆段 | 全长45公里 | 2023 | 2028 | 新开工 | 主体工程施工 | 秀山县政府 |
| 482 | 巫山至巫溪高速公路巫溪至大昌段 | 全长31.5公里 | 2023 | 2027 | 新开工 | 开工建设 | 巫山县政府 |
| 市政 |
| 桥梁隧道 |
| 483 | 郭家沱长江大桥及六纵线南段 | 全长12.7公里 | 2017 | 2023 | 完工 | 建成投用 | 市住房 城乡建委 |
| 484 | ★李家沱长江大桥复线桥南北引道 | 全长5公里 | 2020 | 2024 | 续建 | 主体工程施工 | 市住房 城乡建委 |
| 485 | 潼南东升涪江大桥 | 全长6.6公里 | 2017 | 2024 | 续建 | 主体工程施工 | 潼南区政府 |
| 486 | ★科学城隧道 | 全长5.9公里 | 2020 | 2025 | 续建 | 主体工程施工 | 市住房 城乡建委 |
| 487 | ★金凤隧道 | 全长2.8公里 | 2020 | 2024 | 续建 | 主体工程施工 | 市住房 城乡建委 |
| 488 | ★陶家隧道 | 全长20公里 | 2020 | 2025 | 续建 | 主体工程施工 | 市住房 城乡建委 |
| 489 | ★新燕尾山隧道 | 全长6.8公里 | 2020 | 2026 | 续建 | 主体工程施工 | 市住房 城乡建委 |
| 490 | ★白市驿隧道 | 全长10.4公里 | 2022 | 2026 | 续建 | 主体工程施工 | 市住房 城乡建委 |
| 491 | ★宝山嘉陵江大桥 | 全长3.4公里 | 2023 | 2026 | 新开工 | 主体工程施工 | 市住房 城乡建委 |
| 492 | 黄桷坪长江大桥 | 全长2.5公里 | 2023 | 2026 | 新开工 | 主体工程施工 | 市住房 城乡建委 |
| 493 | ★鹿角隧道 | 全长5.4公里 | 2023 | 2026 | 新开工 | 主体工程施工 | 市住房 城乡建委 |
| 494 | ★西永隧道 | 全长8.7公里 | 2023 | 2025 | 新开工 | 主体工程施工 | 市住房 城乡建委 |
| 495 | 虎溪隧道 | 全长4.9公里 | 2023 | 2026 | 新开工 | 开工建设 | 市住房 城乡建委 |
| 快速路网及专用通道 |
| 496 | 内环快速路沙坪坝段拓宽改造项目 | 全长5公里 | 2019 | 2023 | 完工 | 建成投用 | 市住房 城乡建委 |
| 497 | 快速路六横线御临河东段 | 全长3公里 | 2020 | 2023 | 完工 | 建成投用 | 两江新区 管委会 |
| 498 | 内环快速路道路综合整治项目 | 全长78.6公里 | 2020 | 2027 | 续建 | 主体工程施工 | 市城市管理局 |
| 499 | ★快速路一纵线科学大道一期 | 全长10.5公里 | 2020 | 2024 | 续建 | 主体工程施工 | 西部科学城 重庆高新区 管委会 |
| 500 | 快速路一纵线科学大道二期 | 全长1.7公里 | 2020 | 2024 | 续建 | 主体工程施工 | 西部科学城 重庆高新区 管委会 |
| 501 | ★渝武高速拓宽改造工程 | 全长13.9公里 | 2021 | 2025 | 续建 | 主体工程施工 | 市住房 城乡建委 |
| 502 | 快速路三纵线五台山立交至双山隧道段改造项目 | 全长2.9公里 | 2019 | 2024 | 续建 | 主体工程施工 | 市住房 城乡建委 |
| 503 | ★快速路四横线茶惠大道 | 全长9公里 | 2020 | 2025 | 续建 | 主体工程施工 | 市住房 城乡建委 |
| 504 | 嘉南线连接道 | 全长2.1公里 | 2020 | 2024 | 续建 | 主体工程施工 | 市住房 城乡建委 |
| 505 | 江南立交改造工程 | 海峡路至内环快速路与学府大道相交节点 | 2017 | 2024 | 续建 | 完成工程量的90% | 南岸区政府 |
| 506 | 蚂蟥梁立交改造 | 快速路四纵线与建新西路相交节点 | 2020 | 2024 | 续建 | 主体工程施工 | 市住房 城乡建委 |
| 507 | 群慧立交及配套道路 | 全长7.4公里 | 2022 | 2025 | 续建 | 主体工程施工 | 南岸区政府 |
| 508 | ★渝黔复线高速公路连接道 | 全长10.7公里 | 2020 | 2024 | 续建 | 主体工程施工 | 市住房 城乡建委 |
| 509 | ★渝长高速复线连接道 | 全长22.4公里 | 2019 | 2025 | 续建 | 主体工程施工 | 市住房 城乡建委 |
| 510 | ★两江新区至长寿快速通道 | 全长23.6公里 | 2022 | 2026 | 续建 | 主体工程施工 | 市住房 城乡建委 |
| 511 | 两江新区至涪陵区龙头港快速通道 | 全长40公里 | 2022 | 2027 | 续建 | 主体工程施工 | 涪陵区政府 |
| 512 | 快速路一纵线白彭路至小湾立交段项目 | 全长11.3公里 | 2023 | 2026 | 新开工 | 开工建设 | 市住房 城乡建委 |
| 513 | 快速路三纵线柏树堡立交至北环立交段改造 | 全长3.5公里 | 2023 | 2026 | 新开工 | 开工建设 | 市住房 城乡建委 |
| 514 | 快速路三纵线双山隧道至金家湾立交段改造工程 | 全长4.6公里 | 2023 | 2025 | 新开工 | 开工建设 | 市住房 城乡建委 |
| 515 | 快速路六纵线（六横线至三环高速段） | 全长4.8公里 | 2023 | 2026 | 新开工 | 开工建设 | 市住房 城乡建委 |
| 516 | 鹿角隧道东延伸段 | 全长3.6公里 | 2023 | 2026 | 新开工 | 主体工程施工 | 市住房 城乡建委 |
| 城市路网 |
| 517 | 曾家岩嘉陵江大桥北延伸段 | 全长10公里 | 2017 | 2023 | 完工 | 建成投用 | 两江新区 管委会 |
| 518 | 金州大道与星光大道延伸段节点改造项目 | 全长3公里 | 2019 | 2023 | 完工 | 建成投用 | 两江新区 管委会 |
| 519 | 高腾大道三期 | 全长1.5公里 | 2020 | 2023 | 完工 | 建成投用 | 西部科学城 重庆高新区 管委会 |
| 520 | 解放碑地下停车库及连接通道三期 | 全长3公里 | 2017 | 2023 | 完工 | 建成投用 | 渝中区政府 |
| 521 | 渝中长滨路道路改造工程 | 全长1.6公里 | 2019 | 2023 | 完工 | 建成投用 | 渝中区政府 |
| 522 | 九龙坡通行能力提升工程 | 全长5公里 | 2021 | 2023 | 完工 | 建成投用 | 九龙坡区政府 |
| 523 | 悦港北路空港新城段 | 全长4.4公里 | 2021 | 2023 | 完工 | 建成投用 | 渝北区政府 |
| 524 | 江北五宝马万路高速公路连接段 | 全长4公里 | 2021 | 2023 | 完工 | 建成投用 | 江北区政府 |
| 525 | 渝南大道D段南段 | 全长5.9公里 | 2020 | 2023 | 完工 | 建成投用 | 巴南区政府 |
| 526 | 巫溪巫镇高速入城连接道 | 全长6.5公里 | 2019 | 2023 | 完工 | 建成投用 | 巫溪县政府 |
| 527 | 火车西站东接线 | 全长9.4公里 | 2019 | 2024 | 续建 | 主体工程施工 | 市住房 城乡建委 |
| 528 | 九滨路至大滨路连接道 | 全长3公里 | 2019 | 2025 | 续建 | 主体工程施工 | 市住房 城乡建委 |
| 529 | 市城投集团储备地片区道路项目 | 全长98.6公里 | 2019 | 2028 | 续建 | 主体工程施工 | 市住房 城乡建委 |
| 530 | 渝泓公司2023年零星地块道路项目 | 全长6.9公里 | 2022 | 2024 | 续建 | 主体工程施工 | 市住房 城乡建委 |
| 531 | 重钢片区土地整治及市政基础设施建设项目 | 全长34公里 | 2020 | 2028 | 续建 | 主体工程施工 | 市住房 城乡建委 |
| 532 | 广阳湾大桥 | 全长1.1公里 | 2021 | 2025 | 续建 | 主体工程施工 | 广阳岛领导 小组办公室 |
| 533 | 高新区沿山大道中段 | 全长16公里 | 2022 | 2024 | 续建 | 主体工程施工 | 西部科学城 重庆高新区 管委会 |
| 534 | 坪山大道以北区域路网完善工程 | 开展大学城南路、大学城北路改造 | 2022 | 2026 | 续建 | 主体工程施工 | 西部科学城 重庆高新区 管委会 |
| 535 | 新森大道 | 全长12公里 | 2020 | 2024 | 续建 | 主体工程施工 | 西部科学城 重庆高新区 管委会 |
| 536 | 高新大道改扩建工程 | 全长9公里 | 2022 | 2024 | 续建 | 主体工程施工 | 西部科学城 重庆高新区 管委会 |
| 537 | 江南隧道及茶黄路 | 全长5.5公里 | 2021 | 2024 | 续建 | 主体工程施工 | 南岸区政府 |
| 538 | 南山黄金公路拓宽工程 | 全长2.6公里 | 2022 | 2024 | 续建 | 主体工程施工 | 南岸区政府 |
| 539 | 南岸呼归路 | 全长0.7公里 | 2022 | 2024 | 续建 | 主体工程施工 | 南岸区政府 |
| 540 | 江北观兴路 | 全长2公里 | 2022 | 2027 | 续建 | 主体工程施工 | 江北区政府 |
| 541 | 江北鹞子丘片区路网 | 全长4.4公里 | 2022 | 2025 | 续建 | 主体工程施工 | 江北区政府 |
| 542 | 沙坪坝东部城区道路工程 | 全长11.8公里 | 2020 | 2024 | 续建 | 主体工程施工 | 沙坪坝区政府 |
| 543 | 万州翠屏大道市政道路及管网工程B段 | 全长2.5公里 | 2022 | 2024 | 续建 | 完成工程量的85% | 万州区政府 |
| 544 | 万州经开区新田产业园疏港大道拓宽工程 | 全长4.2公里 | 2022 | 2024 | 续建 | 完成工程量的70% | 万州区政府 |
| 545 | 万州北滨大道改造拓宽工程牌楼至印盒石段 | 全长3.2公里 | 2022 | 2024 | 续建 | 主体工程施工 | 万州区政府 |
| 546 | 大足宝顶山至北山快速通道 | 全长9.4公里 | 2022 | 2024 | 续建 | 主体工程施工 | 大足区政府 |
| 547 | 永川科技生态城纵一路 | 全长3.5公里 | 2022 | 2024 | 续建 | 完成工程量的30% | 永川区政府 |
| 548 | 梁平一环路南段 | 全长5.7公里 | 2022 | 2024 | 续建 | 完成工程量的30% | 梁平区政府 |
| 549 | 巫溪巫神路三期清水桥至大九湖段改建工程 | 全长11.7公里 | 2022 | 2026 | 续建 | 主体工程施工 | 巫溪县政府 |
| 550 | 椿萱大道春华立交至空港东路立交段 | 全长2.7公里 | 2023 | 2026 | 新开工 | 开工建设 | 市住房 城乡建委 |
| 551 | 秋成大道接绕城高速连接道 | 全长1.2公里 | 2023 | 2024 | 新开工 | 开工建设 | 市住房 城乡建委 |
| 552 | 宝山大桥西延伸段 | 全长3.4公里 | 2023 | 2026 | 新开工 | 开工建设 | 市住房 城乡建委 |
| 553 | 椿萱大道（蔡家L、R分区段） | 全长2.1公里 | 2023 | 2026 | 新开工 | 开工建设 | 市住房 城乡建委 |
| 554 | 重庆东站铁路综合交通枢纽配套工程 | 全长13.2公里 | 2023 | 2026 | 新开工 | 主体工程施工 | 南岸区政府 |
| 555 | 沙坪坝国际物流城一带一路核心区片区路网 | 全长9.5公里 | 2023 | 2025 | 新开工 | 开工建设 | 沙坪坝区政府 |
| 556 | 江北G210五宝改线段一期工程 | 全长4.6公里 | 2023 | 2026 | 新开工 | 开工建设 | 江北区政府 |
| 557 | 江北五宝运动大道万马路二期拓宽工程 | 全长4.1公里 | 2023 | 2025 | 新开工 | 开工建设 | 江北区政府 |
| 558 | 永川五纵线 | 全长6.5公里 | 2023 | 2025 | 新开工 | 开工建设 | 永川区政府 |
| 559 | 合川行知路 | 全长5公里 | 2023 | 2024 | 新开工 | 开工建设 | 合川区政府 |
| 560 | 长寿北城大道延伸段 | 全长8.7公里 | 2023 | 2026 | 新开工 | 开工建设 | 长寿区政府 |
| 561 | 沿江高速长寿支线二期工程（长寿东南环线） | 全长34公里 | 2023 | 2027 | 新开工 | 开工建设 | 长寿区政府 |
| 562 | 巫山龙门复线桥 | 全长1公里 | 2023 | 2026 | 新开工 | 开工建设 | 巫山县政府 |
| 563 | 巫山安康至来凤高速公路连接工程 | 全长5.4公里 | 2023 | 2026 | 新开工 | 开工建设 | 巫山县政府 |
| 多渠道能源网 |
| 电源 |
| 564 | 神华国能重庆电厂环保迁建项目 | 装机规模132万千瓦 | 2016 | 2023 | 完工 | 建成投用 | 万盛经开区 管委会 |
| 565 | 永川港桥园区“上大压小”热电联产项目 | 装机规模49万千瓦 | 2022 | 2023 | 完工 | 建成投用 | 永川区政府 |
| 566 | 云阳洞鹿风电项目 | 装机规模10万千瓦 | 2022 | 2023 | 完工 | 建成投用 | 云阳县政府 |
| 567 | 黔江麒麟风电场 | 装机规模7.2万千瓦 | 2022 | 2023 | 完工 | 建成投用 | 黔江区政府 |
| 568 | 武隆和顺风电场 | 装机规模7.6万千瓦 | 2022 | 2023 | 完工 | 建成投用 | 武隆区政府 |
| 569 | 奉节龙家坪风电项目 | 装机规模5万千瓦 | 2022 | 2023 | 完工 | 建成投用 | 奉节县政府 |
| 570 | 城口咸宜风电项目 | 装机规模5万千瓦 | 2022 | 2023 | 完工 | 建成投用 | 城口县政府 |
| 571 | 奉节杉树包二期风电项目 | 装机规模3万千瓦 | 2022 | 2023 | 完工 | 建成投用 | 奉节县政府 |
| 572 | 城口咸宜光伏二期项目 | 装机规模8万千瓦 | 2021 | 2023 | 完工 | 建成投用 | 城口县政府 |
| 573 | 巫溪塘坊农（林）光互补光伏发电项目 | 装机规模7万千瓦 | 2022 | 2023 | 完工 | 建成投用 | 巫溪县政府 |
| 574 | 万州新田光伏发电项目 | 装机规模5万千瓦 | 2022 | 2023 | 完工 | 建成投用 | 万州区政府 |
| 575 | ★华能两江燃机二期项目 | 装机规模140万千瓦 | 2021 | 2024 | 续建 | 主体工程施工 | 两江新区 管委会 |
| 576 | 万州燃气发电项目 | 装机规模49万千瓦 | 2022 | 2025 | 续建 | 主体工程施工 | 万州区政府 |
| 577 | ★綦江蟠龙抽水蓄能电站 | 装机规模120万千瓦 | 2015 | 2025 | 续建 | 机电设备安装 | 綦江区政府 |
| 578 | ★丰都栗子湾抽水蓄能项目 | 装机规模140万千瓦 | 2021 | 2030 | 续建 | 主体工程施工 | 丰都县政府 |
| 579 | ★云阳建全抽水蓄能电站项目 | 装机规模120万千瓦 | 2022 | 2029 | 续建 | 完成工程量的10% | 云阳县政府 |
| 580 | 石柱七曜山玉龙风电场 | 装机规模7.3万千瓦 | 2021 | 2024 | 续建 | 主体工程施工 | 石柱县政府 |
| 581 | 石柱万宝二期风电项目 | 装机规模3万千瓦 | 2022 | 2024 | 续建 | 主体工程施工 | 石柱县政府 |
| 582 | 奉节三峡集中光伏项目 | 装机规模23万千瓦 | 2022 | 2024 | 续建 | 主体工程施工 | 奉节县政府 |
| 583 | 开州东里片区光伏项目 | 装机规模11万千瓦 | 2022 | 2024 | 续建 | 主体工程施工 | 开州区政府 |
| 584 | ★合川双槐电厂三期 | 装机规模210万千瓦 | 2023 | 2026 | 新开工 | 开工建设 | 合川区政府 |
| 585 | 潼南燃机项目 | 装机规模108万千瓦 | 2023 | 2025 | 新开工 | 开工建设 | 潼南区政府 |
| 586 | 渝北燃机项目 | 装机规模70万千瓦 | 2023 | 2025 | 新开工 | 开工建设 | 渝北区政府 |
| 587 | 江津燃机项目 | 装机规模108万千瓦 | 2023 | 2025 | 新开工 | 开工建设 | 江津区政府 |
| 588 | 涪陵白涛燃机热电联产项目 | 装机规模49万千瓦 | 2023 | 2024 | 新开工 | 开工建设 | 涪陵区政府 |
| 589 | 万盛农林生物质资源综合利用热电联产项目 | 装机规模4万千瓦 | 2023 | 2024 | 新开工 | 开工建设 | 万盛经开区 管委会 |
| 590 | ★奉节菜籽坝抽水蓄能电站 | 装机规模120万千瓦 | 2023 | 2031 | 新开工 | 控制性工程开工建设 | 奉节县政府 |
| 591 | 石柱火风储一体化试点项目 | 装机规模25万千瓦 | 2023 | 2024 | 新开工 | 开工建设 | 石柱县政府 |
| 592 | 万州鹿鸣垭风电场 | 装机规模9.5万千瓦 | 2023 | 2024 | 新开工 | 开工建设 | 万州区政府 |
| 593 | 万州李家坪风电场 | 装机规模7.5万千瓦 | 2023 | 2024 | 新开工 | 开工建设 | 万州区政府 |
| 594 | 黔江麒麟二期风电项目 | 装机规模5万千瓦 | 2023 | 2024 | 新开工 | 开工建设 | 黔江区政府 |
| 595 | 黔江金洞风电场 | 装机规模10万千瓦 | 2023 | 2024 | 新开工 | 开工建设 | 黔江区政府 |
| 596 | 綦江石壕镇集中式风电项目 | 装机规模6.5万千瓦 | 2023 | 2024 | 新开工 | 开工建设 | 綦江区政府 |
| 597 | 綦江安稳风电项目 | 装机规模6万千瓦 | 2023 | 2024 | 新开工 | 开工建设 | 綦江区政府 |
| 598 | 南川白杨坪风电项目 | 装机规模5万千瓦 | 2023 | 2024 | 新开工 | 主体工程施工 | 南川区政府 |
| 599 | 南川凉风垭风电项目 | 装机规模5万千瓦 | 2023 | 2024 | 新开工 | 开工建设 | 南川区政府 |
| 600 | 武隆四眼坪三期风电项目 | 装机规模50万千瓦 | 2023 | 2024 | 新开工 | 开工建设 | 武隆区政府 |
| 601 | 城口旗杆山风电二期项目 | 装机规模10万千瓦 | 2023 | 2024 | 新开工 | 开工建设 | 城口县政府 |
| 602 | 巫山大风口风电场 | 装机规模6万千瓦 | 2023 | 2024 | 新开工 | 开工建设 | 巫山县政府 |
| 603 | 巫山红椿风电场二期项目 | 装机规模4万千瓦 | 2023 | 2024 | 新开工 | 开工建设 | 巫山县政府 |
| 604 | 巫溪朝阳风电项目 | 装机规模5万千瓦 | 2023 | 2025 | 新开工 | 开工建设 | 巫溪县政府 |
| 605 | 巫溪下堡风电项目 | 装机规模10万千瓦 | 2023 | 2025 | 新开工 | 开工建设 | 巫溪县政府 |
| 606 | 酉阳轿子顶风电项目 | 装机规模5万千瓦 | 2023 | 2024 | 新开工 | 控制性工程开工建设 | 酉阳县政府 |
| 607 | 酉阳李家盖风电项目 | 装机规模3万千瓦 | 2023 | 2024 | 新开工 | 控制性工程开工建设 | 酉阳县政府 |
| 608 | 酉阳荆竹坝风电项目 | 装机规模3万千瓦 | 2023 | 2024 | 新开工 | 开工建设 | 酉阳县政府 |
| 609 | 酉阳骨干山风电项目 | 装机规模5万千瓦 | 2023 | 2024 | 新开工 | 控制性工程开工建设 | 酉阳县政府 |
| 610 | 酉阳大风堡分散式风电项目 | 装机规模3.5万千瓦 | 2023 | 2024 | 新开工 | 开工建设 | 酉阳县政府 |
| 611 | 酉阳龙洞湾分散式风电项目 | 装机规模3.2万千瓦 | 2023 | 2024 | 新开工 | 开工建设 | 酉阳县政府 |
| 612 | 彭水冯家盖风电项目 | 装机规模6.8万千瓦 | 2023 | 2024 | 新开工 | 开工建设 | 彭水县政府 |
| 613 | 奉节金凤山风电场扩建（望天坪）项目 | 装机规模12.4万千瓦 | 2023 | 2024 | 新开工 | 开工建设 | 奉节县政府 |
| 614 | 石柱枫木扩建增容风电项目 | 装机规模6万千瓦 | 2023 | 2024 | 新开工 | 开工建设 | 石柱县政府 |
| 615 | 永川集中式新型储能示范电站 | 建设20万千瓦/40万千瓦时集中式化学储能电站 | 2023 | 2024 | 新开工 | 开工建设 | 永川区政府 |
| 616 | 石柱光伏项目 | 装机规模5万千瓦 | 2023 | 2024 | 新开工 | 开工建设 | 石柱县政府 |
| 电网 |
| 617 | ★川渝1000千伏特高压交流工程重庆段 | 新建铜梁1000千伏特高压站、天府南至铜梁1000千伏特高压线路（重庆段）24公里 | 2022 | 2024 | 续建 | 主体工程施工 | 市能源局 |
| 618 | ★金山至明月山500千伏输变电工程 | 全长159公里 | 2022 | 2024 | 续建 | 主体工程施工 | 市能源局 |
| 619 | 永川500千伏输变电工程 | 线路长度104公里，变电容量2000万千伏安 | 2022 | 2024 | 续建 | 主体工程施工 | 市能源局 |
| 620 | 蟠龙抽水蓄能电站500千伏送出工程 | 全长55公里 | 2022 | 2024 | 续建 | 主体工程施工 | 市能源局 |
| 621 | 2023年220千伏电网续建项目 | 线路长度115公里，变电容量246万千伏安 | 2022 | 2024 | 续建 | 主体工程施工 | 市能源局 |
| 622 | 2023年110千伏电网续建项目 | 线路长度575公里，变电容量250万千伏安 | 2022 | 2024 | 续建 | 主体工程施工 | 市能源局 |
| 623 | ★哈密北至重庆±800千伏特高压直流输电工程重庆段 | 新建渝北±800千伏换流站、哈密北至重庆特高压直流线路重庆段54公里 | 2023 | 2024 | 新开工 | 开工建设 | 市能源局 |
| 624 | 铜梁1000千伏特高压站500千伏送出工程 | 线路长度342公里 | 2023 | 2024 | 新开工 | 开工建设 | 市能源局 |
| 625 | 金山500千伏变电站3号主变扩建 | 变电容量100万千伏安 | 2023 | 2024 | 新开工 | 开工建设 | 市能源局 |
| 626 | 新玉500千伏输变电工程 | 线路长度98公里，变电容量200万千伏安 | 2023 | 2025 | 新开工 | 开工建设 | 市能源局 |
| 627 | 2023年220千伏电网新开工项目 | 线路长度450公里，变电容量234万千伏安 | 2023 | 2025 | 新开工 | 开工建设 | 市能源局 |
| 628 | 2023年110千伏电网新开工项目 | 线路长度320公里，变电容量116万千伏安 | 2023 | 2024 | 新开工 | 开工建设 | 市能源局 |
| 629 | 2023年新开工电气化铁路外部供电项目 | 新开工220千伏线路187公里 | 2023 | 2024 | 新开工 | 开工建设 | 市能源局 |
| 油气 |
| 630 | 黄草峡储气库 | 总库容19亿立方米 | 2022 | 2023 | 完工 | 建成投用 | 长寿区政府 |
| 631 | 长寿中国航油西南战略储运基地 | 建设6个2万立方米的储油罐，配套建设公路收发油及其他设施；建设长寿至重庆江北国际机场输油管道，管线全长约60公里 | 2021 | 2023 | 完工 | 建成投用 | 长寿区政府 |
| 632 | 奉节至巫溪天然气管道输气工程 | 新建55公里天然气输气管线，设计年输送气量0.3亿立方米 | 2021 | 2023 | 完工 | 建成投用 | 巫溪县政府 |
| 633 | 万源至城口天然气管道输气工程城口段 | 新建63公里天然气输气管线，设计年输送气量1亿立方米 | 2021 | 2023 | 完工 | 建成投用 | 城口县政府 |
| 634 | ★铜锣峡储气库建设工程 | 总库容14.8亿立方米 | 2022 | 2025 | 续建 | 第二阶段整体建库开工建设 | 市能源局 |
| 635 | 相国寺储气库扩压增量工程 | 扩建日排量1000万立方米的脱水装置 | 2022 | 2025 | 续建 | 主体工程施工 | 市能源局 |
| 636 | 南川页岩气液化工厂 | 建设1座页岩气液化工厂 | 2022 | 2024 | 续建 | 主体工程施工 | 南川区政府 |
| 637 | 川气东送二线重庆段 | 新建1576公里天然气输气管线，其中重庆段554公里，设计年输送气量200亿立方米 | 2022 | 2024 | 续建 | 主体工程施工 | 市能源局 |
| 638 | 江津至南川天然气管道 | 新建140.5公里天然气输气管线，设计年输送气量48亿立方米 | 2021 | 2024 | 续建 | 主体工程施工 | 市能源局 |
| 639 | 渝西页岩气开发配套管网工程 | 根据页岩气勘探开发进度，适时建设足202井脱水站至重燃虎溪门站、永川临江至港桥产业园区等输气管道 | 2022 | 2024 | 续建 | 主体工程施工 | 市能源局 |
| 640 | 武隆页岩气新能源综合产业园 | 建设1座日产35万方液化页岩气加工处理厂、1座综合能源加注站及相关配套设施 | 2022 | 2024 | 续建 | 主体工程施工 | 武隆区政府 |
| 641 | 2023年页岩气勘探开发及产能建设项目 | 新增页岩气井30口，年产气100亿立方米 | 2023 | 2023 | 新开工 | 主体工程施工 | 市能源局 |
| 642 | 巴南姜家至界石天然气输气管道工程 | 新建31.1公里天然气输气管线，设计年输送气量3.5亿立方米 | 2023 | 2024 | 新开工 | 开工建设 | 市能源局 |
| 643 | 重庆高新区西永线三合阀室至外环双福阀室天然气输气管道工程 | 新建23公里天然气输气管线，设计年输送气量8.8亿立方米 | 2023 | 2024 | 新开工 | 开工建设 | 市能源局 |
| 644 | 黄草峡储气库至江南清管站天然气输气管道工程 | 新建24公里天然气输气管线，设计年输送气量3.3亿立方米 | 2023 | 2024 | 新开工 | 开工建设 | 市能源局 |
| 现代水网 |
| 水利工程 |
| 645 | 涪陵黑塘水库 | 中型水库，总库容1056万立方米 | 2020 | 2023 | 完工 | 建成投用 | 涪陵区政府 |
| 646 | 江津鹅公水库 | 中型水库，总库容1035万立方米 | 2019 | 2023 | 完工 | 建成投用 | 江津区政府 |
| 647 | ★渝西水资源配置工程 | 建设水源泵站7座、水库二级提水泵站8座、加压泵站5座 | 2020 | 2025 | 续建 | 主体工程施工 | 市水利局 |
| 648 | 开州跳蹬水库 | 大型水库，总库容1亿立方米 | 2022 | 2026 | 续建 | 主体工程施工 | 开州区政府 |
| 649 | 渝北碑口水库 | 中型水库，总库容6500万立方米 | 2019 | 2024 | 续建 | 主体工程施工 | 渝北区政府 |
| 650 | 梁平龙象寺水库 | 中型水库，总库容3263万立方米 | 2020 | 2024 | 续建 | 主体工程施工 | 梁平区政府 |
| 651 | 秀山桐梓水库 | 中型水库，总库容2259万立方米 | 2022 | 2025 | 续建 | 主体工程施工 | 秀山县政府 |
| 652 | 石柱回龙场水库 | 中型水库，总库容1792万立方米 | 2022 | 2026 | 续建 | 主体工程施工 | 石柱县政府 |
| 653 | 万州青龙水库 | 中型水库，总库容1654万立方米 | 2020 | 2026 | 续建 | 主体工程施工 | 万州区政府 |
| 654 | 秀山马西水库 | 中型水库，总库容1292万立方米 | 2021 | 2024 | 续建 | 主体工程施工 | 秀山县政府 |
| 655 | 忠县黄钦水库 | 中型水库，总库容1152万立方米 | 2021 | 2024 | 续建 | 主体工程施工 | 忠县政府 |
| 656 | 潼南铜车坝水库 | 中型水库，总库容1137万立方米 | 2021 | 2024 | 续建 | 主体工程施工 | 潼南区政府 |
| 657 | 綦江福林水库 | 中型水库，总库容1124万立方米 | 2021 | 2025 | 续建 | 主体工程施工 | 綦江区政府 |
| 658 | 南川洪塘水库 | 中型水库，总库容1111万立方米 | 2022 | 2026 | 续建 | 主体工程施工 | 南川区政府 |
| 659 | 黔江茶园水库 | 中型水库，总库容1100万立方米 | 2022 | 2025 | 续建 | 主体工程施工 | 黔江区政府 |
| 660 | 酉阳桃花源水库 | 中型水库，总库容1066万立方米 | 2020 | 2024 | 续建 | 主体工程施工 | 酉阳县政府 |
| 661 | 巫山庙堂水库 | 中型水库，总库容1064万立方米 | 2020 | 2025 | 续建 | 主体工程施工 | 巫山县政府 |
| 662 | 云阳幸福水库 | 中型水库，总库容1062万立方米 | 2022 | 2026 | 续建 | 主体工程施工 | 云阳县政府 |
| 663 | 奉节野茶水库 | 中型水库，总库容1038万立方米 | 2022 | 2025 | 续建 | 主体工程施工 | 奉节县政府 |
| 664 | 巴南高洞子水库 | 中型水库，总库容1025万立方米 | 2017 | 2024 | 续建 | 完成工程量的90% | 巴南区政府 |
| 665 | ★綦江藻渡水库 | 大型水库，总库容2亿立方米 | 2023 | 2027 | 新开工 | 主体工程施工 | 市水利局 |
| 666 | 云阳向阳水库 | 大型水库，总库容1.1亿立方米 | 2023 | 2028 | 新开工 | 主体工程施工 | 云阳县政府 |
| 667 | 万盛天星水库 | 中型水库，总库容1200万立方米 | 2023 | 2025 | 新开工 | 开工建设 | 万盛经开区 管委会 |
| 668 | 巫溪凤凰水库 | 中型水库，总库容1070万立方米 | 2023 | 2026 | 新开工 | 主体工程施工 | 巫溪县政府 |
| 669 | 奉节百岛湖水库 | 中型水库，总库容1056万立方米 | 2023 | 2028 | 新开工 | 主体工程施工 | 奉节县政府 |
| 670 | 2023年中型水库除险加固工程 | 江津卧龙沟、云阳咸池、武隆中心庙、武隆山虎关、酉阳龙潭水库除险加固 | 2023 | 2024 | 新开工 | 开工建设 | 市水利局 |
| 城乡供水 |
| 671 | 鱼嘴水厂二期扩建工程 | 扩建供水规模20万吨/日 | 2020 | 2023 | 完工 | 建成投用 | 市城市管理局 |
| 672 | 井口水厂二期扩建工程 | 扩建供水规模20万吨/日 | 2021 | 2023 | 完工 | 建成投用 | 市城市管理局 |
| 673 | 观景口水厂一期扩建工程 | 改建供水规模10万吨/日 | 2021 | 2023 | 完工 | 建成投用 | 市城市管理局 |
| 674 | 万州江南水厂 | 新建供水规模15万吨/日 | 2019 | 2023 | 完工 | 建成投用 | 万州区政府 |
| 675 | 南川城区供水一体化项目 | 新建供水规模8万吨/日 | 2021 | 2023 | 完工 | 建成投用 | 南川区政府 |
| 676 | 合川城乡供水一体化项目 | 新建供水管道4500公里 | 2019 | 2024 | 续建 | 主体工程施工 | 合川区政府 |
| 677 | 南川严家坝水厂 | 新建供水规模5万吨/日 | 2022 | 2024 | 续建 | 主体工程施工 | 南川区政府 |
| 678 | 垫江乡镇移民安置“一改三提”供水工程 | 建设2座日供水能力3万吨、1座日供水能力5000吨的制水厂区，200公里管网 | 2022 | 2027 | 续建 | 主体工程施工 | 垫江县政府 |
| 679 | 彭水城区供水保障工程 | 新建水厂4座，以及智能信息平台建设等 | 2022 | 2024 | 续建 | 主体工程施工 | 彭水县政府 |
| 680 | 长寿小石门长江水源工程 | 新建供水规模18万吨/日 | 2022 | 2025 | 续建 | 主体工程施工 | 长寿区政府 |
| 681 | 江津新德感水厂扩建工程 | 扩建供水规模20万吨/日 | 2023 | 2025 | 新开工 | 开工建设 | 市城市管理局 |
| 682 | 璧山城乡供水一体化项目 | 新建供水规模35万吨/日 | 2023 | 2025 | 新开工 | 开工建设 | 璧山区政府 |
| 683 | 酉阳桃花源新城供水工程 | 新建供水规模5万吨/日 | 2023 | 2025 | 新开工 | 开工建设 | 酉阳县政府 |
| 684 | 秀山马西水厂 | 新建供水规模6万吨/日，配套完善输水供水管网37公里 | 2023 | 2025 | 新开工 | 开工建设 | 秀山县政府 |
| 685 | 酉阳酉东片区村镇供水一体化项目 | 建设酉东片区9个乡镇输供水管网、智慧供水系统等；改扩建龚滩镇等21个乡镇供水厂、集镇输供水管网铺设及智慧供水系统 | 2023 | 2024 | 新开工 | 开工建设 | 酉阳县政府 |
| （二）城市更新 |
| 优化城市空间 |
| 686 | 大渡口“两江四岸”治理提升长江北岸线延伸工程钓鱼嘴滨江段 | 整治岸线全长7公里 | 2022 | 2023 | 完工 | 建成投用 | 大渡口区政府 |
| 687 | 江北“两江四岸”治理提升西部金融广场 | 整治岸线全长5.2公里 | 2021 | 2023 | 完工 | 建成投用 | 江北区政府 |
| 688 | 江北“两江四岸”治理提升嘉陵江岸线贯通工程北滨路洋炮局段 | 整治岸线全长2.1公里 | 2022 | 2023 | 完工 | 建成投用 | 江北区政府 |
| 689 | ★渝中“两江四岸”核心区朝天门片区治理提升工程 | 整治岸线全长2.7公里 | 2020 | 2024 | 续建 | 主体工程施工 | 渝中区政府 |
| 690 | 渝中“两江四岸”治理提升嘉陵江岸线贯通工程嘉滨路大溪沟段 | 整治岸线全长4公里 | 2021 | 2024 | 续建 | 主体工程施工 | 渝中区政府 |
| 691 | 渝中“两江四岸”治理提升嘉陵江岸线贯通工程嘉滨路化龙桥段 | 整治岸线全长2.9公里 | 2021 | 2024 | 续建 | 主体工程施工 | 渝中区政府 |
| 692 | 渝中李子坝片区“两江四岸”治理提升工程 | 整治岸线全长2.6公里 | 2021 | 2024 | 续建 | 主体工程施工 | 渝中区政府 |
| 693 | 大渡口“两江四岸”治理提升长江北岸线贯通工程大滨路葛老溪段 | 提升步道、绿化、消落带、港口码头品质 | 2021 | 2024 | 续建 | 一标段完工 | 大渡口区政府 |
| 694 | 九龙坡“两江四岸”治理提升工程九龙半岛段 | 整治河道6.9公里、堤线6.2公里 | 2021 | 2025 | 续建 | 主体工程施工 | 九龙坡区政府 |
| 695 | 沙坪坝“两江四岸”治理提升工程嘉陵江岸线贯通 | 进行沙滨路滴水岩至磁器口段生态修复 | 2021 | 2024 | 续建 | 主体工程施工 | 沙坪坝区政府 |
| 696 | 沙坪坝清水溪及凤凰溪“清水绿岸”治理提升工程 | 新改建市政雨污管网，新建污水处理站、水质净化站，实施城市海绵设施、岸边修复工程、智慧水务工程 | 2019 | 2024 | 续建 | 主体工程施工 | 沙坪坝区政府 |
| 697 | 巴南一品河和黄溪河“清水绿岸”治理提升工程 | 实施一品河、黄溪河清水绿岸治理提升，干流治理 | 2021 | 2024 | 续建 | 完成工程量的50% | 巴南区政府 |
| 698 | 南岸“两江四岸”治理提升长江南岸贯通工程南滨路段 | 建设岸线治理工程、交通步道系统、便民设施等 | 2021 | 2024 | 续建 | 完成工程量的60% | 南岸区政府 |
| 699 | “两江四岸”核心区物联网一体化项目 | 开展路灯、公交站台、过街斑马线、设备箱体艺术化改造以及智慧道路、智慧交通、智慧消火栓等建设 | 2022 | 2025 | 续建 | 主体工程施工 | 市住房 城乡建委 |
| 700 | 大渡口“两江四岸”治理提升长江北岸线贯通工程大滨路渔鳅浩段（骆公子片区） | 整治渔鳅浩段骆公子片区 | 2023 | 2024 | 新开工 | 开工建设 | 大渡口区政府 |
| 701 | 大渡口“两江四岸”治理提升长江北岸线贯通工程大滨路渔鳅浩段（大渡村片区） | 整治渔鳅浩段大渡村片区 | 2023 | 2024 | 新开工 | 开工建设 | 大渡口区政府 |
| 702 | 大渡口“两江四岸”治理提升长江北岸线延伸工程茄子溪段 | 整治岸线全长2.4公里 | 2023 | 2024 | 新开工 | 主体工程施工 | 大渡口区政府 |
| 城市功能完善 |
| 703 | 渝北石坪体育公园 | 总建筑面积1.5万平方米 | 2019 | 2023 | 完工 | 建成投用 | 渝北区政府 |
| 704 | 渝北城区雨污分流治理及市政道路提档升级一期工程龙塔及南方翻译学院片区 | 改造排水管网230公里，提档升级道路人行道42条 | 2020 | 2023 | 完工 | 建成投用 | 渝北区政府 |
| 705 | 城口城市管网建设一期项目 | 改造道路8.7公里，改造人行道砖7万平方米以及其他附属设施 | 2022 | 2023 | 完工 | 建成投用 | 城口县政府 |
| 706 | 开州城市燃气管道老化更新改造 | 更新改造燃气立管、埋地管线及附属设施 | 2022 | 2023 | 完工 | 建成投用 | 开州区政府 |
| 707 | 万盛产城景融合发展基础设施建设项目 | 实施产业配套基础设施，道路、边坡河道治理及综合管网，城乡配套基础设施等工程 | 2022 | 2023 | 完工 | 建成投用 | 万盛经开区 管委会 |
| 708 | 涪陵区南门山石嘴街五桂堂片区改造项目 | 开展石嘴街老旧小区改造和五桂堂历史文化街区建设 | 2020 | 2023 | 完工 | 建成投用 | 涪陵区政府 |
| 709 | 沙坪坝明德轩安置房 | 总建筑面积16.1万平方米 | 2021 | 2023 | 完工 | 建成投用 | 沙坪坝区政府 |
| 710 | 万州经开区高峰产业园住房租赁项目 | 总建筑面积20万平方米 | 2021 | 2023 | 完工 | 建成投用 | 万州区政府 |
| 711 | 万州北滨公园 | 建设公园景观，配套文化设施等 | 2021 | 2024 | 续建 | 完成工程量的60% | 万州区政府 |
| 712 | 荣昌黄金坡城市休闲公园 | 占地面积615亩 | 2022 | 2024 | 续建 | 主体工程施工 | 荣昌区政府 |
| 713 | 中心城区跨江桥梁品质提升 | 提升中心城区22座跨江大桥品质 | 2020 | 2026 | 续建 | 主体工程施工 | 市住房 城乡建委 |
| 714 | 渝中十八梯片区配套设施 | 全长3.1公里 | 2019 | 2024 | 续建 | 主体工程施工 | 渝中区政府 |
| 715 | 綦江发展大道综合管廊项目 | 全长3.9公里 | 2022 | 2024 | 续建 | 主体工程施工 | 綦江区政府 |
| 716 | 广阳岛绿色交通 | 建设专用车行道、辅助车行道、跑步、步行系统及配套设施 | 2021 | 2024 | 续建 | 完成工程量的50% | 广阳岛领导 小组办公室 |
| 717 | 渝北空港新城城市基础设施及公共服务项目 | 建设6个城市景观绿地及公园工程、1个优质教育示范基地工程、1个社区公共服务设施工程等 | 2020 | 2024 | 续建 | 完成工程量的60% | 渝北区政府 |
| 718 | 万州北部新城新型城镇化项目 | 道路全长35公里 | 2019 | 2029 | 续建 | 主体工程施工 | 万州区政府 |
| 719 | 铜梁独立工矿区转型升级产城融合项目 | 提升矿区运输通道、建设产城融合配套工程 | 2021 | 2024 | 续建 | 完成工程量的30% | 铜梁区政府 |
| 720 | 铜梁科创新城基础设施 | 建设道路60公里，3万立方/日污水处理厂1座、自来水厂1座等 | 2022 | 2024 | 续建 | 主体工程施工 | 铜梁区政府 |
| 721 | 梁平高新区保障性租赁住房建设项目 | 总建筑面积17万平方米 | 2022 | 2024 | 续建 | 主体工程施工 | 梁平区政府 |
| 722 | 北碚组团I28-2/05地块租赁住房项目 | 总建筑面积9.1万平方米 | 2022 | 2025 | 续建 | 主体工程施工 | 北碚区政府 |
| 723 | 北碚蔡家智慧新城B、F标准分区配套道路及停车场工程 | 建设道路、停车场等 | 2022 | 2024 | 续建 | 主体工程施工 | 北碚区政府 |
| 724 | 北碚蔡家智慧新城F、P标准分区配套道路及停车场工程 | 建设道路、停车场等 | 2022 | 2025 | 续建 | 主体工程施工 | 北碚区政府 |
| 725 | 璧山大成广场片区城市更新项目大成组团 | 总建筑面积20.8万平方米 | 2022 | 2024 | 续建 | 主体工程施工 | 璧山区政府 |
| 726 | 九龙坡民主村片区城市更新项目 | 总建筑面积6.6万平方米 | 2022 | 2026 | 续建 | 主体工程施工 | 九龙坡区政府 |
| 727 | 沙坪坝融智学院片区更新改造（重庆磨床厂旧城改造） | 道路全长2.9公里 | 2022 | 2024 | 续建 | 主体工程施工 | 沙坪坝区政府 |
| 728 | 2022年北碚区城市更新项目 | 建设市政设施、城乡冷链物流设施、生态环保设施等 | 2022 | 2025 | 续建 | 主体工程施工 | 北碚区政府 |
| 729 | 沙坪坝地质仪器厂片区旧城区改造 | 开展管网迁改、土壤治理、文物保护等，建设智慧城市技术研发中心 | 2022 | 2024 | 续建 | 道路施工建设，启动文物保护建筑迁建及管网迁改 | 沙坪坝区政府 |
| 730 | 黔江石城社区城市更新项目 | 总建筑面积37万平方米 | 2022 | 2027 | 续建 | 完成工程量的20% | 黔江区政府 |
| 731 | 长安三工厂片区城市更新一期项目 | 总建筑面积80万平方米 | 2022 | 2026 | 续建 | 主体工程施工 | 江北区政府 |
| 732 | 川航重庆分公司现场运行维修基地 | 总建筑面积7.1万平方米 | 2022 | 2025 | 续建 | 主体工程施工 | 渝北区政府 |
| 733 | 涪陵长涪汇项目 | 对涪陵区图书馆至涪陵港段滨江路外侧进行更新改造约1.7公里 | 2022 | 2024 | 续建 | 主体工程施工 | 涪陵区政府 |
| 734 | 北碚温泉谷安置房三期 | 总建筑面积11.4万平方米 | 2021 | 2024 | 续建 | 主体工程施工 | 北碚区政府 |
| 735 | 沙坪坝磁器口片区城市更新 | 实施现状建筑保护更新，改建、收购房屋，街巷保护，建设基础设施、公共服务设施，进行景观环境提档升级等 | 2021 | 2025 | 续建 | 主体施工 | 沙坪坝区政府 |
| 736 | 沙坪坝旭辰云想安置房 | 总建筑面积9.9万平方米 | 2021 | 2024 | 续建 | 主体施工 | 沙坪坝区政府 |
| 737 | 沙坪坝旭辰山水庭安置房 | 总建筑面积9.2万平方米 | 2021 | 2024 | 续建 | 主体施工 | 沙坪坝区政府 |
| 738 | 2023年全市棚户区改造项目 | 2023年全市计划完成棚户区改造1.6万户 | 2023 | 2023 | 新开工 | 开工建设 | 市住房 城乡建委 |
| 739 | 2023年城镇老旧小区改造 | 2023年计划新开工改造城镇老旧小区2069个小区，4507万平方米 | 2023 | 2023 | 新开工 | 开工建设 | 市住房 城乡建委 |
| 740 | 城口县滨河体育公园 | 总建设面积1.1万平方米 | 2023 | 2024 | 新开工 | 开工建设 | 城口县政府 |
| 741 | 江北溉澜溪体育公园片区地下公共人防工程 | 总建筑面积2.9万平方米 | 2023 | 2026 | 新开工 | 开工建设 | 江北区政府 |
| 742 | 黔江正阳新城文体配套人民公园停车场 | 总建筑面积4.9万平方米 | 2023 | 2024 | 新开工 | 开工建设 | 黔江区政府 |
| 743 | 合川瑞映山—纯阳山历史文化街区排危整治工程 | 提升老街对外互动性，补齐市政设施短板，排除场地安全隐患 | 2023 | 2025 | 新开工 | 开工建设 | 合川区政府 |
| 744 | 重庆寸滩国际邮轮中心 | 总建筑面积12万平方米，其中港口配建1万平方米，公共建筑11万平方米 | 2023 | 2026 | 新开工 | 主体工程施工 | 两江新区 管委会 |
| 745 | 九龙半岛幸福城 | 建设医院、公园、养老中心、学校等，实施九建片区拆迁、改造、开发 | 2023 | 2027 | 新开工 | 主体工程施工 | 九龙坡区政府 |
| 746 | 彭水县城城镇化补短板强弱项建设示范项目 | 开展公共服务设施提标扩面、环境卫生设施提级扩能 | 2023 | 2026 | 新开工 | 开工建设 | 彭水县政府 |
| 747 | 长寿经开区晏家片区综合开发一期工程 | 新建快速路、主干道、次干道等 | 2023 | 2025 | 新开工 | 开工建设 | 长寿区政府 |
| 748 | 长寿经开区晏家片区综合开发二期工程 | 建设主干道、次干道、雨水事故池、污水干管等 | 2023 | 2026 | 新开工 | 开工建设 | 长寿区政府 |
| 749 | 长寿经开区八颗片区综合开发一期工程 | 道路全长4公里 | 2023 | 2026 | 新开工 | 开工建设 | 长寿区政府 |
| 750 | 长寿经开区江南片区综合开发一期工程 | 新建2条次干道，全长2.7公里 | 2023 | 2025 | 新开工 | 开工建设 | 长寿区政府 |
| 751 | 彭水汉葭街道鼓楼片区基础设施改造提升项目 | 新建房屋建筑4.3万平方米 | 2023 | 2025 | 新开工 | 开工建设 | 彭水县政府 |
| 752 | 九龙新商圈城市更新项目 | 改造杨石路特色街区、文化村片、石坪桥五一新村片区等 | 2023 | 2024 | 新开工 | 开工建设 | 九龙坡区政府 |
| 753 | 奉节移民安置区南北安全通道工程 | 全长5.8公里 | 2023 | 2026 | 新开工 | 开工建设 | 奉节县政府 |
| 754 | 开州浦里新区绿色转型发展及新型城镇化项目 | 总建筑面积70万平方米 | 2023 | 2027 | 新开工 | 开工建设 | 开州区政府 |
| 755 | 城口东部新区配套基础设施建设一期项目 | 新建巴山大道及连接线2.6公里等 | 2023 | 2025 | 新开工 | 完成工程量的8% | 城口县政府 |
| 756 | 石柱城市品质提升基础设施项目 | 建设石柱县龙河都督大桥、甑子坪片区基础设施、土地塝棚户区城市支路等项目 | 2023 | 2026 | 新开工 | 开工建设 | 石柱县政府 |
| 757 | 巴南高职城二期配套基础设施建设项目 | 道路全长32公里 | 2023 | 2025 | 新开工 | 开工建设 | 巴南区政府 |
| 758 | 万州黄泥包保障性租赁住房 | 总建筑面积4.2万平方米 | 2023 | 2024 | 新开工 | 开工建设 | 万州区政府 |
| 759 | 北碚组团I44-1-2/05地块农转非安置房二期 | 总建筑面积8万平方米 | 2023 | 2024 | 新开工 | 开工建设 | 北碚区政府 |
| 760 | 沙坪坝上新雅苑安置房 | 总建筑面积10万平方米 | 2022 | 2024 | 新开工 | 主体工程施工 | 沙坪坝区政府 |
| 761 | 巴南金嘉花园（原水口寺安置房） | 总建筑面积23万平方米 | 2023 | 2025 | 新开工 | 开工建设 | 巴南区政府 |
| 762 | 北碚组团I38-1/05地块农转非安置房项目 | 总建筑面积19万平方米 | 2023 | 2025 | 新开工 | 开工建设 | 北碚区政府 |
| 文创园、产业园 |
| 763 | 重庆高新区人才社区项目 | 总建筑面积6万平方米 | 2021 | 2023 | 完工 | 建成投用 | 西部科学城 重庆高新区 管委会 |
| 764 | 大渡口建桥先进制造产业园 | 总建筑面积9.6万平方米 | 2022 | 2023 | 完工 | 建成投用 | 大渡口区政府 |
| 765 | 重庆市小面产业园 | 总建筑面积7万平方米 | 2022 | 2023 | 完工 | 建成投用 | 大渡口区政府 |
| 766 | 中南高科·重庆巴南大健康智慧谷 | 总建筑面积10.9万平方米 | 2021 | 2023 | 完工 | 建成投用 | 巴南区政府 |
| 767 | 璧山中新智能产业园一期 | 总建筑面积6.7万平方米 | 2021 | 2023 | 完工 | 建成投用 | 璧山区政府 |
| 768 | 坤煌潼南食品产业园 | 总建筑面积15.4万平方米 | 2021 | 2023 | 完工 | 建成投用 | 潼南区政府 |
| 769 | 万州经开区高峰产业园基础设施建设项目之青杠塝综合枢纽工程 | 建设道路及匝道19条，全长13.1公里 | 2021 | 2023 | 完工 | 建成投用 | 万州区政府 |
| 770 | 万州经开区联合坝M6地块标准厂房项目 | 总建筑面积8万平方米 | 2021 | 2023 | 完工 | 建成投用 | 万州区政府 |
| 771 | 万州经开区高峰园檬子片区标准厂房建设三期项目 | 建设标准厂房4.3万平方米，配套建设厂区道路、给排水、电气、绿化等相应附属设施 | 2019 | 2023 | 完工 | 建成投用 | 万州区政府 |
| 772 | 梁平都梁新经济产业园 | 总建筑面积5万平方米 | 2021 | 2023 | 完工 | 建成投用 | 梁平区政府 |
| 773 | 涪陵临港经济区龙桥组团标准化厂房项目 | 总建筑面积9.4万平方米 | 2022 | 2023 | 完工 | 建成投用 | 涪陵区政府 |
| 774 | 大足逸趣铜艺雕塑项目 | 总建筑面积3万平方米 | 2021 | 2023 | 完工 | 建成投用 | 大足区政府 |
| 775 | 巫山脆李特色产业园 | 总建筑面积1.1万平方米 | 2022 | 2023 | 完工 | 建成投用 | 巫山县政府 |
| 776 | 彭水保家鹿山大河坝片区整体城镇化项目 | 总建筑面积4.9万平方米 | 2020 | 2023 | 完工 | 建成投用 | 彭水县政府 |
| 777 | 奉节生态工业园三期标准厂房工程 | 总建筑面积36.3万平方米 | 2019 | 2023 | 完工 | 建成投用 | 奉节县政府 |
| 778 | 秀山中医药产业孵化园 | 总建筑面积19.3万平方米 | 2020 | 2023 | 完工 | 建成投用 | 秀山县政府 |
| 779 | 中瑞两江产业园二期 | 总建筑面积47万平方米 | 2020 | 2025 | 续建 | 主体工程施工 | 两江新区 管委会 |
| 780 | 两江A06-6、A06-7号地块项目 | 总建筑面积50万平方米 | 2020 | 2024 | 续建 | 主体工程施工 | 两江新区 管委会 |
| 781 | 两江A07-3、A07-6号地块项目 | 总建筑面积40万平方米 | 2020 | 2024 | 续建 | 主体工程施工 | 两江新区 管委会 |
| 782 | ★科学谷一期 | 总建筑面积61万平方米 | 2020 | 2024 | 续建 | 主体工程施工 | 西部科学城 重庆高新区 管委会 |
| 783 | 科学谷二期 | 总建筑面积36万平方米 | 2022 | 2024 | 续建 | 主体工程施工 | 西部科学城 重庆高新区 管委会 |
| 784 | ★科学会堂 | 总建筑面积33万平方米 | 2021 | 2025 | 续建 | 主体工程施工 | 西部科学城 重庆高新区 管委会 |
| 785 | 重庆高新区微电子科创街一期 | 总建筑面积23万平方米 | 2022 | 2024 | 续建 | 主体工程施工 | 西部科学城 重庆高新区 管委会 |
| 786 | 重庆高新区科创示范一期项目 | 总建筑面积42万平方米 | 2020 | 2024 | 续建 | 主体工程施工 | 西部科学城 重庆高新区 管委会 |
| 787 | 重庆高新区光大人工智能产业基地 | 总建筑面积21万平方米 | 2020 | 2025 | 续建 | 主体工程施工 | 西部科学城 重庆高新区 管委会 |
| 788 | 重庆高新区金凤城市中心一期 | 总建筑面积56万平方米 | 2022 | 2024 | 续建 | 主体工程施工 | 西部科学城 重庆高新区 管委会 |
| 789 | 重庆高新区含谷智能制造产业园二期 | 总建筑面积21万平方米 | 2021 | 2024 | 续建 | 主体工程施工 | 西部科学城 重庆高新区 管委会 |
| 790 | 重庆高新区思拓凡生物药高端制造基地 | 总建筑面积10万平方米 | 2022 | 2024 | 续建 | 主体工程施工 | 西部科学城 重庆高新区 管委会 |
| 791 | 中国平安重庆高新区大健康科技园 | 总建筑面积24万平方米 | 2021 | 2024 | 续建 | 主体工程施工 | 西部科学城 重庆高新区 管委会 |
| 792 | 重庆高新区石板大健康产业园一期（“生命芯谷”一期） | 总建筑面积34万平方米 | 2022 | 2025 | 续建 | 主体工程施工 | 西部科学城 重庆高新区 管委会 |
| 793 | 渝中挑花厂数字文创产业园 | 总建筑面积8.1万平方米 | 2022 | 2025 | 续建 | 主体工程施工 | 渝中区政府 |
| 794 | 科学城北碚高新产业园综合开发一期项目 | 总建筑面积23万平方米 | 2021 | 2024 | 续建 | 主体工程施工 | 北碚区政府 |
| 795 | 均和云谷·重庆北碚智造港 | 总建筑面积5.5万平方米 | 2022 | 2024 | 续建 | 主体工程施工 | 北碚区政府 |
| 796 | 北碚蔡家仪器仪表基地三期 | 总建筑面积3.6万平方米 | 2022 | 2024 | 续建 | 主体工程施工 | 北碚区政府 |
| 797 | 南岸广联达智慧生态城市总部基地 | 总建筑面积2万平方米 | 2022 | 2024 | 续建 | 主体工程施工 | 南岸区政府 |
| 798 | 南岸长江绿色创新产业园核心区基础设施一期项目 | 总建筑面积15.1万平方米 | 2022 | 2025 | 续建 | 主体工程施工 | 南岸区政府 |
| 799 | 南岸长江绿色创新产业园核心区基础设施二期项目 | 总建筑面积10.7万平方米 | 2022 | 2025 | 续建 | 主体工程施工 | 南岸区政府 |
| 800 | 江北华能国际能源先行区西南区域总部 | 总建筑面积19.5万平方米 | 2022 | 2025 | 续建 | 主体工程施工 | 江北区政府 |
| 801 | 大渡口天安数码城产业楼宇三期 | 总建筑面积15万平方米 | 2021 | 2024 | 续建 | 一组团完工 | 大渡口区政府 |
| 802 | 中国宝武西南产业总部项目 | 总建筑面积12.6万平方米 | 2022 | 2025 | 续建 | 主体工程施工 | 大渡口区政府 |
| 803 | 九龙坡设计产业园 | 总建筑面积90万平方米 | 2022 | 2025 | 续建 | 主体工程施工 | 九龙坡区政府 |
| 804 | 九龙坡智能高科技产业基地 | 总建筑面积18.5万平方米，建设智能高科技产业基地标准厂房 | 2021 | 2024 | 续建 | 主体工程施工 | 九龙坡区政府 |
| 805 | 沙坪坝拾光格·数字软件园 | 总建筑面积6.2万平方米 | 2021 | 2025 | 续建 | 主体工程施工 | 沙坪坝区政府 |
| 806 | 巴南软件与信息服务外包产业园 | 总建筑面积16万平方米 | 2022 | 2024 | 续建 | 完成工程量的30% | 巴南区政府 |
| 807 | 重庆国际生物城配套公寓项目 | 总建筑面积16万平方米 | 2022 | 2024 | 续建 | 主体工程施工 | 巴南区政府 |
| 808 | 巴南智慧总部新城首开区基础设施及开发建设项目 | 道路全长28公里 | 2022 | 2025 | 续建 | 完成工程量的20% | 巴南区政府 |
| 809 | 巴南经济园区界石工业园S标准分区配套设施项目 | 道路全长16公里 | 2021 | 2024 | 续建 | 主体工程施工 | 巴南区政府 |
| 810 | 江津团结湖大数据智能产业园 | 总建筑面积60万平方米，主要包括生产服务用房、公共服务设施与配套基础设施三大类 | 2022 | 2024 | 续建 | 主体工程施工 | 江津区政府 |
| 811 | 荣昌电子电路产业园 | 总建筑面积100万平方米 | 2019 | 2025 | 续建 | 主体工程施工 | 荣昌区政府 |
| 812 | 成渝双城经济圈潼南战新产业合作示范园区（循环经济产业园）项目 | 道路全长17公里 | 2022 | 2027 | 续建 | 完成工程量的20% | 潼南区政府 |
| 813 | 西部（重庆）科学城璧山片区曙光湖智造城 | 道路全长50公里 | 2022 | 2026 | 续建 | 完成工程量的20% | 璧山区政府 |
| 814 | 璧山新能源产业园区配套项目 | 总建筑面积79万平方米 | 2020 | 2024 | 续建 | 主体工程施工 | 璧山区政府 |
| 815 | 璧山高新技术成果转化产业园区配套 | 建设道路8.5公里、青杠经济适用房10万平方米 | 2020 | 2024 | 续建 | 主体工程施工 | 璧山区政府 |
| 816 | 铜梁万洋众创产业园 | 总建筑面积20万平方米 | 2021 | 2027 | 续建 | 完成工程量的60% | 铜梁区政府 |
| 817 | 涪陵新能源汽车产业园A区配套基础设施工程 | 道路全长7.4公里 | 2022 | 2024 | 续建 | 完成工程量的15% | 涪陵区政府 |
| 818 | 涪陵新能源汽车产业园B区配套基础设施工程 | 道路全长4.4公里 | 2022 | 2024 | 续建 | 完成工程量的15% | 涪陵区政府 |
| 819 | 坤煌长寿食品产业园 | 总建筑面积17万平方米 | 2022 | 2026 | 续建 | 主体工程施工 | 长寿区政府 |
| 820 | 梁平高新区集成电路产业园及配套设施二期项目 | 总建筑面积40万平方米 | 2022 | 2024 | 续建 | 主体工程施工 | 梁平区政府 |
| 821 | 梁平高新区绿色食品产业园及配套设施建设二期项目 | 建设产业园区配套基础设施 | 2022 | 2024 | 续建 | 主体工程施工 | 梁平区政府 |
| 822 | 梁平高新区新材料孵化园及配套设施建设项目 | 总建筑面积28万平方米，建设新材料产业园及配套基础设施 | 2022 | 2024 | 续建 | 主体工程施工 | 梁平区政府 |
| 823 | 合川网络安全产业城园区 | 总建筑面积30.4万平方米 | 2020 | 2024 | 续建 | 主体工程施工 | 合川区政府 |
| 824 | 合川汽车产业园区保障性租赁住房项目 | 总建筑面积9.6万平方米 | 2022 | 2025 | 续建 | 主体工程施工 | 合川区政府 |
| 825 | 永川凤凰湖汽摩生态产业园及配套设施一期项目 | 总建筑面积8.6万平方米 | 2022 | 2024 | 续建 | 主体工程施工 | 永川区政府 |
| 826 | 永川西部科技影视基地 | 总建筑面积1.6万平方米 | 2022 | 2024 | 续建 | 主体工程施工 | 永川区政府 |
| 827 | 永川生物技术产业园一期 | 建设多功能综合楼、研发楼、生产楼等 | 2022 | 2024 | 续建 | 主体工程施工 | 永川区政府 |
| 828 | 中南高科·綦江制造产业园 | 总建筑面积21万平方米 | 2022 | 2025 | 续建 | 主体工程施工 | 綦江区政府 |
| 829 | 潼南遂潼涪江创新食品产业园 | 道路全长7.7公里 | 2022 | 2024 | 续建 | 完成工程量的50% | 潼南区政府 |
| 830 | 潼南中新食品产业园 | 道路全长4公里 | 2022 | 2024 | 续建 | 完成工程量的40% | 潼南区政府 |
| 831 | 南川现代智慧科技产业园 | 总建筑面积2.1万平方米，建设科技孵化中心、研发中心等 | 2022 | 2025 | 续建 | 主体工程施工 | 南川区政府 |
| 832 | 黔江正阳工业园区产城融合协调发展配套基础设施建设项目 | 建设园区连接道，新改建道路15公里等 | 2022 | 2024 | 续建 | 完成工程量的20% | 黔江区政府 |
| 833 | 奉节生态工业园眼镜科研试验基地 | 总建筑面积32.9万平方米 | 2022 | 2025 | 续建 | 主体工程施工 | 奉节县政府 |
| 834 | 垫江县城产业转型升级示范园区基础设施建设一期项目 | 总建筑面积10万平方米 | 2022 | 2024 | 续建 | 完成工程量的20% | 垫江县政府 |
| 835 | 秀山中医药产业园保健饮片加工区一期项目 | 总建筑面积16万平方米 | 2022 | 2024 | 续建 | 主体工程施工 | 秀山县政府 |
| 836 | 巫山人才创业创新示范基地建设项目 | 总建筑面积4万平方米 | 2022 | 2024 | 续建 | 主体工程施工 | 巫山县政府 |
| 837 | 垫江返乡创业就业示范园 | 总建筑面积5万平方米 | 2022 | 2025 | 续建 | 主体工程施工 | 垫江县政府 |
| 838 | 彭水工业园区产业配套提质改造一期项目 | 实施道路改造6.3公里 | 2022 | 2024 | 续建 | 主体工程施工 | 彭水县政府 |
| 839 | 垫江智能农机产业园 | 总建筑面积8.2万平方米，新建钢结构厂房、贴片厂房等 | 2022 | 2024 | 续建 | 完成工程量的20% | 垫江县政府 |
| 840 | 重庆国际生物城创新引领示范区配套服务及基础设施项目 | 新建园区产业及配套设施14万平方米 | 2023 | 2026 | 新开工 | 开工建设 | 巴南区政府 |
| 841 | 北碚华雄·西部农科谷 | 总建筑面积25万平方米 | 2023 | 2026 | 新开工 | 开工建设 | 北碚区政府 |
| 842 | 沙坪坝新能源智能网联汽车零部件产业园配套基础设施项目 | 总建筑面积8万平方米，建设产业服务用房及生活配套设施等 | 2023 | 2027 | 新开工 | 开工建设 | 沙坪坝区政府 |
| 843 | 沙坪坝凤凰山产业园配套设施项目 | 总面积约93亩，包含半山科创天街打造、房屋改造、艺术餐厅改造及环境绿化整治等 | 2023 | 2025 | 新开工 | 开工建设 | 沙坪坝区政府 |
| 844 | 璧山中医智谷（含御湖片区） | 打造中关村西南总部 | 2023 | 2030 | 新开工 | 开工建设 | 璧山区政府 |
| 845 | 璧山大路片区康养城 | 总建筑面积20万平方米 | 2023 | 2027 | 新开工 | 开工建设 | 璧山区政府 |
| 846 | 永川先进制造业聚集区产城融合发展项目 | 道路全长29.1公里 | 2023 | 2025 | 新开工 | 开工建设 | 永川区政府 |
| 847 | 永川凤凰湖工业园区基础设施及配套一期 | 总建筑面积32万平方米，道路全长15公里 | 2023 | 2025 | 新开工 | 开工建设 | 永川区政府 |
| 848 | 长寿经开区国际合作产业园创新基地 | 总建筑面积20万平方米 | 2023 | 2026 | 新开工 | 开工建设 | 长寿区政府 |
| 849 | 长寿生命科学城一期 | 建设集研发、孵化、转化、生产、服务于一体的数字健康产业集群 | 2023 | 2026 | 新开工 | 开工建设 | 长寿区政府 |
| 850 | 大足双桥经开区新能源汽车产业园一期 | 总建筑面积2万平方米 | 2023 | 2024 | 新开工 | 开工建设 | 大足区政府 |
| 851 | 黔江日照飞地经济产业园配套基础设施项目 | 总建筑面积12万平方米 | 2023 | 2025 | 新开工 | 完成工程量的5% | 黔江区政府 |
| 852 | 梁平高新区预制菜产业园厂房 | 总建筑面积32万平方米，建设标准化厂房及配套设施 | 2023 | 2024 | 新开工 | 完成工程量的25% | 梁平区政府 |
| 853 | 垫江软件产业聚集基地产业载体建设一期项目 | 一期总建筑面积7.5万平方米 | 2023 | 2025 | 新开工 | 开工建设 | 垫江县政府 |
| 854 | 酉阳产业园区配套建设一期项目 | 完善配套基础设施，建设道路4.9公里等 | 2023 | 2026 | 新开工 | 开工建设 | 酉阳县政府 |
| 855 | 酉阳油茶产业园 | 总建筑面积5.5万平方米 | 2023 | 2025 | 新开工 | 开工建设 | 酉阳县政府 |
| 856 | 酉阳小坝创业园基础设施配套建设一期项目 | 道路全长4.3公里 | 2023 | 2025 | 新开工 | 开工建设 | 酉阳县政府 |
| 857 | 垫江明月山网货研发加工营销基地 | 总建筑面积4万平方米，建设集网货研发加工、新媒体营销于一体的快大厨公司总部基地 | 2023 | 2024 | 新开工 | 完成工程量的50% | 垫江县政府 |
| 858 | 垫江总部园一期 | 总建筑面积29.4万平方米，打造垫江产业经济示范带 | 2023 | 2026 | 新开工 | 开工建设 | 垫江县政府 |
| 859 | 垫江软件产业道路工程 | 全长4.1公里 | 2023 | 2024 | 新开工 | 开工建设 | 垫江县政府 |
| 860 | 渝东电商产业园 | 总建筑面积10万平方米 | 2023 | 2025 | 新开工 | 完成工程量的15% | 垫江县政府 |
| 861 | 垫江西部智能阀门产业园 | 建设70万平方米厂房及配套用房 | 2023 | 2024 | 新开工 | 开工建设 | 垫江县政府 |
| 862 | 彭水苗医苗药大健康产业园 | 总建筑面积17.8万平方米，新建厂房、仓库、智能冷库、科研办公用房、展销中心及相关配套设施 | 2023 | 2025 | 新开工 | 开工建设 | 彭水县政府 |
| 五、生态环保 |
| （一）生态系统修复治理 |
| 863 | 广阳岛生态城生态修复及景观提升 | 实施生态修复与景观提升 | 2020 | 2023 | 完工 | 建成投用 | 南岸区政府 |
| 864 | 广阳岛生态设施建设工程 | 建设清洁能源工程、生态化供排水工程、固废循环利用工程 | 2021 | 2023 | 完工 | 建成投用 | 广阳岛领导 小组办公室 |
| 865 | 巴南花溪河综合整治工程 | 建设水安全整治、水生态整治、水环境整治、水环境配套、智慧水务 | 2019 | 2023 | 完工 | 建成投用 | 巴南区政府 |
| 866 | 梁平龙溪河流域综合治理与可持续发展试点项目 | 新建管网100公里，新增污水处理能力1000吨/日 | 2020 | 2023 | 完工 | 建成投用 | 梁平区政府 |
| 867 | 万州密溪沟至长江四桥消落区综合整治项目 | 建设防洪护岸4.4公里 | 2019 | 2023 | 完工 | 建成投用 | 万州区政府 |
| 868 | 秀山锰污染生态环境突出问题综合治理项目 | 开展4处电解锰渣场突出环境问题整治 | 2022 | 2023 | 完工 | 建成投用 | 秀山县政府 |
| 869 | 沙坪坝百里画廊启动区梁滩河综合治理一期项目 | 对梁滩河与青木溪汇合口以上干流、龙凤河支流及青木溪支流进行综合治理，治理河道中心线长31.7公里 | 2022 | 2023 | 完工 | 建成投用 | 沙坪坝区政府 |
| 870 | 科学城生态水系示范一期项目 | 建设梁滩河干流白市驿含谷片区点源污染控制工程、虎溪河支流点源污染控制工程等 | 2022 | 2023 | 完工 | 建成投用 | 西部科学城 重庆高新区 管委会 |
| 871 | 重庆珞璜污泥处置中心扩建工程 | 新增污泥处理能力300吨/日 | 2022 | 2023 | 完工 | 建成投用 | 市住房 城乡建委 |
| 872 | 城口任河生态拦水坝及滨水空间生态治理与利用工程 | 在任河流域茅坪村至柳杨社区之间建设5座生态拦水坝、2处生态护坡、1处拦渣坝 | 2022 | 2023 | 完工 | 建成投用 | 城口县政府 |
| 873 | 武隆乌江白马电航枢纽工程库区武隆县城段防护工程（北岸乌江二桥至乌江大桥段） | 全长2.8公里 | 2018 | 2023 | 完工 | 全面完工 | 武隆区政府 |
| 874 | ★重庆市林业生态建设暨国家储备林 | 建设国家储备林330万亩 | 2019 | 2027 | 续建 | 收储林地100万亩，完成营造林及管护100万亩 | 市林业局 |
| 875 | 长江“两岸青山·千里林带”营造林项目 | 实施营造林315万亩，涉及28个区县 | 2021 | 2030 | 续建 | 实施营造林50万亩 | 市林业局 |
| 876 | 广阳岛生态修复二期 | 实施护山、理水、清湖、营林、疏田、丰草，消落带修复及配套设施 | 2020 | 2024 | 续建 | 完成工程量的99% | 广阳岛领导 小组办公室 |
| 877 | 广阳湾生态修复 | 实施广阳湾生态修复和登台岗生态修复 | 2020 | 2024 | 续建 | 主体工程施工 | 广阳岛领导 小组办公室 |
| 878 | 广阳大道生态修复及品质提升 | 建设道路12.7公里，实施两侧景观生态修复和品质提升 | 2020 | 2026 | 续建 | 主体工程施工 | 南岸区政府 |
| 879 | 丰都水环境综合治理一期项目 | 新建23个乡镇污水管网，对27座乡镇污水处理厂进行提标升级，对82座污水处理站升级改造和部分管网整治等 | 2020 | 2024 | 续建 | 主体工程施工 | 丰都县政府 |
| 880 | 江北长江北岸塔子山至金科太阳海岸段岸线生态综合修复工程 | 建设滨江道路11.5公里、生态景观修复等 | 2022 | 2026 | 续建 | 主体工程施工 | 江北区政府 |
| 881 | 綦江全国重点采煤沉陷区综合治理及绿色产业转型EOD项目 | 开展采煤沉陷区综合治理、矿区生态保护修复等 | 2022 | 2025 | 续建 | 完成工程量的10% | 綦江区政府 |
| 882 | 渝北城区环境综合整治项目 | 实施渝北城区九个街道约80平方公里范围的雨污管网整治、道路提档升级等 | 2020 | 2024 | 续建 | 主体工程施工 | 渝北区政府 |
| 883 | 綦江綦河流域水环境综合治理一期项目 | 新建及提标改造19座污水处理厂，新增配套污水管网及改造雨污分流管网90公里 | 2021 | 2024 | 续建 | 主体工程施工 | 綦江区政府 |
| 884 | 石柱水环境综合治理项目 | 开展全县水环境综合治理 | 2021 | 2024 | 续建 | 主体工程施工 | 石柱县政府 |
| 885 | 南岸长生河流域系统综合治理二期项目 | 全长19.3公里 | 2022 | 2024 | 续建 | 完成工程量的14% | 南岸区政府 |
| 886 | 垫江龙溪河流域普顺段至五洞段综合环境整治项目 | 清淤疏浚双河新民桥上游河道2.4公里，生态修复面积1.9万平方米 | 2018 | 2026 | 续建 | 完成工程量的30% | 垫江县政府 |
| 887 | 武隆钻井岩屑资源化利用项目 | 一期建设10万吨/年钻井岩屑处置生产线及其配套设施工程，二期新建年生产20万方高强度轻质骨料生产线 | 2022 | 2024 | 续建 | 主体工程施工 | 武隆区政府 |
| 888 | 城口大巴山南麓和嘉陵流域生物多样性保护与水源涵养项目 | 人工造乔木林8000亩、退化林修复18万亩、封山育林10.8万亩 | 2022 | 2025 | 续建 | 主体工程施工 | 城口县政府 |
| 889 | 涪陵临港经济区长江岸线综合治理项目 | 生态修复全长3公里，生态修复面积18.9公顷 | 2022 | 2024 | 续建 | 完成工程量的70% | 涪陵区政府 |
| 890 | 九龙坡区大溪河流域生态治理和综合开发项目 | 河道清淤4公里，岸坡整治38公里，新建管护道路35公里、水源涵养地29.9万平方米 | 2022 | 2024 | 续建 | 主体工程施工 | 九龙坡区政府 |
| 891 | 万盛水环境综合治理项目 | 新建污水处理厂1座、改造14座，新建、改造排水管网215公里、给水管网158公里 | 2022 | 2025 | 续建 | 主体工程施工 | 万盛经开区 管委会 |
| 892 | ★西部（重庆）科学城梁滩河高新区段生态治理修复及绿色循环工程 | 河道整治长度21.8公里，新建和检测修复雨污水管网、固废垃圾综合利用工程、金凤湖水库，扩建牟家湾水库等 | 2023 | 2026 | 新开工 | 开工建设 | 西部科学城 重庆高新区 管委会 |
| 893 | 长寿桃花溪环境综合治理项目 | 建设桃花溪流域城区排水系统提质增效工程、场镇排水系统提质增效工程等 | 2023 | 2025 | 新开工 | 主体工程施工 | 长寿区政府 |
| 894 | 北碚环缙云山生态建设及生态产业化项目 | 建设西部（重庆）科学城北碚园区科学自然里、西部（重庆）科学城北碚高新产业生态园等 | 2023 | 2026 | 新开工 | 开工建设 | 北碚区政府 |
| 895 | 涪陵水环境综合治理项目 | 建设老城区水环境综合治理工程、新城区“厂网河湖岸”一体综合治理工程等 | 2023 | 2026 | 新开工 | 开工建设 | 涪陵区政府 |
| 896 | 奉节长江大保护项目 | 建设朱衣河东段治理工程、康乐消落区岸线环境综合治理工程等 | 2023 | 2025 | 新开工 | 主体工程施工 | 奉节县政府 |
| 897 | 开州水环境综合治理项目 | 新建平桥泵站至宝塔窝站污水一级干管、污水处理厂及配套一级干管项目等 | 2023 | 2026 | 新开工 | 开工建设 | 开州区政府 |
| 898 | 奉节草堂湖岸线及消落区综合整治工程 | 治理岸线全长23公里 | 2023 | 2026 | 新开工 | 开工建设 | 奉节县政府 |
| 899 | 开州城区安康、驷马、三中滨湖公寓等移民小区环境综合治理项目 | 综合整治长14.5公里，环境改善面积20万平方米 | 2023 | 2025 | 新开工 | 开工建设 | 开州区政府 |
| 900 | 城口水系连通及水美乡村建设试点项目 | 治理河道全长30.5公里，涵养林面积2.5公顷 | 2023 | 2024 | 新开工 | 开工建设 | 城口县政府 |
| 901 | 长江沿线（九龙半岛段）排口整治项目 | 改造管网总长度21公里，缺陷修复管网总长度15公里 | 2023 | 2025 | 新开工 | 开工建设 | 九龙坡区政府 |
| 902 | 巫山两江四岸消落区生态环境综合治理工程白子溪段 | 开展消落区生态环境综合治理及生态修复 | 2023 | 2023 | 新开工 | 开工建设 | 巫山县政府 |
| 903 | 沙坪坝梁滩河百里生态画廊首开区示范段（苏家桥河流域生态环境综合治理项目） | 开展苏家桥河流域生态环境综合治理 | 2023 | 2024 | 新开工 | 主体工程施工 | 沙坪坝区政府 |
| 904 | 合川涪江渭沱镇段防洪护岸综合治理项目 | 护岸长1.6公里，新建防汛抢险道路1.8公里 | 2023 | 2025 | 新开工 | 开工建设 | 合川区政府 |
| 905 | 潼南米心镇二期防洪护岸综合治理项目 | 治理河道长350米，建设排涝泵站1座 | 2023 | 2024 | 新开工 | 开工建设 | 潼南区政府 |
| 906 | 梁滩河流域龙凤河支流水环境综合整治沙坪坝段 | 对龙凤河、虎溪河进行水生态修复 | 2023 | 2024 | 新开工 | 开工建设 | 沙坪坝区政府 |
| 907 | 丰都县城横五路片区环境综合治理工程 | 开展环境整治，全长2.8公里 | 2023 | 2025 | 新开工 | 主体工程施工 | 丰都县政府 |
| （二）污水垃圾处理 |
| 908 | 复盛污水处理厂二期扩建工程 | 新增处理能力4万吨/日 | 2022 | 2023 | 完工 | 建成投用 | 市住房 城乡建委 |
| 909 | 茶园新区城市污水处理厂三期扩建工程 | 新增处理能力5万吨/日 | 2021 | 2023 | 完工 | 建成投用 | 市住房 城乡建委 |
| 910 | 梁平生活垃圾焚烧发电及厨余垃圾处理项目 | 处理能力400吨/日 | 2021 | 2023 | 完工 | 建成投用 | 梁平区政府 |
| 911 | 土主污水处理厂三期扩建工程 | 新增处理能力10万吨/日 | 2022 | 2024 | 续建 | 主体工程施工 | 市住房 城乡建委 |
| 912 | 伏牛溪污水处理工程 | 处理能力3万吨/日 | 2022 | 2024 | 续建 | 主体工程施工 | 市住房 城乡建委 |
| 913 | 金凤污水处理工程 | 处理能力2万吨/日 | 2022 | 2024 | 续建 | 主体工程施工 | 市住房 城乡建委 |
| 914 | 西永污水处理厂三期扩建工程 | 新增处理能力6万吨/日 | 2022 | 2024 | 续建 | 主体工程施工 | 市住房 城乡建委 |
| 915 | 悦来污水处理厂二期扩建工程 | 新增处理能力5万吨/日 | 2022 | 2024 | 续建 | 主体工程施工 | 市住房 城乡建委 |
| 916 | 奉节环保能源发电厂 | 处理能力750吨/日 | 2022 | 2024 | 续建 | 完成工程量的70% | 市城市管理局 |
| 917 | 界石垃圾二次转运站改扩建 | 建设家庭厨余垃圾分选及转运600吨/日，餐厨垃圾转运400吨/日及配套设施等 | 2021 | 2025 | 续建 | 主体工程施工 | 市城市管理局 |
| 918 | 夏家坝垃圾二次转运站改扩建工程 | 建设家庭厨余垃圾分选及转运700吨/日，餐厨垃圾转运300吨/日及配套设施等 | 2021 | 2025 | 续建 | 主体工程施工 | 市城市管理局 |
| 919 | 沙坪坝沙田污水处理一期工程 | 处理能力10万吨/日 | 2020 | 2024 | 续建 | 主体工程施工 | 沙坪坝区政府 |
| 920 | 涪陵大耍坝污水处理厂扩建及改造工程 | 处理工业污水，处理能力10万吨/日 | 2022 | 2024 | 续建 | 完成工程量的30% | 涪陵区政府 |
| 921 | 万州万博特铝甘宁尾矿库项目 | 一期库容829万立方米，二期库容1919万立方米 | 2022 | 2024 | 续建 | 主体工程施工 | 万州区政府 |
| 922 | 云阳污水处理厂迁扩建工程 | 新增处理能力6万吨/日 | 2022 | 2025 | 续建 | 完成工程量的30% | 云阳县政府 |
| 923 | 大足中态盛信环保产业深加工及资源化综合利用项目 | 建设液晶背光源等物料无害化处理及资源化综合利用、动力电池及锂电池资源化综合利用系列厂房和装置 | 2022 | 2024 | 续建 | 主体工程完工 | 大足区政府 |
| 924 | 綦江城乡塑料垃圾综合治理项目 | 改扩建垃圾收集站30座，新建中转站7座、垃圾二次中转站1座，以及建设生活垃圾综合管理信息化平台等 | 2022 | 2027 | 续建 | 主体工程施工 | 綦江区政府 |
| 925 | 巫山生活垃圾焚烧发电项目 | 处理能力350万吨/日 | 2022 | 2024 | 续建 | 主体工程施工 | 巫山县政府 |
| 926 | 大足槿沐年处理18万吨污泥综合利用项目 | 建设生活污水处理厂污泥综合研发中心及年处理18万吨污泥综合利用项目 | 2022 | 2024 | 续建 | 主体工程施工 | 大足区政府 |
| 927 | 鸡冠石污水处理厂四期扩建工程 | 处理能力40万吨/日 | 2023 | 2026 | 新开工 | 开工建设 | 市住房 城乡建委 |
| 928 | 果园污水处理厂二期扩建工程 | 处理能力3万吨/日 | 2023 | 2024 | 新开工 | 开工建设 | 市住房 城乡建委 |
| 929 | 巴南金竹污水处理项目 | 处理能力2万吨/日 | 2023 | 2026 | 新开工 | 开工建设 | 市住房 城乡建委 |
| 930 | 万州江南（密溪沟）污水处理项目 | 处理能力4万吨/日 | 2023 | 2026 | 新开工 | 开工建设 | 市住房 城乡建委 |
| 931 | 万州区何家岩污水处理厂工程 | 处理能力3万吨/日 | 2023 | 2025 | 新开工 | 开工建设 | 万州区政府 |
| 932 | 万州渝东北危险废物处置项目 | 处理能力100吨/日 | 2023 | 2025 | 新开工 | 开工建设 | 万州区政府 |
| 933 | 大足华新年处理19万吨工业固体废弃物资源化综合利用项目 | 生产水泥窑协调资源化综合利用废弃物项目 | 2023 | 2024 | 新开工 | 开工建设 | 大足区政府 |
| 934 | 丰都垃圾焚烧发电项目 | 处理能力400吨/日 | 2023 | 2024 | 新开工 | 主体工程施工 | 丰都县政府 |
| 935 | 云阳生活垃圾焚烧发电项目 | 处理能力400吨/日 | 2023 | 2024 | 新开工 | 开工建设 | 云阳县政府 |
| 六、文化 |
| （一）文化设施、体育 |
| 936 | 中国民主党派历史陈列馆扩容升级项目 | 总建筑面积1万平方米 | 2021 | 2023 | 完工 | 建成投用 | 市委统战部 |
| 937 | 广阳岛国际会议中心 | 总建筑面积7.5万平方米 | 2021 | 2023 | 完工 | 建成投用 | 广阳岛领导 小组办公室 |
| 938 | 广阳岛长江书院 | 总建筑面积2.2万平方米 | 2021 | 2023 | 完工 | 建成投用 | 广阳岛领导 小组办公室 |
| 939 | 重庆市城建档案馆新馆库 | 总建筑面积11.2万平方米 | 2021 | 2023 | 完工 | 建成投用 | 市住房 城乡建委 |
| 940 | 垫江城市博览中心 | 总建筑面积6.5万平方米 | 2020 | 2023 | 完工 | 建成投用 | 垫江县政府 |
| 941 | 重庆广播电视发射新塔一期 | 总建筑面积0.5万平方米 | 2020 | 2024 | 续建 | 主体工程施工 | 市文化旅游委 |
| 942 | 重庆文化艺术职业学院教学实训综合楼 | 总建筑面积2万平方米 | 2022 | 2024 | 续建 | 主体工程施工 | 市文化旅游委 |
| 943 | 广阳岛大河文明馆 | 总建筑面积1.9万平方米 | 2021 | 2024 | 续建 | 完成工程量的20% | 广阳岛领导 小组办公室 |
| 944 | 沙坪坝大学城文化宣教综合服务中心（沙坪坝区民防应急指挥中心） | 总建筑面积8.9万平方米 | 2021 | 2024 | 续建 | 主体工程施工 | 沙坪坝区政府 |
| 945 | 渝中老鼓楼衙署遗址公园 | 总建筑面积2万平方米 | 2020 | 2024 | 续建 | 完成工程量的70% | 渝中区政府 |
| 946 | 九龙坡图书馆、档案馆 | 总建筑面积2.7万平方米 | 2022 | 2024 | 续建 | 主体工程施工 | 九龙坡区政府 |
| 947 | 合川区体育中心 | 建设有2000座位体育场、8000座位综合体育场馆、1500座位游泳跳水馆，以及配套附属设施 | 2022 | 2024 | 续建 | 主体工程施工 | 合川区政府 |
| 948 | 大足莲山艺术基地 | 建设集加工、文创、旅游于一体的雕塑艺术基地 | 2021 | 2024 | 续建 | 主体工程施工 | 大足区政府 |
| 949 | 万州天生城大遗址公园 | 开展文物本体保护修缮、考古发掘，以及基础设施建设等 | 2021 | 2024 | 续建 | 主体工程施工 | 万州区政府 |
| 950 | 忠县皇华城考古遗址公园 | 总建筑面积3.2万平方米 | 2022 | 2024 | 续建 | 主体工程施工 | 忠县政府 |
| 951 | 奉节诗词大会服务中心建设项目 | 总建筑面积4万平方米 | 2022 | 2024 | 续建 | 主体工程施工 | 奉节县政府 |
| 952 | 奉节县西部新区体育场及游泳馆 | 总建筑面积2.8万平方米，总座位数10526个 | 2022 | 2024 | 续建 | 完成工程量的60% | 奉节县政府 |
| 953 | 重庆红军长征纪念馆（綦江） | 总建筑面积1.1万平方米 | 2023 | 2026 | 新开工 | 开工建设 | 綦江区政府 |
| 954 | ★重庆市青少年活动中心智能化建设 | 总建筑面积4.7万平方米 | 2023 | 2024 | 新开工 | 开工建设 | 市文化旅游委 |
| 955 | 两江新区市民中心 | 总建筑面积12.4万平方米 | 2023 | 2026 | 新开工 | 开工建设 | 两江新区 管委会 |
| 956 | 涪陵中国水文博物馆 | 建设中国水文博物馆（室内展陈）、白鹤梁题刻复原（室外展陈）及附属工程 | 2023 | 2025 | 新开工 | 开工建设 | 涪陵区政府 |
| 957 | 武隆喀斯特自然遗产博物馆 | 总建筑面积0.6万平方米 | 2023 | 2024 | 新开工 | 主体工程施工 | 武隆区政府 |
| 958 | 彭水靛水新城体育中心 | 总建筑面积1.1万平方米 | 2023 | 2024 | 新开工 | 开工建设 | 彭水县政府 |
| （二）文旅融合发展 |
| 959 | 万州天生城文旅街区项目 | 总建筑面积14万平方米 | 2021 | 2023 | 完工 | 建成投用 | 万州区政府 |
| 960 | 铜梁玄天秀水生态文旅城 | 总建筑面积11.5万平方米 | 2021 | 2023 | 完工 | 建成投用 | 铜梁区政府 |
| 961 | 彭水摩围山旅游度假区森林旅游基地一期 | 建设道路广场、生态旅游景观等 | 2022 | 2023 | 完工 | 建成投用 | 彭水县政府 |
| 962 | 彭水蚩尤九黎城旅游配套设施项目 | 建设游客集散中心、苗族文化产业园、撮箕沟滨河景观工程 | 2019 | 2023 | 完工 | 建成投用 | 彭水县政府 |
| 963 | 彭水摩围山日月星辰森林康养中心 | 总建筑面积5.9万平方米，建设旅游接待住宿康养、居家康养及地下车库 | 2020 | 2023 | 完工 | 建成投用 | 彭水县政府 |
| 964 | 渝中重庆十八梯传统风貌区 | 总建筑面积17万平方米 | 2019 | 2025 | 续建 | 主体工程施工 | 渝中区政府 |
| 965 | 渝北龙兴古镇改造提档升级项目 | 打造1条主街、5条主题巷道、41处重点建筑 | 2021 | 2024 | 续建 | 主体工程施工 | 渝北区政府 |
| 966 | 长寿湖文化产业园 | 建设太阳季主题乐园、山水盛典“桃花原乡”实景演艺秀等 | 2022 | 2028 | 续建 | 主体工程施工 | 长寿区政府 |
| 967 | 南川山王坪国际旅游度假区一期 | 建设龙岩城山地运动基地一期和游客接待中心等 | 2020 | 2025 | 续建 | 主体工程施工 | 南川区政府 |
| 968 | 南川金佛山北坡景区综合提档升级一期项目 | 建设人民坝至仙女洞公路、北坡索道、金佛山北坡集散中心、游客接待中心等项目 | 2021 | 2026 | 续建 | 主体工程施工 | 南川区政府 |
| 969 | 南川东街故城项目 | 改建具有保留价值的原始建筑面积9万平方米，复建危旧房屋建筑面积7万平方米 | 2019 | 2024 | 续建 | 主体工程施工 | 南川区政府 |
| 970 | 永川石笋山旅游开发项目 | 实施景区全面提档升级，新建文创街区、景观茶园、庄园绿道及配套设施 | 2018 | 2025 | 续建 | 主体工程施工 | 永川区政府 |
| 971 | 永川松溉古镇旅游综合开发项目 | 主要对现有古建筑进行保护性修复，打造古镇核心区，整治古镇环境，建设游客集散设施及拓展服务区 | 2020 | 2025 | 续建 | 主体工程施工 | 永川区政府 |
| 972 | 永川乐和乐都提档升级项目 | 实施园区现有各板块功能提档升级 | 2020 | 2024 | 续建 | 主体工程施工 | 永川区政府 |
| 973 | 万州动物园迁建项目 | 总建筑面积6万平方米，建设动物场馆、动物医疗保障中心、草库饲料房等 | 2022 | 2025 | 续建 | 完成工程量的40% | 万州区政府 |
| 974 | 万州恒合旅游康养小镇一期 | 改造外环道路4公里，新建城镇次干道及支路1.5公里等 | 2022 | 2025 | 续建 | 主体工程施工 | 万州区政府 |
| 975 | 开州汉丰湖国际生态文旅度假项目 | 建设一湖、两带、三组团，重点打造开州故城、水上乐园及生态康养度假区 | 2021 | 2027 | 续建 | 主体工程施工 | 开州区政府 |
| 976 | 开州环汉丰湖旅游开发项目（西湖景区） | 建设马道、公园等配套基础设施 | 2021 | 2024 | 续建 | 主体工程施工 | 开州区政府 |
| 977 | 开州环汉丰湖体娱文旅综合建设项目 | 建设汉丰水世界、卡路里运动场等 | 2021 | 2024 | 续建 | 主体工程施工 | 开州区政府 |
| 978 | 开州城市更新汉丰湖核心区文旅综合建设项目 | 建设水上运动中心、游客接待及展销中心等 | 2022 | 2024 | 续建 | 主体工程施工 | 开州区政府 |
| 979 | 黔江金山盖国际旅游康养度假区一期 | 建设黄家古境景区、紫衫康养组团、云浪运动组团，旅游服务中心等 | 2022 | 2025 | 续建 | 主体工程施工 | 黔江区政府 |
| 980 | 秀山四方秀城项目 | 建设西街4A景区提升工程、旅游商业街等 | 2021 | 2025 | 续建 | 主体工程施工 | 秀山县政府 |
| 981 | 云阳普安恐龙地质公园一期 | 建设恐龙博物馆、恐龙遗址馆、游客中心、遗迹馆路、云阳县磨刀溪郎家段（侏罗纪恐龙公园）岸线环境综合整治工程、云阳县磨刀溪丰河段（侏罗纪恐龙公园）岸线环境综合整治工程等 | 2020 | 2025 | 续建 | 主体工程施工 | 云阳县政府 |
| 982 | 彭水摩围山亚高原康养配套设施建设项目 | 建设医疗配套设施、康养接待设施、亚高原运动公园等 | 2022 | 2024 | 续建 | 完成工程量的20% | 彭水县政府 |
| 983 | 涪陵美心红酒小镇“高速+泡桐村”国际生态农旅示范区 | 新建红酒小镇至梨香社区至泡桐村索道线、红酒小镇西普陀综合楼等 | 2021 | 2025 | 续建 | 主体工程施工 | 涪陵区政府 |
| 984 | 长寿湖人居环境整治提升项目 | 建设氦气球观景工程、长寿山文化公园品质提升工程等 | 2022 | 2025 | 续建 | 完成工程量的20% | 长寿区政府 |
| 985 | 涪陵雪峰山旅游度假区 | 建设游客接待中心、餐饮、酒店、游乐设施设备等 | 2022 | 2027 | 续建 | 主体工程施工 | 涪陵区政府 |
| 986 | 璧山“茅莱仙境”生态文旅项目 | 民居风貌改造70栋、新建1公里宽车行道等 | 2022 | 2025 | 续建 | 主体工程施工 | 璧山区政府 |
| 987 | 巫溪红池坝国际滑雪场 | 建设集滑冰、滑雪训练和体育旅游于一体的综合性基地 | 2022 | 2024 | 续建 | 主体工程施工 | 巫溪县政府 |
| 988 | 城口亢谷景区提档升级建设 | 建设亢谷假日酒店、亢谷康体休闲运动中心、亢家寨游客接待中心、亢家寨游步道、亢家寨东、西线客运索道、四方碑野奢酒店亢谷商街、亢家寨景区西大门等 | 2021 | 2027 | 续建 | 主体工程施工 | 城口县政府 |
| 989 | 巫山龙江新区文化旅游综合服务设施建设项目 | 总建筑面积4.2万平方米，包括旅游服务设施、停车场等 | 2022 | 2024 | 续建 | 主体工程施工 | 巫山县政府 |
| 990 | 彭水摩围山创建国家级度假区综合配套设施一期项目 | 建设度假区路网、智慧生态观光园、污水处理厂、供水厂等配套管网基础设施 | 2022 | 2025 | 续建 | 完成工程量的30% | 彭水县政府 |
| 991 | 长征国家文化公园（酉阳段）南腰界革命根据地景区建设项目 | 总建筑面积11.8万平方米 | 2023 | 2026 | 新开工 | 开工建设 | 酉阳县政府 |
| 992 | 九龙美术半岛文旅体综合开发项目 | 总建筑面积24万平方米 | 2023 | 2025 | 新开工 | 开工建设 | 九龙坡区政府 |
| 993 | 江北徐悲鸿艺术街区项目 | 总建筑面积46万平方米 | 2023 | 2025 | 新开工 | 开工建设 | 江北区政府 |
| 994 | 巴南南温泉文旅度假区升级项目 | 总建筑面积5万平方米，融合巴渝文化、红色文化、抗战文化及温泉文化，打造国际文旅度假区 | 2023 | 2024 | 新开工 | 主体工程施工 | 巴南区政府 |
| 995 | 沙坪坝灿若湖耕读研学休闲基地 | 建设民宿及配套设施、耕读研学场景等 | 2023 | 2024 | 新开工 | 主体工程施工 | 沙坪坝区政府 |
| 996 | 黔江濯水景区旅游轨道工程 | 全长5.2公里，串联景区内濯水古镇、游客中心、濯水花田、农业体验园、水乐园和蒲花暗河等景点设施 | 2023 | 2025 | 新开工 | 开工建设 | 黔江区政府 |
| 997 | 开州水上国民休闲运动中心 | 改建运动主题酒店、综合服务中心、智慧旅游平台、智慧停车场等 | 2023 | 2024 | 新开工 | 开工建设 | 开州区政府 |
| 998 | 武隆仙女山小火车风景线项目 | 全长30公里，建设相关配套设施 | 2023 | 2026 | 新开工 | 开工建设 | 武隆区政府 |
| 999 | 武隆乌江文化广场及配套设施项目 | 建设乌江文化广场建设及景观工程等，含河道防护工程全长852米、道路工程全长688米 | 2023 | 2025 | 新开工 | 开工建设 | 武隆区政府 |
| 1000 | 武隆华谊兄弟星剧场美好生活综合体 | 总建筑面积0.5万平方米，打造城市星光艺术区等 | 2023 | 2024 | 新开工 | 开工建设 | 武隆区政府 |
| 1001 | 酉阳桃花源景区提档升级工程 | 提档升级桃花源景区，完善配套基础设施提升工程 | 2023 | 2025 | 新开工 | 开工建设 | 酉阳县政府 |
| 1002 | 巫山冰雪世界文体中心 | 总建筑面积7万平方米 | 2023 | 2024 | 新开工 | 开工建设 | 巫山县政府 |
| 1003 | 巫山客运码头趸船配套设施提升项目 | 实施趸船换新共14艘 | 2023 | 2025 | 新开工 | 开工建设 | 巫山县政府 |
| 1004 | 巫溪兰英大峡谷景区建设 | 建设游客服务中心、停车场、旅游厕所、标识系统等 | 2023 | 2024 | 新开工 | 开工建设 | 巫溪县政府 |
| 1005 | 酉阳龚滩景区升级改造建设项目 | 升级改造核心区500万平方米 | 2023 | 2025 | 新开工 | 开工建设 | 酉阳县政府 |
| 1006 | 酉阳旅游景区大环线景点直连线一期项目 | 新建（改扩建）景区道路70公里 | 2023 | 2024 | 新开工 | 开工建设 | 酉阳县政府 |
| 1007 | 垫江迎春河保和寺传统风貌建设项目 | 更新改造迎春片区，包含书院桥、保合寨、老红军院等文物保护单位 | 2023 | 2026 | 新开工 | 完成工程量的20% | 垫江县政府 |
| 1008 | 垫江明月天香旅游度假区综合开发一期项目 | 改建巴谷宿集至峰门铺森林防火通道，新建明月竹乡旅游区，对峰门铺进行生态修复和文物保护，重建京蜀古驿站等 | 2023 | 2026 | 新开工 | 完成工程量的50% | 垫江县政府 |
| 七、民生 |
| （一）健康 |
| 1009 | 重庆市公共卫生医疗救治中心应急医院 | 总建筑面积13.3万平方米，床位500张 | 2020 | 2023 | 完工 | 建成投用 | 市卫生健康委 |
| 1010 | 渝西区域医疗中心（应急医院） | 总建筑面积5.2万平方米，床位300张 | 2020 | 2023 | 完工 | 建成投用 | 市卫生健康委 |
| 1011 | 重庆儿童医疗中心儿童健康与疾病临床医学研究中心及附属设施 | 总建筑面积8.9万平方米 | 2019 | 2023 | 完工 | 建成投用 | 市卫生健康委 |
| 1012 | 重庆市第五人民医院迁建项目 | 总建筑面积26.9万平方米，床位1200张 | 2020 | 2023 | 完工 | 建成投用 | 南岸区政府 |
| 1013 | 大渡口区中医院 | 总建筑面积3.7万平方米，床位351张 | 2021 | 2023 | 完工 | 建成投用 | 大渡口区政府 |
| 1014 | 江津区中医院住院综合大楼 | 总建筑面积5.0万平方米，床位300张 | 2020 | 2023 | 完工 | 建成投用 | 江津区政府 |
| 1015 | 綦江区中医院迁建二期 | 总建筑面积3万平方米，床位200张 | 2020 | 2023 | 完工 | 建成投用 | 綦江区政府 |
| 1016 | 九龙坡区疾病预防控制中心 | 总建筑面积1.6万平方米 | 2020 | 2023 | 完工 | 建成投用 | 九龙坡区政府 |
| 1017 | 南川区中医医院感染性疾病综合楼 | 总建筑面积1万平方米 | 2021 | 2023 | 完工 | 建成投用 | 南川区政府 |
| 1018 | 永川区宜华健康深山鹏达医院 | 总建筑面积8.6万平方米，床位498张 | 2021 | 2023 | 完工 | 建成投用 | 永川区政府 |
| 1019 | ★华中科技大学同济医学院附属协和医院重庆医院（国家区域医疗中心） | 总建筑面积38.5万平方米，床位1500张 | 2022 | 2025 | 续建 | 主体工程施工 | 两江新区 管委会 |
| 1020 | ★江苏省人民医院重庆医院 | 总建筑面积13.7万平方米，床位1000张 | 2022 | 2024 | 续建 | 主体工程施工 | 綦江区政府 |
| 1021 | ★江苏省中医院重庆医院（永川） | 总建筑面积13.6万平方米 | 2022 | 2024 | 续建 | 主体工程施工 | 永川区政府 |
| 1022 | ★重庆大学附属肿瘤医院科学城院区一期 | 总建筑面积55.3万平方米，床位2500张 | 2022 | 2027 | 续建 | 主体工程施工 | 市卫生健康委 |
| 1023 | 丰都县人民医院感染控制中心 | 总建筑面积16万平方米，床位200张 | 2022 | 2024 | 续建 | 主体工程施工 | 丰都县政府 |
| 1024 | 合川区疾病预防控制中心迁建项目 | 总建筑面积2.3万平方米 | 2021 | 2024 | 续建 | 主体工程施工 | 合川区政府 |
| 1025 | 武陵山区域医疗中心（应急医院） | 总建筑面积2.8万平方米，固定床位150张、临时床位450张 | 2021 | 2025 | 续建 | 主体工程施工 | 黔江区政府 |
| 1026 | 重庆三峡医药高等专科学校附属中医院江南院区 | 总建筑面积11.7万平方米，床位800张 | 2022 | 2026 | 续建 | 主体工程施工 | 市卫生健康委 |
| 1027 | 重庆市东南医院二期 | 总建筑面积7.2万平方米，床位500张 | 2022 | 2025 | 续建 | 主体工程施工 | 市住房 城乡建委 |
| 1028 | 江北区人民医院 | 总建筑面积25.5万平方米，床位1200张 | 2021 | 2025 | 续建 | 主体工程施工 | 江北区政府 |
| 1029 | 荣昌区人民医院迁建项目 | 总建筑面积26万平方米，床位1499张 | 2022 | 2026 | 续建 | 完成工程量的30% | 荣昌区政府 |
| 1030 | 重庆两江新区第一人民医院扩建项目 | 总建筑面积26.5万平方米，床位1000张 | 2021 | 2024 | 续建 | 主体工程施工 | 两江新区 管委会 |
| 1031 | 九龙坡区人民医院迁建项目 | 总建筑面积21.8万平方米，床位1200张 | 2022 | 2024 | 续建 | 主体工程施工 | 九龙坡区政府 |
| 1032 | 涪陵区中心医院新城区医院 | 总建筑面积30万平方米，床位1500张 | 2017 | 2031 | 续建 | 完成工程量的20% | 涪陵区政府 |
| 1033 | 璧山区中医院一期 | 总建筑面积23.07万平方米，床位800张 | 2022 | 2025 | 续建 | 主体工程施工 | 璧山区政府 |
| 1034 | 酉阳县新城医院 | 总建筑面积19.6万平方米，床位1416张 | 2019 | 2024 | 续建 | 主体工程施工 | 酉阳县政府 |
| 1035 | 九龙坡区中医院迁建一期项目 | 总建筑面积8.2万平方米，床位400张 | 2022 | 2024 | 续建 | 完成工程量的20% | 九龙坡区政府 |
| 1036 | 沙坪坝区妇幼保健院一期 | 总建筑面积5.8万平方米，床位300张 | 2021 | 2024 | 续建 | 主体工程施工 | 沙坪坝区政府 |
| 1037 | 江北区人民医院两江分院 | 总建筑面积7.2万平方米，床位470张 | 2021 | 2024 | 续建 | 完成工程量的70% | 两江新区 管委会 |
| 1038 | 合川区人民医院急危重症中心 | 总建筑面积4.2万平方米，床位495张 | 2022 | 2024 | 续建 | 主体工程施工 | 合川区政府 |
| 1039 | 潼南区妇幼保健计划生育服务中心妇幼保健体系建设项目 | 总建筑面积5万平方米，床位220张 | 2020 | 2025 | 续建 | 完成工程量的90% | 潼南区政府 |
| 1040 | 沙坪坝区疾病预防控制中心迁扩建项目 | 总建筑面积2.7万平方米 | 2020 | 2024 | 续建 | 主体工程施工 | 沙坪坝区政府 |
| 1041 | 万州区疾病预防控制中心迁建项目 | 总建筑面积2.1万平方米 | 2022 | 2024 | 续建 | 主体工程施工 | 万州区政府 |
| 1042 | 潼南区人民医院重大疫情救治中心 | 总建筑面积2.2万平方米，床位200张 | 2022 | 2024 | 续建 | 主体工程施工 | 潼南区政府 |
| 1043 | 荣昌区黄金坡失能人员集中照护中心 | 总建筑面积2.9万平方米，床位500张 | 2022 | 2024 | 续建 | 主体工程施工 | 荣昌区政府 |
| 1044 | 南川区疾病预防控制中心迁建项目 | 总建筑面积2万平方米 | 2020 | 2024 | 续建 | 完成工程量的90% | 南川区政府 |
| 1045 | 巴南区疾病预防控制中心整体迁建项目 | 总建筑面积1.7万平方米 | 2022 | 2024 | 续建 | 主体工程施工 | 巴南区政府 |
| 1046 | 垫江县中医院门诊综合楼 | 总建筑面积1.8万平方米 | 2021 | 2024 | 续建 | 主体工程施工 | 垫江县政府 |
| 1047 | 荣昌区中医院感染性疾病楼 | 总建筑面积0.8万平方米，床位100张 | 2022 | 2024 | 续建 | 主体工程施工 | 荣昌区政府 |
| 1048 | 万州区上海医院门诊及住院综合业务用房项目 | 总建筑面积14万平方米，床位600张 | 2022 | 2025 | 续建 | 主体工程施工 | 万州区政府 |
| 1049 | 三峡国际健康城三峡医学中心 | 总建筑面积32.8万平方米，床位2000张 | 2021 | 2025 | 续建 | 主体工程施工 | 万州区政府 |
| 1050 | 重庆康华众联心血管病医院二期 | 总建筑面积10万平方米，床位505张 | 2022 | 2024 | 续建 | 完成工程量的95% | 江北区政府 |
| 1051 | 武隆区福康医院迁建项目 | 总建筑面积8.5万平方米，床位500张 | 2021 | 2024 | 续建 | 主体工程施工 | 武隆区政府 |
| 1052 | 秀山县精神卫生中心改扩建项目 | 总建筑面积2万平方米，床位300张 | 2022 | 2024 | 续建 | 主体工程施工 | 秀山县政府 |
| 1053 | 石柱县人民医院西沱分院 | 总建筑面积2万平方米，床位200张 | 2022 | 2024 | 续建 | 主体工程施工 | 石柱县政府 |
| 1054 | ★广州中医药大学第一附属医院重庆医院一期（国家区域医疗中心） | 总建筑面积6.8万平方米，床位516张 | 2023 | 2026 | 新开工 | 开工建设 | 北碚区政府 |
| 1055 | 重庆市残疾人康复中心二期 | 总建筑面积5.1万平方米，床位470张 | 2023 | 2025 | 新开工 | 主体工程施工 | 市残联 |
| 1056 | 重庆市第四人民医院科学城院区一期 | 总建筑面积20万平方米，床位1500张 | 2023 | 2027 | 新开工 | 开工建设 | 市卫生健康委 |
| 1057 | 重庆市第十三人民医院新院区 | 总建筑面积13.8万平方米，床位600张 | 2023 | 2026 | 新开工 | 开工建设 | 市卫生健康委 |
| 1058 | 重庆三峡医药高等专科学校附属人民医院新区医院 | 总建筑面积17万平方米，床位800张 | 2023 | 2027 | 新开工 | 开工建设 | 市卫生健康委 |
| 1059 | 重庆医药高等专科学校附属第一医院北部院区一期 | 总建筑面积11.6万平方米，床位400张 | 2023 | 2026 | 新开工 | 开工建设 | 市卫生健康委 |
| 1060 | 璧山区疾病预防控制中心迁建项目 | 总建筑面积1.7万平方米 | 2023 | 2025 | 新开工 | 主体工程施工 | 璧山区政府 |
| 1061 | 大渡口区公立三甲医院 | 总建筑面积21.4万平方米，床位1200张 | 2023 | 2026 | 新开工 | 开工建设 | 大渡口区政府 |
| 1062 | 长寿区疾控中心整体迁建项目 | 总建筑面积2.6万平方米 | 2023 | 2024 | 新开工 | 主体工程施工 | 长寿区政府 |
| 1063 | 忠县三峡民康医院整体迁建项目 | 总建筑面积7.4万平方米，1200张床位 | 2023 | 2027 | 新开工 | 主体工程施工 | 忠县政府 |
| 1064 | 开州区人民医院医技综合楼 | 总建筑面积0.8万平方米，床位1200张 | 2023 | 2025 | 新开工 | 开工建设 | 开州区政府 |
| 1065 | 长寿区精神卫生中心扩建项目 | 总建筑面积3万平方米，床位415张 | 2023 | 2024 | 新开工 | 控制性工程开工建设 | 长寿区政府 |
| 1066 | 酉阳县中医院迁建二期项目 | 总建筑面积4万平方米，床位600张 | 2023 | 2024 | 新开工 | 开工建设 | 酉阳县政府 |
| 1067 | 秀山县人民医院肿瘤中心 | 总建筑面积1.6万平方米，床位252张 | 2023 | 2024 | 新开工 | 开工建设 | 秀山县政府 |
| 1068 | 秀山县人民医院医技楼 | 总建筑面积1.8万平方米，床位246张 | 2023 | 2024 | 新开工 | 开工建设 | 秀山县政府 |
| 1069 | 武隆区人民医院内科综合楼 | 总建筑面积8.6万平方米，床位310张 | 2023 | 2025 | 新开工 | 开工建设 | 武隆区政府 |
| 1070 | 四川大学华西医院武陵山区域医疗中心 | 总建筑面积8.9万平方米，床位650张 | 2023 | 2025 | 新开工 | 开工建设 | 黔江区政府 |
| （二）就业和社会保障 |
| 1071 | 铜梁区应急保障基地 | 总建筑面积7.5万平方米 | 2022 | 2023 | 完工 | 建成投用 | 铜梁区政府 |
| 1072 | 中国（重庆）康养高技能人才培训基地暨老年养护中心 | 总建筑面积7万平方米 | 2020 | 2025 | 续建 | 主体工程施工 | 市人力社保局 |
| 1073 | 重庆市食品药品检验检测研究院迁扩建项目 | 总建筑面积6.5万平方米 | 2017 | 2024 | 续建 | 主体工程施工 | 市市场监管局 |
| 1074 | 云阳军民一体化融合基地 | 总建筑面积4.1万平方米 | 2022 | 2025 | 续建 | 完成工程量的50% | 云阳县政府 |
| 1075 | 三峡库区综合应急救援中心 | 建设三峡库区综合应急救援中心 | 2021 | 2028 | 续建 | 主体工程施工 | 万州区政府 |
| 1076 | 中国·重庆人力资源服务产业园三期 | 总建筑面积14.6万平方米 | 2023 | 2027 | 新开工 | 开工建设 | 市人力社保局 |
| 1077 | 石桥铺殡仪馆守灵服务设施项目 | 总建筑面积1.7万平方米 | 2023 | 2025 | 新开工 | 主体工程施工 | 市民政局 |
| 1078 | 中康养老公寓 | 总建筑面积4万平方米，养老床位1200张 | 2023 | 2024 | 新开工 | 完成工程量的60% | 江北区政府 |
| 1079 | 梁平高新区综合消防基地 | 修建战勤保障站、消防训练基地、特勤站、综合训练楼等配套用房 | 2023 | 2024 | 新开工 | 开工建设 | 梁平区政府 |
| 1080 | 巫山养老服务能力提升项目 | 新增（改造）养老床位3224张 | 2023 | 2025 | 新开工 | 开工建设 | 巫山县政府 |
| （三）教育 |
| 高等教育 |
| 1081 | 重庆医科大学袁家岗校区科技1号楼 | 总建筑面积5.2万平方米 | 2021 | 2023 | 完工 | 建成投用 | 市教委 |
| 1082 | 重庆幼儿师范高等专科学校新校区二期（万州） | 总建筑面积10万平方米 | 2022 | 2023 | 完工 | 建成投用 | 万州区政府 |
| 1083 | ★重庆工商大学茶园校区一期 | 总建筑面积25万平方米 | 2022 | 2024 | 续建 | 主体工程施工 | 市教委 |
| 1084 | 重庆工商大学茶园校区人工智能教学实验楼 | 总建筑面积3.1万平方米 | 2022 | 2024 | 续建 | 主体工程施工 | 市教委 |
| 1085 | 铜梁铜遂人才共育园 | 建设重庆第二师范学院铜梁校区、重庆科技学院铜梁校区、重庆医药高等专科学校铜梁校区、重庆市科能高级技工学校铜梁校区等 | 2022 | 2025 | 续建 | 完成工程量的30% | 铜梁区政府 |
| 1086 | 长江生态环境学院 | 总建筑面积18.3万平方米 | 2022 | 2024 | 续建 | 主体工程施工 | 广阳岛领导 小组办公室 |
| 1087 | 重庆对外经贸学院合川新校区 | 总建筑面积37万平方米 | 2021 | 2029 | 续建 | 主体工程施工 | 合川区政府 |
| 1088 | 重庆三峡医药高等专科学校扩建工程 | 总建筑面积26万平方米 | 2022 | 2027 | 续建 | 基础工程施工 | 万州区政府 |
| 1089 | 长江师范学院李渡校区实习实训中心 | 总建筑面积4.8万平方米 | 2023 | 2025 | 新开工 | 开工建设 | 市教委 |
| 职业教育 |
| 1090 | 重庆现代制造职业学院（永川） | 建设教学楼、实验室、图书馆、住宿楼等 | 2022 | 2023 | 完工 | 建成投用 | 永川区政府 |
| 1091 | 重庆市医药科技学校迁扩建一期项目 | 总建筑面积6.4万平方米 | 2021 | 2024 | 续建 | 完成工程量的70% | 市市场监管局 |
| 1092 | 潼南产教融合示范片区项目 | 总建筑面积37万平方米 | 2021 | 2025 | 续建 | 完成工程量的18% | 潼南区政府 |
| 1093 | 重庆卫生技师学院一期 | 总建筑面积27万平方米 | 2022 | 2025 | 续建 | 主体工程施工 | 大足区政府 |
| 1094 | 重庆移通学院綦江校区 | 总建筑面积50万平方米 | 2021 | 2025 | 续建 | 主体工程施工 | 綦江区政府 |
| 1095 | 重庆经贸职业学院綦江校区 | 总建筑面积20万平方米 | 2022 | 2025 | 续建 | 完成工程量的40% | 綦江区政府 |
| 1096 | 梁平职教中心双桂校区 | 总建筑面积15.3万平方米 | 2022 | 2025 | 续建 | 主体工程施工 | 梁平区政府 |
| 1097 | 垫江教育培训产业园 | 总建筑面积13.1万平方米 | 2022 | 2025 | 续建 | 主体工程施工 | 垫江县政府 |
| 1098 | 綦江渝南职教城 | 总建筑面积28万平方米 | 2022 | 2025 | 续建 | 主体工程施工 | 綦江区政府 |
| 1099 | 重庆城市职业学院新校区一期 | 总建筑面积11.5万平方米 | 2022 | 2025 | 续建 | 主体工程施工 | 永川区政府 |
| 1100 | 重庆公共运输职业学院扩建二期 | 总建筑面积9.8万平方米 | 2022 | 2025 | 续建 | 主体工程施工 | 江津区政府 |
| 1101 | 秀山县产教一体基地 | 总建筑面积4.6万平方米 | 2022 | 2024 | 续建 | 主体工程施工 | 秀山县政府 |
| 1102 | 重庆健康职业学院二期 | 总建筑面积22万平方米 | 2022 | 2024 | 续建 | 主体工程施工 | 大足区政府 |
| 1103 | 重庆五一职业技术学院实训楼 | 总建筑面积3.5万平方米 | 2023 | 2025 | 新开工 | 开工建设 | 市人力社保局 |
| 1104 | 重庆五一职业技术学院二期 | 总建筑面积9万平方米 | 2023 | 2025 | 新开工 | 开工建设 | 市人力社保局 |
| 1105 | 重庆建筑工程职业学院东站校区一期 | 总建筑面积17万平方米 | 2023 | 2025 | 新开工 | 开工建设 | 市住房 城乡建委 |
| 1106 | 重庆工商职业学院物联网产教融合实训中心 | 总建筑面积3.4万平方米 | 2023 | 2024 | 新开工 | 开工建设 | 市教委 |
| 1107 | 重庆城市管理职业学院荣昌校区 | 总建筑面积19万平方米 | 2023 | 2024 | 新开工 | 基础完工 | 荣昌区政府 |
| 1108 | 重庆工业职业技术学院南川校区 | 新建校舍26万平方米，划转校舍10万平方米 | 2023 | 2025 | 新开工 | 开工建设 | 南川区政府 |
| 1109 | 重庆安全技术职业学院高峰新校区一期 | 总建筑面积约14万平方米 | 2023 | 2026 | 新开工 | 开工建设 | 万州区政府 |
| 1110 | 重庆三峡职业学院万州高峰校区一期 | 总建筑面积13.5万平方米 | 2023 | 2025 | 新开工 | 开工建设 | 万州区政府 |
| 1111 | 川渝高竹新区职业教育示范基地 | 建设重庆工贸职业技术学院、重庆交通职业技术学院、重庆工业职业技术学院等高职院校高竹校区及川渝路二、三期等相关配套设施 | 2023 | 2026 | 新开工 | 开工建设 | 渝北区政府 |
| 基础教育 |
| 1112 | 渝北空港实验中学 | 总建筑面积8.5万平方米，120个班级 | 2020 | 2023 | 完工 | 建成投用 | 渝北区政府 |
| 1113 | 四川外国语大学科学城中学校 | 总建筑面积11万平方米，60个班级 | 2022 | 2023 | 完工 | 建成投用 | 西部科学城 重庆高新区 管委会 |
| 1114 | 江北巴川量子学校运动场 | 总建筑面积12万平方米 | 2022 | 2023 | 完工 | 建成投用 | 江北区政府 |
| 1115 | 九龙坡谢家湾学校 | 总建筑面积11万平方米，102个班级 | 2022 | 2023 | 完工 | 建成投用 | 九龙坡区政府 |
| 1116 | 渝中人和街小学教辅用房 | 总建筑面积1.3万平方米，8个班级 | 2022 | 2023 | 完工 | 建成投用 | 渝中区政府 |
| 1117 | 彭水摩围中学 | 总建筑面积6.5万平方米，60个班级 | 2020 | 2023 | 完工 | 建成投用 | 彭水县政府 |
| 1118 | 九龙坡彩云湖小学麦子山校区 | 总建筑面积4.2万平方米，60个班级 | 2021 | 2023 | 完工 | 建成投用 | 九龙坡区政府 |
| 1119 | 渝北龙塔实验学校 | 总建筑面积4.4万平方米，36个班级 | 2021 | 2023 | 完工 | 建成投用 | 渝北区政府 |
| 1120 | 渝北宝桐小学 | 总建筑面积2.9万平方米，48个班级 | 2021 | 2023 | 完工 | 建成投用 | 渝北区政府 |
| 1121 | 长寿古镇初级中学 | 总建筑面积3.9万平方米，54个班级 | 2019 | 2023 | 完工 | 建成投用 | 长寿区政府 |
| 1122 | 两江B61-1/02地块小学 | 总建筑面积3万平方米，48个班级 | 2022 | 2023 | 完工 | 建成投用 | 两江新区 管委会 |
| 1123 | 大渡口I59地块小学 | 总建筑面积1.9万平方米，30个班级 | 2021 | 2023 | 完工 | 建成投用 | 大渡口区政府 |
| 1124 | 铜梁中学新校区 | 总建筑面积21万平方米，120个班级 | 2021 | 2024 | 续建 | 完成工程量的50% | 铜梁区政府 |
| 1125 | 两江O38-1-1地块中学 | 总建筑面积12万平方米，78个班级 | 2022 | 2024 | 续建 | 主体工程施工 | 两江新区 管委会 |
| 1126 | 九龙坡育才中学校 | 总建筑面积14万平方米，102个班级 | 2022 | 2024 | 续建 | 主体工程施工 | 九龙坡区政府 |
| 1127 | 江北两江国际实验学校 | 总建筑面积5.2万平方米，60个班级 | 2021 | 2024 | 续建 | 主体工程完工 | 江北区政府 |
| 1128 | 江北养和教育学校 | 总建筑面积8.6万平方米，54个班级 | 2022 | 2024 | 续建 | 主体工程施工 | 江北区政府 |
| 1129 | 城口第二实验中学 | 总建筑面积11万平方米，90个班级 | 2021 | 2024 | 续建 | 主体工程施工 | 城口县政府 |
| 1130 | 沙坪坝中小学建设项目 | 新建及改扩建西藏中学、融汇沙小、联芳园区规划小学等3所学校 | 2022 | 2024 | 续建 | 主体工程施工 | 沙坪坝区政府 |
| 1131 | 渝中马家堡小学改扩建工程 | 总建筑面积3.5万平方米，48个班级 | 2022 | 2025 | 续建 | 主体工程施工 | 渝中区政府 |
| 1132 | 渝中求精中学校河运路校区 | 总建筑面积4万平方米，60个班级 | 2022 | 2024 | 续建 | 主体工程施工 | 渝中区政府 |
| 1133 | 渝中中华路小学改扩建工程 | 总建筑面积4万平方米，48个班级 | 2017 | 2024 | 续建 | 主体工程施工 | 渝中区政府 |
| 1134 | 渝中金银湾小学 | 总建筑面积3.1万平方米，36个班级 | 2022 | 2025 | 续建 | 主体工程施工 | 渝中区政府 |
| 1135 | 渝中二十九中分部初中教学楼 | 总建筑面积2.2万平方米，30个班级 | 2021 | 2024 | 续建 | 主体工程施工 | 渝中区政府 |
| 1136 | 江北溉澜溪实验学校 | 总建筑面积3万平方米，54个班级 | 2021 | 2024 | 续建 | 完成工程量的80% | 江北区政府 |
| 1137 | 大渡口区实验小学扩建项目 | 总建筑面积2.5万平方米，48个班级 | 2022 | 2026 | 续建 | 主体工程施工 | 大渡口区政府 |
| 1138 | 大渡口茄子溪中学改扩建项目 | 总建筑面积3.5万平方米，60个班级 | 2022 | 2024 | 续建 | 主体工程施工 | 大渡口区政府 |
| 1139 | 大渡口李雪芮运动学校 | 总建筑面积3万平方米，36个班级 | 2022 | 2024 | 续建 | 完成工程量的80% | 大渡口区政府 |
| 1140 | 大渡口D9地块学校 | 总建筑面积3.8万平方米，48个班级 | 2022 | 2024 | 续建 | 完成工程量的60% | 大渡口区政府 |
| 1141 | 垫江松林小学校及幼儿园 | 总建筑面积2.8万平方米，36个班级 | 2022 | 2024 | 续建 | 完成工程量的50% | 垫江县政府 |
| 1142 | 巴南金竹一小学 | 总建筑面积2万平方米，24个班级 | 2021 | 2024 | 续建 | 完成工程量的90% | 巴南区政府 |
| 1143 | 九龙坡陈家坪小学扩建项目 | 总建筑面积1.8万平方米，30个班级 | 2022 | 2024 | 续建 | 完成工程量的40% | 九龙坡区政府 |
| 1144 | 九龙坡巴国城配套小学 | 总建筑面积1.8万平方米，24个班级 | 2022 | 2024 | 续建 | 主体工程施工 | 九龙坡区政府 |
| 1145 | 北京师范大学重庆科学城实验学校 | 总建筑面积30万平方米 | 2023 | 2026 | 新开工 | 开工建设 | 西部科学城 重庆高新区 管委会 |
| 1146 | 大渡口H13地块新建学校 | 总建筑面积8万平方米，72个班级 | 2023 | 2024 | 新开工 | 开工建设 | 大渡口区政府 |
| 1147 | 武隆实验中学迁建项目 | 总建筑面积7.5万平方米，72个班级 | 2023 | 2026 | 新开工 | 开工建设 | 武隆区政府 |
| 1148 | 大足双桥中学 | 总建筑面积4.4万平方米，48个班级 | 2023 | 2024 | 新开工 | 开工建设 | 大足区政府 |
| 1149 | 九龙坡育才实验学校华岩分校 | 总建筑面积5万平方米，60个班级 | 2023 | 2025 | 新开工 | 主体工程施工 | 九龙坡区政府 |
| 1150 | 北碚A26地块小学 | 总建筑面积2万平方米，24个班级 | 2023 | 2024 | 新开工 | 开工建设 | 北碚区政府 |
| 1151 | 北碚中山路小学改扩建项目 | 总建筑面积1万平方米，18个班级 | 2023 | 2024 | 新开工 | 开工建设 | 北碚区政府 |
| 1152 | 北碚蔡家组团L标准分区小学 | 总建筑面积4.3万平方米，24个班级 | 2023 | 2024 | 新开工 | 开工建设 | 北碚区政府 |
| 1153 | 丰都观塔社区学校 | 总建筑面积7.4万平方米，72个班级 | 2023 | 2024 | 新开工 | 主体工程施工 | 丰都县政府 |
| 1154 | 万州其芳小学功能完善和附属工程 | 总建筑面积2.4万平方米，36个班级 | 2023 | 2024 | 新开工 | 开工建设 | 万州区政府 |
| 1155 | 万州中学附属小学功能完善和附属工程 | 总建筑面积2.6万平方米，36个班级 | 2023 | 2024 | 新开工 | 开工建设 | 万州区政府 |
| 1156 | 开州高桥初中援建项目 | 总建筑面积1.9万平方米，18个班级 | 2023 | 2023 | 新开工 | 开工建设 | 开州区政府 |

备注：标“★”的，为百项重点关注项目

附件2

2023年市级重点前期规划研究项目

| 序号 | 项目名称 | 主要建设内容及规模 | 年度建设目标 | 牵头单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、产业优化升级 |
| （一）制造业 |
| 1 | 重庆高新区化合物半导体项目 | 建设月产4万片8英寸碳化硅晶圆制造线和月产能4万—4.5万片8英寸碳化硅衬底生产线 | 开展可行性研究论证 | 西部科学城 重庆高新区 管委会 |
| 2 | 重庆高新区12英寸集成电路特色工艺线一期 | 建设月产2万片40—50纳米12英寸集成电路特色工艺线 | 开展可行性研究论证 | 西部科学城 重庆高新区 管委会 |
| 3 | 重庆高新区硅光量产线项目 | 建设月产6000片130纳米硅光8英寸量产线，支持SOI硅光等多种主流硅光工艺 | 开展可行性研究论证 | 西部科学城 重庆高新区 管委会 |
| 4 | 重庆高新区万帮综合能源总部及万帮星星能源储能电池系统先进制造基地项目 | 建设年产12GWh电芯和3GWh储能电池系统先进制造基地 | 开展规划方案设计 | 西部科学城 重庆高新区 管委会 |
| 5 | 大足立可休闲娱乐机车整车生产项目 | 建设年产6万辆越野摩托车整车及零部件、年产2万台车用电机生产基地 | 完成前期工作 | 大足区政府 |
| 6 | 长寿巴斯夫聚氨酯MDI优化提升项目 | 建设13.3万吨/年MDI精馏装置，生产硝基苯、苯胺、MDA、粗MDI中间产品，生产MDI终产品 | 开展规划方案设计 | 长寿区政府 |
| 7 | 涪陵制药厂太极医药城B区二期 | 建筑面积21.5万平方米，购置智能化设备1500余台（套） | 开展可行性研究论证 | 涪陵区政府 |
| 8 | 长寿氟化工一体化项目 | 建设废盐综合利用30万吨/年离子膜法制造烧碱装置、5万吨/年R152a生产装置、5000吨/年三氟乙酸等生产线 | 完成前期工作，力争开工建设 | 长寿区政府 |
| 9 | 开州冠盛光伏玻璃生产基地一期 | 建设2×1200吨/日光伏玻璃生产线 | 开展可行性研究论证 | 开州区政府 |
| 10 | 长寿30万吨/年绿色低碳功能性新材料一体化项目 | 建设30万吨/年BDO及下游材料装置 | 开展规划方案设计 | 长寿区政府 |
| 11 | 綦江年产25万吨高导电节能型铝用碳材料和5万吨锂电池高端负极材料生产用箱板项目 | 建设年产25万吨高导电节能型铝用碳材料、5万吨锂电池高端负极材料生产线 | 完成初步设计审批，开展施工图设计等前期工作 | 綦江区政府 |
| 12 | 万州年产40万吨离子膜烧碱项目 | 建设年产40万吨烧碱、35万吨氯气及高附加值含氯精细化工产品生产线 | 开展可行性研究论证 | 万州区政府 |
| 13 | 涪陵东方希望聚酯项目 | 一期建设1条65万吨聚酯生产线以及公用辅助设施、办公设施等；二期建设1条65万吨聚酯生产线 | 开展可行性研究论证 | 涪陵区政府 |
| 14 | 涪陵建峰氟氯一体化项目 | 建设2.4万吨二氟一氯甲烷（R22）、1万吨四氟乙烯（TFE）、5500吨含氟聚合物等产品生产线 | 完成方案设计，推进前期手续办理 | 涪陵区政府 |
| 15 | 丰都光伏晶硅材料产业项目 | 建设以“单晶硅料—硅片—电池—组件”为主的光伏晶硅产业链，年产单晶硅10GW、切片10GW、电池10GW、组件10GW | 完成前期工作，力争开工建设 | 丰都县政府 |
| 16 | 万州新材料产业园绿色建材基地 | 建设万州新材料产业园绿色建材基地 | 开展规划方案设计 | 万州区政府 |
| 17 | 璧山嘉陵特种装备产业基地 | 建设主厂区、特种装备生产区 | 完成前期工作，力争开工建设 | 璧山区政府 |
| 18 | 万州诗仙太白基酒生产项目 | 建设年产1.5万吨成品酒生产线 | 开展前期工作 | 万州区政府 |
| （二）数字经济 |
| 19 | 綦江智慧城市5G融合建设项目 | 建设智慧城市IDC数据中心、边缘计算中心等智慧设施 | 开展可行性研究论证 | 綦江区政府 |
| （三）现代服务业 |
| 20 | 綦江西部陆海新通道综合物流园区 | 建设综合物流园区，包括仓储厂房、园区道路、管网、智能化系统等设施 | 开展可行性研究论证 | 綦江区政府 |
| 21 | 韵达涪陵快递物流基地物流通道 | 全长2.5公里 | 开展前期工作 | 涪陵区政府 |
| 22 | 北碚东阳国际陆港物流园 | 打造位于东阳片区的陆港型国家物流枢纽 | 开展规划方案设计 | 北碚区政府 |
| 23 | 中国（重庆）军民融合科技产业园（长安四分厂片区） | 对原有厂房进行改造升级，完善周边配套设施，聚焦军民融合，形成多功能复合型服务平台 | 开展规划方案设计 | 江北区政府 |
| 24 | 江北电测村片区消费升级项目 | 总建筑面积35万平方米 | 开展规划方案设计 | 江北区政府 |
| 25 | 北碚渝西高铁北碚南站TOD综合开发 | 总建筑面积50万平方米 | 开展规划方案设计 | 北碚区政府 |
| 26 | 大渡口金鳌山轨道TOD工程 | 总建筑面积35万平方米 | 开展规划方案设计 | 大渡口区政府 |
| 27 | 荣昌北站TOD综合开发项目 | 商业综合体总建筑面积10万平方米 | 开展规划方案设计 | 荣昌区政府 |
| 28 | 南岸龙门浩老街二期 | 总建筑面积4.6万平方米 | 开展规划方案设计 | 南岸区政府 |
| 29 | 沙坪坝陆海新通道西部国际物流总部基地 | 总建筑面积25.9万平方米 | 开展规划方案设计 | 沙坪坝区政府 |
| 二、科技创新 |
| 30 | 积声科学装置 | 研制利用声波驱动实现1000亿Pa极端压强条件科学装置及超声效应精确测量装置，建设相关地下实验室及配套设施 | 开展方案设计 | 市科技局 |
| 31 | 三峡库区生态环境综合监测研究示范站 | 建设水环境科研分析实验室、水生态科研分析实验室、土壤制样流转中心等 | 完成工程可行性研究报告编制、报审，开展初步设计等前期工作 | 市生态环境局 |
| 32 | 中子科技氘氚科学装置建设及中子科技产业创新项目 | 建设大型中子科学实验装置，新建中子科技产业创新项目载体约13.8万平方米，打造中子科学核心领域科研平台、公共技术服务平台和产业化应用转化平台 | 开展规划方案设计 | 西部科学城 重庆高新区 管委会 |
| 33 | 空间太阳能电站无线电力传输综合研究设施 | 由空间复杂环境高压电力研究平台、远距离微波能量收发研究平台、大微波与电离层相互作用研究平台构成 | 开展规划方案设计 | 璧山区政府 |
| 34 | 重庆国际免疫研究院模式动物中心及中试中心基础设施配套建设项目 | 总建筑面积1.6万平方米，建设模式动物中心、生物医药研发中试平台 | 开展规划方案设计 | 巴南区政府 |
| 35 | 长江上游水土保持生态科技园示范园（永川） | 总建筑面积1.9万平方米，建设院士工作站及水土流失综合治理措施展示平台 | 开展可行性研究论证 | 永川区政府 |
| 36 | 沙坪坝五云（量子器件与材料）实验室 | 总建筑面积6万平方米，聚焦量子器件与材料两大方向，组建重庆量子科学研究院 | 开展规划方案设计 | 沙坪坝区政府 |
| 37 | 沙坪坝井口高新技术智慧产业园 | 总建筑面积16万平方米 | 开展可行性研究论证 | 沙坪坝区政府 |
| 38 | 沙坪坝嘉陵智慧湾区设计谷 | 总建筑面积23万平方米 | 开展可行性研究论证 | 沙坪坝区政府 |
| 39 | 国家生猪技术创新中心（区域性种业创新基地） | 总建筑面积8万平方米，建设顶级父系猪育种基地、国家核心种公猪站、中国地方猪种质资源冷冻保存库等 | 完成前期工作，力争开工建设 | 荣昌区政府 |
| 40 | 荣昌双城经济圈科技创新中心 | 总建筑面积5.1万平方米 | 完成前期工作，力争开工建设 | 荣昌区政府 |
| 41 | 江北迈基诺基因科技产业园 | 建设迈基诺总部基地、科研大楼、生产车间等 | 完成初步设计审批，开展施工图设计等前期工作 | 江北区政府 |
| 三、乡村振兴 |
| 42 | 秀山城郊现代农业生态园 | 新建农业观光休闲步道12公里 | 完成工程可行性研究报告编制、报审，开展初步设计等前期工作 | 秀山县政府 |
| 43 | 秀山清溪农业园区农产品加工园基础设施建设项目 | 总建筑面积5万平方米，新建标准化加工厂房等 | 完成工程可行性研究报告编制、报审，开展初步设计等前期工作 | 秀山县政府 |
| 44 | 荣昌国家现代农业产业园特色农产品加工区 | 总建筑面积15万平方米 | 完成前期工作，力争开工建设 | 荣昌区政府 |
| 45 | 巴南国际农产品加工园 | 建设火锅食材基地、农产品加工设计赋能中心、综合服务中心等 | 开展规划方案设计 | 巴南区政府 |
| 46 | 荣昌猪稳产保供基地 | 养殖基地存栏2400头基础母猪，年出栏2.8万头商品肉猪，外供仔猪2.2万头 | 开展规划方案设计 | 荣昌区政府 |
| 四、城市更新提升 |
| （一）现代基础设施网络 |
| 铁路 |
| 47 | 黔江至吉首段高铁 | 全长45公里 | 完成前期工作，力争开工建设 | 市发展改革委 |
| 48 | 广安至涪陵铁路 | 全长120公里 | 开展可行性研究论证 | 市发展改革委 |
| 49 | 安（康）张（家界）铁路 | 重庆境内长215公里 | 开展可行性研究论证 | 市发展改革委 |
| 50 | 黔江至万州高速铁路 | 全长223公里 | 开展可行性研究论证 | 市发展改革委 |
| 51 | 涪陵至武隆高铁联络线 | 全长80公里 | 开展可行性研究论证 | 市发展改革委 |
| 52 | 渝贵高铁 | 重庆境内长153公里 | 开展可行性研究论证 | 市发展改革委 |
| 轨道 |
| 53 | 轨道交通第五期建设规划项目 | 全长250公里，60座车站 | 开展建设规划编制及相关线路可研报告编制工作 | 市住房 城乡建委 |
| 54 | 市郊铁路中心城区至南川线 | 全长74.2公里，7座车站 | 完成前期工作，力争开工建设 | 市住房 城乡建委 |
| 55 | 市郊铁路璧山至大足线 | 全长56公里，9座车站 | 完成前期工作，力争开工建设 | 市住房 城乡建委 |
| 56 | 市郊铁路中心城区至綦江（万盛）线 | 全长79公里，13座车站 | 完成前期工作，力争开工建设 | 市住房 城乡建委 |
| 机场 |
| 57 | 重庆新机场 | 规划建设平行跑道、航站楼以及相关配套设施 | 完成选址，开展规划方案设计 | 市交通局 市发展改革委 |
| 58 | 璧山正兴综合交通枢纽 | 开展市郊铁路永川线结构加固、预留西环线等铁路车站结构、实施河道改迁等工程 | 开展可行性研究论证 | 市住房 城乡建委 |
| 59 | 开州通用机场及连接道工程 | 建设800×30米跑道、200×140米机坪以及3000平方米的航管综合楼等 | 完成前期工作，力争开工建设 | 开州区政府 |
| 长江上游航运中心 |
| 60 | 涪江渭沱船闸升级改造工程 | 改扩建四级船闸1座，渠化航道25公里 | 开展规划方案设计 | 市交通局 |
| 61 | 嘉陵江草街库尾航道整治工程 | 按内河三级标准整治嘉陵江航道72公里，配备航标等 | 开展规划方案设计 | 市交通局 |
| 62 | 乌江彭水船闸改扩建工程 | 新建船闸1座，满足1000吨级船舶通行 | 开展可行性研究论证 | 市交通局 |
| 63 | 井口航电枢纽 | 建设电站厂房、船闸、泄洪建筑物等，装机20万千瓦 | 开展可行性研究论证 | 市交通局 |
| 64 | 云阳复兴港 | 年通过能力100万吨，提升航道等级至2级 | 开展规划方案设计 | 云阳县政府 |
| 65 | 开州小江航道等级提升项目 | 整治小江航道51公里（含拆除重建小江电站大桥） | 开展可行性研究论证 | 开州区政府 |
| 66 | 奉节物流园夔门港口码头一期工程及长江水上绿色综合服务区 | 年通过能力150万吨，提升航道等级至2级 | 完成前期工作，力争开工建设 | 奉节县政府 |
| 67 | 重庆港涪陵港区清溪作业区 | 建设5000吨级通用泊位 1 个 | 完成前期工作，力争开工建设 | 涪陵区政府 |
| 68 | 巫山县红石梁综合货运码头 | 建设多用途泊位2个，散货泊位2个，新能源码头泊位2个以及配套设施，后方仓储物流区1个 | 完成前期工作，力争开工建设 | 巫山县政府 |
| 公路 |
| 69 | 渝宜高速公路长寿至梁平段改扩建工程 | 全长97公里 | 开展可行性研究论证 | 市交通局 |
| 70 | 沿江高速公路南线万州至巴东段 | 全长164公里 | 开展可行性研究论证 | 市交通局 |
| 71 | 沿江高速公路北线涪陵至万州段 | 全长148 公里 | 开展可行性研究论证 | 市交通局 |
| 72 | 涪陵北环高速公路 | 全长24公里 | 开展可行性研究论证 | 市交通局 |
| 73 | 渝邻高速公路改扩建工程 | 全长35公里 | 开展可行性研究论证 | 市交通局 |
| 74 | 绕城高速公路改扩建工程 | 全长188公里 | 开展可行性研究论证 | 市交通局 |
| 75 | 酉阳至永顺高速公路 | 全长108公里 | 开展规划方案设计 | 酉阳县政府 |
| 76 | 开州至宣汉高速公路 | 全长150公里，重庆境内长25公里 | 开展规划方案设计 | 开州区政府 |
| 77 | 云阳龙缸至利川高速公路 | 全长40公里 | 开展规划方案设计 | 云阳县政府 |
| 78 | 巫山至官渡高速公路 | 全长18.1公里 | 完成初步设计审批，开展施工图设计等前期工作 | 巫山县政府 |
| 79 | 合川大石至武胜赛马高速公路 | 全长43公里 | 开展可行性研究论证 | 合川区政府 |
| 80 | 城口至万源高速公路城口段 | 全长28.5公里 | 完成前期工作，力争开工建设 | 城口县政府 |
| 81 | 秀山至来凤高速公路 | 全长108公里，重庆境内长60公里 | 开展规划方案设计 | 秀山县政府 |
| 82 | 城口至宣汉至大竹至邻水高速公路城口段 | 全长13公里 | 开展规划方案设计 | 城口县政府 |
| 83 | 沪蓉高速公路分水至高梁段扩能工程 | 全长18公里 | 开展前期工作 | 万州区政府 |
| 84 | 万盛至正安高速公路 | 全长68.7公里 | 完成前期工作 | 万盛经开区 管委会 |
| 85 | 安稳至习水高速公路 | 全长32公里 | 完成前期工作，力争开工建设 | 綦江区政府 |
| 86 | 大足至安岳高速公路 | 全长54.6公里 | 开展项目前期工作，推动项目纳入四川省规划 | 大足区政府 |
| 87 | 黔江至务川高速公路 | 全长120公里，重庆境内长40公里 | 完成前期工作，力争开工建设 | 黔江区政府 |
| 88 | 安岳至荣昌至合江高速公路（荣昌城区至吴家段） | 全长32公里 | 开展规划方案设计 | 荣昌区政府 |
| 89 | 巫溪至城口高速公路 | 全长143.5 公里 | 开展可行性研究论证 | 巫溪县政府 |
| 90 | 合川至北碚至渝北高速公路 | 全长59公里 | 开展可行性研究论证 | 北碚区政府 |
| 91 | 梁平至忠县至石柱高速公路 | 全长78.5公里 | 开展规划方案设计 | 忠县政府 |
| 92 | 江东至白涛高速公路 | 全长25公里 | 开展规划方案设计 | 涪陵区政府 |
| 93 | 璧山七塘至合川草街高速公路 | 全长26公里 | 完成初步设计审批，开展施工图设计等前期工作 | 北碚区政府 |
| 94 | 荣昌环线高速公路 | 全长23.6公里 | 完成前期工作，力争开工建设 | 荣昌区政府 |
| 95 | 丰都游轮辅港至南天湖至仙女山机场高速公路 | 全长39.7公里 | 完成前期工作，力争开工建设 | 丰都县政府 |
| 市政 |
| 96 | 土湾嘉陵江大桥 | 全长9公里 | 开展可行性研究论证 | 市住房 城乡建委 |
| 97 | 小南海长江大桥 | 全长14.4公里 | 完成前期工作，力争开工建设 | 市住房 城乡建委 |
| 98 | 果园长江大桥 | 全长3.6公里 | 完成初步设计审批，开展施工图设计等前期工作 | 市住房 城乡建委 |
| 99 | 铜罐驿长江大桥 | 全长6.9公里 | 开展可行性研究论证 | 市住房 城乡建委 |
| 100 | 支坪长江大桥 | 全长5.3公里 | 完成初步设计审批，开展施工图设计等前期工作 | 市住房 城乡建委 |
| 101 | 佛耳岩长江大桥 | 全长5.6公里 | 开展规划方案设计 | 市住房 城乡建委 |
| 102 | 兜子背两江隧道 | 全长3公里 | 开展规划方案设计 | 市住房 城乡建委 |
| 103 | 朝天门两江隧道 | 全长4.6公里 | 开展规划方案设计 | 市住房 城乡建委 |
| 104 | 蔡家隧道 | 全长9.2公里 | 开展规划方案设计 | 市住房 城乡建委 |
| 105 | 鹿角复线隧道 | 全长5.2公里 | 开展规划方案设计 | 市住房 城乡建委 |
| 106 | 曾家隧道 | 全长8.4公里 | 开展前期工作 | 市住房 城乡建委 |
| 107 | 平顶山隧道 | 全长2.5公里 | 完成初步设计审批，开展施工图设计等前期工作 | 市住房 城乡建委 |
| 108 | 悦港隧道 | 全长2.9公里 | 开展规划方案设计 | 市住房 城乡建委 |
| 109 | 巴南鱼胡路隧道 | 全长9.4公里 | 开展规划方案设计 | 巴南区政府 |
| 110 | 云篆山隧道 | 全长8.7公里 | 开展规划方案设计 | 巴南区政府 |
| 111 | 内环东南半环改造 | 全长51.6公里 | 开展规划方案设计 | 市住房 城乡建委 |
| 112 | 快速路五纵线扩容改造工程 | 全长14.2公里 | 开展规划方案设计 | 市住房 城乡建委 |
| 113 | 快速路三横线扩容改造工程 | 全长7.1公里 | 开展规划方案设计 | 市住房 城乡建委 |
| 114 | 快速路六横线 | 全长46.6公里 | 开展规划方案设计 | 市住房 城乡建委 |
| 115 | 快速路八横线白市驿隧道至黄桷坪大桥段 | 全长8.6公里 | 开展规划方案设计 | 市住房 城乡建委 |
| 116 | 渝蓉高速公路连接道 | 全长18.8公里 | 开展前期工作 | 市住房 城乡建委 |
| 117 | 渝遂立交改造三期 | 全长0.5公里 | 开展规划方案设计 | 市住房 城乡建委 |
| 118 | 鱼洞长江大桥南桥头立交 | 鱼洞长江大桥南引道与规划道路相交节点 | 开展规划方案设计 | 市住房 城乡建委 |
| 119 | 加工区立交 | 全长1.7公里 | 开展规划方案设计 | 市住房 城乡建委 |
| 120 | 中梁山东侧沿山路一期工程 | 全长14.1公里 | 完成前期工作，力争开工建设 | 市住房 城乡建委 |
| 121 | 中梁山东侧沿山路二期工程 | 全长23.2公里 | 开展前期工作 | 市住房 城乡建委 |
| 122 | 珊瑚大道东延伸段 | 全长5.4公里 | 开展规划方案设计 | 市住房 城乡建委 |
| 123 | 华岩隧道东延伸段 | 全长5公里 | 开展规划方案设计 | 巴南区政府 |
| 124 | 巴南公平大道 | 全长14.5公里 | 开展规划方案设计 | 巴南区政府 |
| 125 | 巴南南湖大道 | 全长15公里 | 开展规划方案设计 | 巴南区政府 |
| 126 | 巴南茶园至木洞连接道 | 全长8.2公里 | 开展规划方案设计 | 巴南区政府 |
| 127 | 南岸南滨路东延伸段 | 全长29.8公里 | 完成前期工作，力争开工建设 | 南岸区政府 |
| 128 | 南岸植物园至快速路六纵线连接道 | 全长7公里 | 开展规划方案设计 | 南岸区政府 |
| 129 | 南岸广黔路道路拓宽及景观提档升级工程 | 全长3.6公里 | 开展规划方案设计 | 南岸区政府 |
| 130 | 南岸黄明路道路拓宽及景观提档升级工程 | 全长5.9公里 | 开展规划方案设计 | 南岸区政府 |
| 131 | 大渡口互助片区路网 | 全长6.5公里 | 开展规划方案设计 | 大渡口区政府 |
| 132 | 黛山大道北碚段 | 全长8.3公里 | 完成工程可行性研究报告编制、报审，开展初步设计等前期工作 | 北碚区政府 |
| 133 | 沿山产业大道沙坪坝段 | 全长12.5公里 | 完成施工图设计 | 沙坪坝区政府 |
| 134 | 涪陵新石大道一期项目 | 全长6.6公里 | 开展规划方案设计 | 涪陵区政府 |
| 135 | 万云快速路卡梁至塘坊段 | 全长19.6公里 | 开展前期工作 | 万州区政府 |
| 136 | 梁平竹海大道延伸段 | 全长6.8公里 | 开展规划方案设计 | 梁平区政府 |
| 137 | 梁平高新大道草堂路至二环路段 | 全长3.6公里 | 开展规划方案设计 | 梁平区政府 |
| 138 | 垫江东部新区支路 | 全长10公里 | 开展可行性研究论证 | 垫江县政府 |
| 139 | 垫江县城至高新区高安组团产业大道 | 全长11.7公里 | 完成前期工作，力争开工建设 | 垫江县政府 |
| 多渠道能源网 |
| 140 | 开州重型燃机多联供项目 | 装机规模140万千瓦 | 开展规划方案设计 | 开州区政府 |
| 141 | 长寿燃机项目 | 装机规模108万千瓦 | 开展可行性研究论证 | 长寿区政府 |
| 142 | 铜梁燃机项目 | 装机规模100万千瓦 | 开展可行性研究论证 | 铜梁区政府 |
| 143 | 黔江燃机项目 | 装机规模48万千瓦 | 开展规划方案设计 | 黔江区政府 |
| 144 | 南川燃机项目 | 装机规模30万千瓦 | 开展规划方案设计 | 南川区政府 |
| 145 | 綦江蟠龙抽水蓄能电站二期 | 装机规模120万千瓦 | 开展可行性研究论证 | 綦江区政府 |
| 146 | 涪陵太和抽水蓄能项目 | 装机规模120万千瓦 | 开展规划方案设计 | 涪陵区政府 |
| 147 | 武隆银盘抽水蓄能项目 | 装机规模120万千瓦 | 完成项目预可研审查，开展项目可行性研究论证 | 武隆区政府 |
| 148 | 石柱中益、沙子、陆塘风电项目 | 装机规模10万千瓦 | 开展可行性研究论证 | 石柱县政府 |
| 149 | 巫溪朝阳洞、天元风电项目 | 装机规模10万千瓦 | 开展可行性研究论证 | 巫溪县政府 |
| 150 | 奉节朱衣风电项目 | 装机规模7.5万千瓦 | 开展可行性研究论证 | 奉节县政府 |
| 151 | 奉节甲高光伏项目 | 装机规模10万千瓦 | 开展可行性研究论证 | 奉节县政府 |
| 152 | 城口坪上光伏项目 | 装机规模5万千瓦 | 开展可行性研究论证 | 城口县政府 |
| 153 | 万州蒲叶林三期风电项目 | 装机规模2万千瓦 | 开展可行性研究论证 | 万州区政府 |
| 154 | 石柱风电项目 | 装机规模20万千瓦 | 开展规划方案设计 | 石柱县政府 |
| 155 | 酉阳龙洞湾二期分散式风电项目 | 装机规模3万千瓦 | 开展可行性研究论证 | 酉阳县政府 |
| 156 | 酉阳旗号岭风电项目 | 装机规模5.5万千瓦 | 开展规划方案设计 | 酉阳县政府 |
| 157 | 酉阳碳山盖风电项目 | 装机规模19.5万千瓦 | 开展规划方案设计 | 酉阳县政府 |
| 158 | 酉阳矿元盖风电项目 | 装机规模9万千瓦 | 开展规划方案设计 | 酉阳县政府 |
| 159 | 酉阳银岭盖风电项目 | 装机规模10万千瓦 | 开展可行性研究论证 | 酉阳县政府 |
| 160 | 酉阳贾盖风电项目 | 装机规模10万千瓦 | 开展可行性研究论证 | 酉阳县政府 |
| 161 | 酉阳何家界风电项目 | 装机规模8万千瓦 | 开展可行性研究论证 | 酉阳县政府 |
| 162 | 酉阳大坪盖风电项目 | 装机规模10万千瓦 | 开展可行性研究论证 | 酉阳县政府 |
| 163 | 南川民主镇风电项目 | 装机规模15万千瓦 | 开展规划方案设计 | 南川区政府 |
| 164 | 秀山风电项目 | 装机规模24万千瓦 | 开展规划方案设计 | 秀山县政府 |
| 165 | 奉节大树风电项目 | 装机规模5万千瓦 | 完成风资源评估论证，开展工程可行性研究论证 | 奉节县政府 |
| 166 | 奉节平安风电项目 | 装机规模5万千瓦 | 完成风资源评估论证，开展工程可行性研究论证 | 奉节县政府 |
| 167 | 奉节杉树包三期风电项目 | 装机规模3万千瓦 | 开展可行性研究论证 | 奉节县政府 |
| 168 | 奉节分水岭二期风电项目 | 装机规模10万千瓦 | 完成工程可行性研究报告编制、报审，开展初步设计等前期工作 | 奉节县政府 |
| 169 | 奉节分水岭三期风电项目 | 装机规模20万千瓦 | 开展可行性研究论证 | 奉节县政府 |
| 170 | 酉阳李家盖二期风电项目 | 装机规模8万千瓦 | 开展可行性研究论证 | 酉阳县政府 |
| 171 | 酉阳轿子顶二期风电项目 | 装机规模8.5万千瓦 | 开展可行性研究论证 | 酉阳县政府 |
| 172 | 酉阳天龙山风电项目 | 装机规模10万千瓦 | 开展可行性研究论证 | 酉阳县政府 |
| 173 | 云阳江口光伏发电项目 | 装机规模10万千瓦 | 开展规划方案设计 | 云阳县政府 |
| 174 | 云阳南溪光伏发电项目 | 装机规模10万千瓦 | 完成工程可行性研究报告编制、报审，开展初步设计等前期工作 | 云阳县政府 |
| 175 | 綦江工业园区屋顶分布式光伏项目 | 建设峰值装机功率13万千瓦时及相关配套设施 | 完成初步设计审批，开展施工图设计等前期工作 | 綦江区政府 |
| 176 | 巫溪田坝光伏项目 | 装机规模7万千瓦 | 完成前期工作，力争开工建设 | 巫溪县政府 |
| 177 | 巫溪樟木垭农（林）光互补光伏发电项目 | 装机规模10万千瓦 | 完成前期工作，力争开工建设 | 巫溪县政府 |
| 178 | 武隆独立化学储能项目 | 建设10万千瓦/20万千瓦时集中式化学储能项目 | 完成前期工作，力争开工建设 | 武隆区政府 |
| 179 | 伏牛溪油库搬迁 | 新建长寿沙溪油库项目，扩容改造永川油库项目，新建兰成渝管道末端及配套管道改迁项目、璧山至巴南至长寿成品油管道项目，推动伏牛溪油库搬迁 | 开展项目前期工作 | 市能源局 |
| 180 | 忠县万顺场储气库建设工程 | 新建大型集注站1座及注采井场，新钻20余口注采井，各类管道长度约40公里 | 完成工程可行性研究报告编制、报审，开展初步设计等前期工作 | 忠县政府 |
| 181 | 綦江丁山页岩气输气管道工程 | 新建95.2公里天然气输气管线，设计年输送气量10亿立方米 | 完成前期工作，力争开工建设 | 市能源局 |
| 182 | 綦江日处理200万方页岩气液化储备调峰及综合利用项目 | 建设日处理200万方页岩气液化储备调峰及综合利用项目 | 完成初步设计审批，开展施工图设计等前期工作 | 綦江区政府 |
| 183 | 南川迪升LNG项目 | 建成日处理100万标方页岩气液化工厂 | 开展规划方案设计 | 南川区政府 |
| 现代水网 |
| 水利工程 |
| 184 | 长征渠引水工程 | 大型水利工程，建设水源、输水工程等 | 开展规划方案设计 | 市水利局 |
| 185 | 川渝东北一体化（重庆中部）水资源配置 | 大型水利工程，建设水源、输水工程等 | 完成规划方案设计，力争启动可行性研究报告编制 | 市水利局 |
| 186 | 渝南水资源配置工程 | 大型水利工程，建设水源、输水工程等 | 开展规划方案设计 | 市水利局 |
| 187 | 长江上游干流重庆段防洪达标治理三期工程三期 | 治理长江上游干流 | 完成工程可行性研究报告编制 | 市水利局 |
| 188 | 万州大滩口水库 | 大型水库，总库容1.4亿立方米 | 完成工程可行性研究报告编制 | 万州区政府 |
| 189 | 巫溪峡郡水库 | 大型水库，总库容1.3亿立方米 | 开展规划方案设计 | 巫溪县政府 |
| 190 | 江津福寿岩水库 | 大型水库，总库容1.2亿立方米 | 完成工程可行性研究报告编制、报审 | 江津区政府 |
| 191 | 秀山平邑水库 | 大型水库，总库容1.1亿立方米 | 开展可行性研究论证 | 秀山县政府 |
| 192 | 黔江渔滩水库工程 | 大型水库，总库容1亿立方米 | 开展前期工作 | 黔江区政府 |
| 193 | 忠县香山水库 | 大型水库，总库容1亿立方米 | 开展规划方案设计 | 忠县政府 |
| 194 | 巫溪咸水水库 | 中型水库，总库容4720万立方米 | 开展规划方案设计 | 巫溪县政府 |
| 195 | 丰都飞龙水库 | 中型水库，总库容3000万立方米 | 完成前期工作，力争开工建设 | 丰都县政府 |
| 196 | 涪陵龙马水库 | 中型水库，总库容3000万立方米 | 完成前期工作，力争开工建设 | 涪陵区政府 |
| 197 | 奉节天赐湖水库 | 中型水库，总库容1757万立方米 | 开展可行性研究论证 | 奉节县政府 |
| 198 | 万州杨家河水库 | 中型水库，总库容1688万立方米 | 开展可行性研究论证 | 万州区政府 |
| 199 | 万州双河口水库 | 中型水库，总库容1116万立方米 | 开展初步设计 | 万州区政府 |
| 200 | 綦江獐狮坝水库 | 中型水库，总库容1100万立方米 | 开展可行性研究论证 | 綦江区政府 |
| 201 | 巫山大丘塝水库 | 中型水库，总库容1110万立方米 | 开展可行性研究论证 | 巫山县政府 |
| 202 | 石柱七曜湖水库 | 中型水库，总库容1070.9万立方米 | 完成前期工作，力争开工建设 | 石柱县政府 |
| 203 | 武隆大洞河水库 | 中型水库，总库容1067万立方米 | 开展可行性研究论证 | 武隆区政府 |
| 204 | 忠县两河水库 | 中型水库，总库容1064万立方米 | 开展可行性研究论证 | 忠县政府 |
| 205 | 酉阳夹州水库 | 中型水库，总库容1050万立方米 | 开展可行性研究论证 | 酉阳县政府 |
| 206 | 梁平银河桥水库 | 中型水库，总库容1043万立方米 | 完成施工图设计 | 梁平区政府 |
| 207 | 云阳福泰水库 | 中型水库，总库容1032万立方米 | 开展可行性研究论证 | 云阳县政府 |
| 城乡供水 |
| 208 | 悦来水厂四期扩建工程 | 扩建供水规模40万吨/日 | 完成初步设计审批，开展施工图设计等前期工作 | 市城市管理局 |
| 209 | 丰收坝水厂三期扩建工程 | 扩建供水规模30万吨/日 | 完成工程可行性研究报告编制、报审，开展初步设计等前期工作 | 市城市管理局 |
| 210 | 涪陵李渡新区水厂一期 | 新建供水规模10万吨/日 | 完成前期工作，力争开工建设 | 涪陵区政府 |
| 211 | 永川城区第四水厂及配套管网工程 | 新建供水规模30万吨/日 | 开展征地报件工作 | 永川区政府 |
| 212 | 綦江区城乡供水一体化工程 | 新建（改造）一批水处理设施，新建输配水管道及其他供水设施 | 开展规划方案设计 | 綦江区政府 |
| （二）城市更新 |
| 213 | 主城区东部片区干线综合管廊 | 全长42公里，收纳电力、给水、通信、中水等4类管线入廊 | 开展可行性研究论证 | 市住房 城乡建委 |
| 214 | 主城区西部片区干线综合管廊 | 收纳电力、给水、通信、中水等4类管线入廊 | 开展可行性研究论证 | 市住房 城乡建委 |
| 215 | 主城区北部片区干线综合管廊 | 远期规模121.2公里，收纳电力、给水、通信、中水等4类管线入廊 | 开展可行性研究论证 | 市住房 城乡建委 |
| 216 | 綦江永桐新城综合管廊建设工程 | 建设综合管廊主干网9.8公里、支线10.2公里 | 开展可行性研究论证 | 綦江区政府 |
| 217 | 渝中长滨治理提升项目 | 全长4.7公里 | 开展规划方案设计 | 渝中区政府 |
| 218 | 渝中菜园坝滨江城 | 建设集高铁、轨道、码头、公交于一体的现代综合交通枢纽 | 开展前期工作 | 渝中区政府 |
| 219 | 广阳岛长江经济带绿色发展望江片区一期项目 | 道路全长11.5公里 | 完成方案设计，推进前期手续办理 | 江北区政府 |
| 220 | 江北嘴地下贯通工程 | 道路全长9.8公里 | 开展规划方案设计 | 江北区政府 |
| 221 | 荣昌东湖湾片区综合开发 | 用地面积197公顷 | 开展规划方案设计 | 荣昌区政府 |
| 222 | 北碚东阳片区城市更新项目 | 打造展会一条街，进行老旧小区改造、老旧街区改造、环境改造等 | 开展规划方案设计 | 北碚区政府 |
| 223 | 璧山绿色新型材料发展基础设施建设项目 | 建设道路、公园等 | 完成前期工作，力争开工建设 | 璧山区政府 |
| 224 | 璧山循环经济发展基础设施建设项目 | 建设道路等配套基础设施 | 完成前期工作，力争开工建设 | 璧山区政府 |
| 225 | 巴南环理工大学双创示范圈配套道路工程 | 全长3公里 | 开展规划方案设计 | 巴南区政府 |
| 226 | 开州城区停车场综合智能升级改造项目 | 建设停车楼、综合管网、设施设备及安装、绿化景观、停车场改造等 | 开展规划方案设计 | 开州区政府 |
| 227 | 南岸软件园D区配套基础设施项目 | 总建筑面积12万平方米 | 开展规划方案设计 | 南岸区政府 |
| 228 | 大足石刻文化城核心区综合整治（高铁站广场配套设施） | 建设市政道路、交通设施、市政综合管网化等 | 完成前期工作 | 大足区政府 |
| 229 | 垫江东门片区综合市场更新项目 | 改造幼儿园、拆除桂东菜市场、新建农贸市场等 | 开展规划方案设计 | 垫江县政府 |
| 230 | 开州环汉丰湖片区生态系统提升及产城景融合发展项目 | 对乌杨岛、井泉片区、竹溪高铁片区实施片区开发建设 | 开展规划方案设计 | 开州区政府 |
| 231 | 永川西部智能网联新能源汽车城自动驾驶科技创新产业基地 | 打造智能网联汽车综合测试与创新应用示范基地 | 开展规划方案设计 | 永川区政府 |
| 232 | 长寿经开区国际交流展示中心 | 总建筑面积10万平方米 | 开展规划方案设计 | 长寿区政府 |
| 233 | 沙坪坝东部城区保障性租赁住房建设 | 总建筑面积13.5万平方米 | 推进项目可研、用地规划许可、工程规划许可等前期手续办理 | 沙坪坝区政府 |
| 234 | 沙坪坝成渝中线高铁站科学城片区开发项目 | 对科学城高铁站成渝中线部分区间增加上盖结构，开展片区综合开发 | 开展规划方案设计 | 沙坪坝区政府 |
| 235 | 石柱方斗山绿色新型建材产业园 | 建设年产1000万吨砂石骨料生产线、高钙石灰岩生产线、饰面石材生产线 | 完成前期工作，力争开工建设 | 石柱县政府 |
| 236 | 武隆园区旅游装备及消费品产业园 | 打造旅游装备及消费品产业园 | 开展可行性研究论证 | 武隆区政府 |
| 237 | 沙坪坝青凤高科产业园二期 | 建设青凤高科产业园二期配套基础设施 | 完成施工图设计 | 沙坪坝区政府 |
| 238 | 沙坪坝新媒体总部经济产业园 | 总建筑面积7.3万平方米 | 开展规划方案设计 | 沙坪坝区政府 |
| 五、生态环保 |
| （一）生态系统修复治理 |
| 239 | 北碚土石方资源综合利用效益提升项目 | 对渣土进行综合利用，开发利用矿产资源 | 开展规划方案设计 | 北碚区政府 |
| 240 | 奉节长江南岸库岸修复综合治理工程永乐镇陈家社区至白龙段 | 道路全长16公里、库岸整治全长16.6公里 | 完成初步设计审批，开展施工图设计等前期工作 | 奉节县政府 |
| 241 | 武隆森林品质提升工程 | 实施林相改造2万亩，对156万亩符合条件的乔木林地开展林业碳汇开发 | 开展规划方案设计 | 武隆区政府 |
| （二）污水垃圾处理 |
| 242 | 唐家沱污水处理厂四期扩建工程 | 处理生活污水，处理规模为20万吨/日 | 开展规划方案设计 | 市住房 城乡建委 |
| 243 | 大足石刻文创园污水处理厂及管网建设工程 | 处理规模1万吨/日 | 完成前期工作 | 大足区政府 |
| 244 | 武隆白马循环再生经济产业园项目 | 一期建设固体废物处置场1座、处理能力500吨/日污水处理厂1座 | 完成工程可行性研究报告编制 | 武隆区政府 |
| 六、文化 |
| 245 | 重庆非物质文化遗产博览馆 | 总建筑面积1万平方米 | 开展规划方案设计 | 市文化旅游委 |
| 246 | 重庆博物馆新馆 | 总建筑面积6万平方米 | 开展可行性研究论证 | 市文化旅游委 |
| 247 | 重庆图书馆分馆 | 总建筑面积8万平方米 | 开展可行性研究论证 | 市文化旅游委 |
| 248 | 重庆自然博物馆园区建设项目 | 总建筑面积2.8万平方米 | 开展规划方案设计 | 市文化旅游委 |
| 249 | 市奥体中心综合馆 | 建设1座总建筑面积16.7万平方米、观众席位1.5万—1.8万座的综合赛事体育馆 | 开展规划方案设计 | 市体育局 |
| 250 | 重庆仙女山体育综合训练基地 | 总建筑面积3万平方米 | 完成前期工作，力争开工建设 | 市体育局 |
| 251 | 重庆国际小球赛事中心 | 建设国际网球赛事中心和国际乒羽赛事中心 | 开展规划方案设计 | 大渡口区政府 |
| 252 | 永川西部欢乐城旅游度假区 | 建设疯狂动物主题街区、冰雪运动综合体、山水运动馆等，打造国家级旅游度假区 | 开展规划方案设计 | 永川区政府 |
| 253 | 武隆归原艺术农业旅游三期项目 | 建设文创体验区、民宿、影视文化基地等 | 开展规划方案设计 | 武隆区政府 |
| 254 | 云阳侏罗纪世界（中国）恐龙公园 | 建设大型室内外沉浸式游乐主题园、国际特效工作摄影棚等 | 开展规划方案设计 | 云阳县政府 |
| 255 | 巫山长江三峡巫峡神女片区生态环境质量提升与旅游开发一体化发展项目 | 建设巫峡神女片区乡村生态振兴示范工程、巫峡神女片区自然生态环境保护与修复工程等 | 完成前期工作，力争开工建设 | 巫山县政府 |
| 256 | 渝中大鹅岭景区 | 串联鹅岭公园、虎头岩公园、红岩公园、半山崖线、关岳庙、李子坝历史文化街区等 | 开展规划方案设计 | 渝中区政府 |
| 257 | 武隆云上恋桥文化产业项目 | 总建筑面积4.4万平方米，建设索道、黄蜡李子林、绣球花海等 | 完成工程可行性研究报告编制、报审，开展初步设计等前期工作 | 武隆区政府 |
| 258 | 武隆羊角温泉不夜城 | 总建筑面积9.2万平方米 | 开展规划方案设计 | 武隆区政府 |
| 259 | 酉阳龙潭古镇文旅配套基础设施综合提升工程 | 进行古镇人居环境改善及整治，新建游客接待中心、文化广场等 | 开展规划方案设计 | 酉阳县政府 |
| 260 | 江北明月湖片区周边基础设施建设项目 | 建设明月湖环湖公路、污水管网、明月湖库岸整治、明月湖水上运动基地等 | 开展规划方案设计 | 江北区政府 |
| 261 | 江北五宝国际生态运动城接待中心 | 建设温泉酒店、赛事发布中心、城市展厅、停车场、公交换乘中心、地面广场等 | 开展规划方案设计 | 江北区政府 |
| 262 | 南岸较场坝至铁山坪索道工程 | 建设索道、配套公共停车场等 | 开展规划方案设计 | 南岸区政府 |
| 263 | 南岸桂花新村至一棵树缆车及配套设施工程 | 建设景区游客接待中心、缆车、栈道、景观聚散广场等 | 开展规划方案设计 | 南岸区政府 |
| 264 | 酉阳酉水河景区提档升级工程 | 新建游客接待中心、停车场，打造商业天街、特色民宿等 | 开展规划方案设计 | 酉阳县政府 |
| 265 | 合川东津沱数字文创基地 | 保护、修缮、加固和功能改造原重棉四厂厂区，打造特色数字文创园区 | 开展规划方案设计 | 合川区政府 |
| 266 | 北碚采煤沉陷区天府户外拓展训练基地 | 建设展览馆、室外展场、综合训练场等 | 完成前期工作，力争开工建设 | 北碚区政府 |
| 267 | 大足巴岳山生态康养基地 | 建设集禅茶康养、禅茶研学、禅茶深度体验、医疗康养、团建等于一体的康养研学团建基地 | 开展可行性研究论证 | 大足区政府 |
| 268 | 万盛奥陶纪（板辽湖）水世界项目 | 围绕板辽湖及周边区域，建设商业水街、水上乐园、音乐喷泉、跑马场等 | 开展规划方案设计 | 万盛经开区 管委会 |
| 269 | 大足龙水湖旅游度假区综合整治提升 | 对现有游乐设施升级改造，构建“休闲运动+康体疗养+研学体验+主题游乐+创意夜游”等5类的休闲度假产品体系 | 开展前期工作 | 大足区政府 |
| 270 | 大足石刻文化城石窟寺保护利用国际交流基地配套设施 | 建设交流基地配套宴会厅、会议中心、文化展示厅以及其他附属配套设施 | 完成前期工作，力争开工建设 | 大足区政府 |
| 271 | 武隆高端民宿建设项目 | 改建及新建5处高端民宿及配套 | 开展规划方案设计 | 武隆区政府 |
| 272 | 红岩文化公园景区旅游基础设施 | 建设景区旅游基础设施 | 完成前期工作，力争开工建设 | 市文化旅游委 |
| 七、民生 |
| （一）健康 |
| 273 | 重庆市人民医院两江院区二期 | 总建筑面积9万平方米，床位500张 | 完成初步设计审批，开展施工图设计等前期工作 | 市卫生健康委 |
| 274 | 重庆市疾病预防控制中心迁建二期工程 | 总建筑面积7.3万平方米 | 开展可行性研究论证 | 市卫生健康委 |
| 275 | 綦江区永桐医院 | 总建筑面积10万平方米，床位600张 | 开展可行性研究论证 | 綦江区政府 |
| 276 | 大足区中医院中医特色重点医院 | 总建筑面积3万平方米，床位400张 | 完成前期工作，力争开工建设 | 大足区政府 |
| 277 | 国家中医紧急医学救援基地 | 新建紧急医学救援业务用房3.6万平方米，实施相关配套设施建设 | 完成初步设计审批，开展施工图设计等前期工作 | 永川区政府 |
| 278 | 垫江县人民医院外科住院楼 | 总建筑面积5.2万平方米，床位530张 | 完成前期工作，力争开工建设 | 垫江县政府 |
| 279 | 垫江县人民医院门急诊医技综合楼 | 总建筑面积3.8万平方米 | 完成前期工作，力争开工建设 | 垫江县政府 |
| 280 | 南川区人民医院新城分院 | 总建筑面积4.8万平方米，床位300张 | 开展规划方案设计 | 南川区政府 |
| 281 | 垫江县疾病预防控制中心 | 总建筑面积1万平方米 | 开展可行性研究论证 | 垫江县政府 |
| 282 | 酉阳县疾病预防控制中心业务综合大楼扩建项目 | 总建筑面积1万平方米，床位300张 | 开展规划方案设计 | 酉阳县政府 |
| 283 | 秀山县疾病预防控制中心迁建项目 | 总建筑面积0.9万平方米 | 完成初步设计审批，开展施工图设计等前期工作 | 秀山县政府 |
| （二）就业和社会保障 |
| 284 | 武隆消防训练基地、指挥中心及棉花坝特勤消防站工程 | 总建筑面积1.9万平方米，新建训练基地用房及消防救援指挥中心、特勤消防站、综合应急物资储备仓库以及公用工程、基础设施及综合管网配套等 | 完成工程可行性研究报告编制、报审，开展初步设计等前期工作 | 武隆区政府 |
| 285 | 重庆市应急救援综合实训演练基地 | 建设“一基地三中心”，多灾种实训演练基地、数字化模拟训练中心、物资装备保障中心和训练保障中心 | 完成前期工作，力争开工建设 | 大足区政府 |
| 286 | 铜梁科创新城人才公寓 | 总建筑面积40.5万平方米 | 开展可行性研究论证 | 铜梁区政府 |
| （三）教育 |
| 287 | 中国（重庆）职业技能公共实训中心二期 | 总建筑面积4万平方米 | 开展规划方案设计 | 市人力社保局 |
| 288 | 重庆工贸职业技术学院新城区校区 | 总建筑面积12.7万平方米 | 开展初步设计 | 涪陵区政府 |
| 289 | 武隆教育实践基地配套项目 | 总建筑面积4.6万平方米 | 完成初步设计审批，开展施工图设计等前期工作 | 武隆区政府 |
| 290 | 重庆体育职业学院 | 总建筑面积32.8万平方米 | 开展规划方案设计 | 市体育局 |
| 291 | 奉节职教中心扩建升院工程 | 总建筑面积10万平方米 | 完成方案设计，开展地灾评估、地址勘察等前期工作 | 奉节县政府 |
| 292 | 秀山技工学校 | 总建筑面积5万平方米 | 完成前期工作，力争开工建设 | 秀山县政府 |
| 293 | 江北观音桥中学 | 总建筑面积14万平方米，72个班级 | 开展规划方案设计 | 江北区政府 |
| 294 | 秀山高新区中学 | 总建筑面积6.7万平方米，20个班级 | 完成前期工作，力争开工建设 | 秀山县政府 |
| 295 | 荣昌之芯义务教育配套项目 | 总建筑面积7万平方米，50个班级 | 开展规划方案设计 | 荣昌区政府 |
| 296 | 巫溪凤凰巴蜀中学、人和街小学 | 总建筑面8.8万平方米，84个班级 | 开展前期工作 | 巫溪县政府 |
| 297 | 巫溪重师附中、附小 | 总建筑面积7.1万平方米，72个班级 | 开展前期工作 | 巫溪县政府 |
| 298 | 江北保税港小学 | 总建筑面积3万平方米，36个班级 | 完成施工图设计 | 江北区政府 |
| 299 | 北碚作孚小学 | 总建筑面积3万平方米，48个班级 | 开展规划方案设计 | 北碚区政府 |
| 300 | 石柱好望山小学 | 总建筑面积1.8万平方米，42个班级 | 完成前期工作，力争开工建设 | 石柱县政府 |
| 301 | 垫江文化路幼儿园 | 总建筑面积7600平方米，24个班级 | 开展规划方案设计 | 垫江县政府 |