湖南钢铁集团有限公司贯彻落实第二轮

省生态环境保护督察报告整改方案

为全面认真贯彻落实习近平生态文明思想和党中央、国务院关于生态环境保护决策部署以及省委、省政府有关指示精神，切实抓好湖南省第二轮第二批第三生态环境保护督察组对湖南钢铁集团生态环境环保督察报告反馈问题的整改工作，根据《中央生态环境保护督察工作规定》《湖南省生态环境保护督察整改工作实施办法》，结合集团公司实际，制定本整改工作方案。

一、总体要求

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，牢固树立和践行新时代生态文明建设必须遵循的“十个坚持”、需要处理好的“五个重大关系”，将“高质量发展和高水平保护，‘双碳’承诺和自主行动”与工作实践相结合，把抓好督察反馈问题整改作为增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”的具体行动，聚焦重点领域、关键问题和薄弱环节，坚持上下联动、一体推进、挂图作战，坚决把省生态环境保护督察的要求落到实处，全面展现省属重点企业社会责任、使命担当和引领示范作用。

二、整改原则

（一）提高站位，坚决整改。坚决贯彻落实习近平生态文明思想和全国生态环境保护大会上的重要讲话精神，提高思想认识和政治站位，强化国有企业社会责任担当。在全集团上下形成“督察问题整改是必须完成的政治任务”的共识，把督察整改既作为贯彻落实党中央、国务院以及省委省政府关于生态环境保护重大决策部署的一场“大考”，也作为解决突出生态环境问题、全方位提升环境治理水平的重要契机。严格按照生态环境保护“党政同责、一岗双责”“管发展必须管环保、管生产必须管环保、管行业必须管环保”的要求，全面压实各单位主体责任、部（处）室监管责任，形成二级单位为主，部门监督和支持为辅，分级负责、上下联动的整改工作格局，确保督察指出问题不打折扣、不遗余力地整改到位。

（二）对标对表，从严整改。聚焦环保督察期间指出的思想认识有差距、主体责任落实不到位、生态环境问题依然突出、工作推进不力等方面存在的问题以及群众反映强烈的问题，逐一建立问题清单，按照“一个问题、一个方案、一套班子、一抓到底”要求，对照国家最新政策法规要求和行业先进做法，从严制定整改目标，明确整改责任主体、整改时限、整改措施，实行台账式、清单式管理，倒排工期，坚决在整改时限内完成整改，对不作为、慢作为、乱作为问题，严肃追究责任。

（三）标本兼治，科学整改。对督察指出的问题，要深刻剖析问题成因，深挖背后的思想和认识问题，坚持精准治污、科学治污、依法治污，实事求是地制定整改方案，确保整改目标明确可达、整改措施科学可行、整改时限合规合理，既立足当前、立行立改，又举一反三、巩固效果，坚决防止问题反弹，还要着眼长远，标本兼治，查找全公司突出问题和薄弱环节，建立健全长效机制，注重解决深层次矛盾、结构性问题，坚决杜绝“表面整改”“假装整改”“敷衍整改”。

（四）统筹兼顾，全面整改。坚持把督察问题整改与深入贯彻党中央、国务院和省委、省人民政府关于生态文明建设和生态环境保护的重大决策部署结合起来，与深入打好污染防治攻坚战、夏季攻势、守护碧水蓝天结合起来，既解决表象上的环境问题，更解决背后的思想认识、发展理念、机制体制上的问题。完善生态环境保护制度建设，堵塞监管漏洞，加强统筹协调推进，综合治理、常抓不懈，加快构建党委领导、部（处）室帮扶、二级单位主体的环境治理体系。

三、整改目标

（一）全面完成督察问题整改。针对第三生态环境保护督察组反馈指出的问题，逐一制定问题整改清单，分解目标任务，能立行立改的迅速组织完成整改，需要时间整改的，要逐个问题制定整改方案，明确责任单位、牵头整改部门、整改目标、整改措施和整改完成时限，按照“问题不查清不放过、整改不到位不放过、责任不落实不放过”的要求，实现所有问题高质高效整改到位，并按照督察工作要求定期上报阶段整改进度。

（二）健全生态环保长效机制。以督察问题整改为契机，统筹做好顶层设计，将整改与建章立制相结合，建立健全以生态环境保护责任制为核心的环保管理制度体系，以协同推进高质量发展和高水平保护为目标的评价体系，完善生态环境保护绩效奖惩体系，努力形成“严防源头、严管过程、严惩后果”的全链条管控体系，推动形成集团公司、直属子公司、基层生产单位上下协同、齐抓共管的生态环境保护大格局，加快推进企业环境治理体系和治理能力现代化，使集团公司生态环境治理水平再上新台阶。

（三）全面推动企业绿色发展。持续提高生态文明思想认识和生态环境保护意识，通过督察问题整改推动绿色发展理念深入人心，将绿色发展作为引领集团公司高质量发展和高水平保护的重要举措，与发展规划、生产运营、项目建设、技术创新等全方位全环节深度融合。加快推进超低排放改造，加速推进生产装备升级优化，到2025年底，全面完成超低排放改造，主要污染物排放水平明显降低，生态环境群众满意度不断提高，低碳绿色发展取得显著成效，为区域环境质量改善作出更大贡献。

四、整改措施

（一）提高思想认识，坚决扛牢生态环境保护政治责任

1.深入学习贯彻习近平生态文明思想。把深入学习贯彻习近平生态文明思想和全国生态环境保护大会讲话精神作为集团公司以及各下属单位党委的重要政治任务，通过各级党委、党组理论学习中心组学习和专题教育宣讲、培训等形式，不断强化对习近平生态文明思想的学习和认识，提高各级单位主要负责人和管理人员的生态文明建设思想认识和生态环境保护意识，牢固树立绿水青山就是金山银山理念，深刻认识到抓好生态环境保护和环境治理工作是集团公司作为省属国有企业“领头羊”应有的政治责任担当，也是集团公司实现高质量发展的必经之路。

2.坚决落实生态环境保护主体责任。坚持“党政同责、一岗双责”“三管三必须”要求，落实各级单位生态环境保护主体责任，明确各单位主要负责人对本单位生态环境保护的第一责任，扎实扛牢生态文明建设和生态环境保护这一重要政治责任。进一步完善生态环境保护管理体系，明确各级单位和部门的生态环境保护职能职责。

3.加大生态环境保护领域考核问责力度。修订完善集团公司环境保护管理制度，制定更加科学合理的环境保护考核标准，将生态环境保护工作纳入各级领导干部考核评价指标，突出考核结果在干部考核评价、奖惩任免中的权重，充分发挥考核“指挥棒”作用，引导各级领导和管理人员牢固树立绿色发展理念。综合运用绩效考核、约谈通报、责令检讨、组织处理、党纪政务处分等多种手段，严格落实对生态环境保护履职不到位、突发环境事件、环保负面舆情影响、环境违法问题等的责任追究，督促各级单位树牢底线意识，严守生态环境保护红线。

（二）坚持科学精准，深入打好污染防治攻坚战

1.全力推进大气污染防治。贯彻落实《湖南省大气污染防治“守护蓝天”攻坚行动计划（2023-2025年）》以及《湖南省属监管企业大气污染防治攻坚实施方案》要求，以钢铁行业超低排放为切入点，对照超低排放相关政策规范要求和先进企业经验做法，全面梳理各生产环节存在的环境问题以及离超低排放的差距，加大资金投入力度，完善资金保障措施，加快实施集团下属钢铁企业超低排放改造，确保按照国省要求如期完成超低排放改造任务。强化除尘设施、脱硫脱硝设施运行维护，将环保设施与生产设施同等对待管理，确保污染防治设施高效稳定运行。

2.持续抓好废水污染防治。逐步实施厂区雨污分流治理工程，强化厂区各类废水的收集处理，有效防范工业废水外排污染风险。加强废水处理设施运行管理，提升废水处理能力和处理效率，加大中水回用力度，有效降低废水污染负荷。

3.狠抓固废危废污染防治。严格按照国家有关固危废法律法规要求，坚持源头削减、过程严管、综合利用原则，切实抓好固危废的储存、利用和转移处置工作，确保所有固危废全部得到依法依规处置，消除环境污染风险。严格按照国家法律法规要求做好集中固危废储存库的建设，规范固危废台账记录管理，实现所有固危废源头明晰、储存受控、去向可查。加强固废再生、循环利用研究，积极开展“无废集团”创建工作，加大资源循环利用力度，实现经济效益与环境效益的双赢。

（三）坚持结果导向，狠抓突出环境问题整改

1.严格落实重污染天气应急响应减排要求。严格按照各下属企业所在地发布的重污染天气应急响应减排要求，制定“一企一策”和重污染天气应急响应实施方案，并加强响应期间的检查督导，确保重污染天气的应急减排工作落到实处，起到实效，彰显国企社会责任担当。

2.加快推进无组织排放治理。加快推进涟钢焦化厂以及煤化新能源焦炉除尘系统升级改造工程建设，加强生产运行操作维护，杜绝焦炉无组织排放。对照钢铁企业超低排放要求，实施皮带通廊、转运站以及料场的封闭改造，消除物料在运输和储存过程中的无组织排放。

3.加强环境监测管理。严格按照国家有关自行监测的法律规范要求，制定自行监测方案，对监测单位进行严格监督管理，对监测点位、取样过程、监测结果严格把关，确保监测结果真实有效。切实抓好在线监测的规范运行工作，坚决杜绝在线监测弄虚作假、干扰在线监测运行的行为。

（四）强化制度建设，全面提升环境治理水平

1.完善环境保护管理制度体系。加强生态环境保护管理体系建设，修订集团公司《环境保护管理办法》，按照“党政同责、一岗双责”“三管三必须”要求，明确各级部门和单位的生态环境保护责任，完善集团公司生态环境责任机制、综合评价机制、应急响应机制、检查监督机制以及考核问责机制等。督导各级子公司结合自身实际，进一步细化完善生态环保相关管理制度，加大规章制度的“废、改、立”力度，推动建立完善全集团的生态环境保护制度体系，形成有章可依、有章必依、违章必究的生态环境保护大格局。

2.加强生态环保管理队伍和能力建设。持续强化生态环境保护专业管理队伍的人员和能力建设，通过引进专业人才、加强生态环境法律法规以及工艺技术培训等方式，不断提高生态环境保护管理队伍的专业能力水平和意识素养水平，为集团公司的生态环境保护工作提供有力支撑。加快环保信息化管控平台建设，充分利用信息化、数字化手段，强化集团公司的环保管控能力建设，提高远程集中环保监管水平。

五、保障措施

（一）加强组织领导。在集团公司党委领导下，成立整改工作领导小组，全盘统筹推进省生态环境保护督察报告指出问题的整改落实，由集团公司党委书记、董事长李建宇担任领导小组组长，分管环保工作的副总经理谢究圆和“三钢”、VAMA主要负责人担任副组长。由整改工作领导小组具体统筹、协调、调度、督促，高位推进问题整改。领导小组下设办公室，设在集团公司安全环保部，由集团公司和“三钢”及VAMA环保部门人员组成，主要承担领导小组的日常工作，研究提出需领导小组决策的建议方案，督促落实领导小组议定事项，承办领导小组交办的其他事项。

（二）强化责任落实。各级单位和部门严格按照集团公司整改方案和整改清单，由主要负责人牵头制定本单位的整改落实方案，建立整改工作机制。各级单位和部门主要负责人为第一责任人，全盘负责本单位和区域内的督察问题整改。每项问题的整改，做到定人、定责、定时限，从严压实整改责任。

（三）严格督导检查。加强对督察问题整改工作推进情况的督导和检查，加大对虚假整改、敷衍整改、整改不力等行为的查处和追责。由整改领导小组办公室组织对督察问题整改实施常态化的周调度和月分析以及重要问题随时调度相结合，并不定期开展专项督察以及“回头看”工作，督导推动整改工作落实落细落地。

- （四）严肃责任追究。对督察组移交的3个涉及责任追究的问题案例，坚持实事求是、依规依纪依法对有关问题进行全面调查，查清各方主体责任。按照失责必问、问责必严的原则，根据集团公司有关规定、《中国共产党问责条例》、《中国共产党党纪处分条例》等，确定各责任人的岗位职责，综合考虑问题的性质、情节以及造成的后果，精准认定各责任人的处理处分档次；对于涉及违法犯罪的有关人员移交司法部门进行严肃处理。

（五）加强政策保障。强化生态环境保护组织机构和人才队伍建设，切实提高发现问题、分析问题、解决问题的能力和水平。加强环境治理支出全面预算管理，落实反馈问题整改的资金预算，保障问题整改所需资金投入到位。

（六）接受社会监督。坚持“开门整改”，及时发布整改方案、进展和成效，自觉主动接受社会各界的监督；及时向省生态环境保护督察和整改工作领导小组交流汇报整改进展情况，确保工作不绕弯、不走样，用桩桩件件整改到位的扎实成效让省委省政府放心、人民群众满意、社会广泛认可。

附件：湖南钢铁集团有限公司贯彻落实第二轮省生态环境保护督察报告整改清单

附件

湖南钢铁集团有限公司贯彻落实第二轮省生态环境保护督察报告整改清单

一、绿色发展理念树得不牢

湖南钢铁集团及其下属企业落实习近平生态文明思想不及时、不经常、不深入，贯彻党中央、国务院和省委、省政府有关决策部署不坚决，对生态环境部调研指出问题及省委常委会相关精神未及时传达学习领悟。对生态环境保护的重要性和紧迫性认识不足，缺少对深入打好污染防治攻坚战的深入研究和高位推动。重生产效益、轻生态环境保护的观念未彻底扭转，没有建立科学的考核机制，以罚代管，未形成有效震慑；没有建立问题通报整顿机制，对长江经济带生态环境警示片披露出问题和生态环境部、省大气帮扶组交办问题不能举一反三，未在集团内开展全面彻查整顿，导致同一问题在集团及其下属企业内反复发生。

整改目标：深入学习贯彻习近平生态文明思想，坚决贯彻落实党中央、国务院以及省委省政府关于生态环境决策重大部署和指示精神，强化各级领导班子对生态环境保护的重要性和紧迫性的认识，切实提高各级领导干部政治站位，牢固树立绿色发展理念，协同推进高质量发展与高水平保护。

主体责任单位：湖南钢铁集团党委、各直管二级公司党委

牵头验收单位：集团督察整改工作领导小组

整改措施：

1.加强对习近平生态文明思想的学习领会，将习近平生态文明思想以及关于生态文明建设的重要批示和指示精神纳入各级党委理论学习中心组的必学内容，将党中央、国务院和省委省政府关于生态环境保护的决策部署和相关精神，及时系统地纳入党委理论学习中心组进行集中学习、研讨和部署。

2.加强对绿色发展理念的学习和践行，将生态环境保护和污染防治攻坚战工作作为各级党委会、办公会的重要议程，高位督导推进。

3.加强对各下属企业学习贯彻习近平生态文明思想情况的检查督导，强化各级领导干部生态环保意识，彻底扭转重生产、轻环境保护的错误理念。

4.修订完善环境保护管理制度，并对突出生态环境问题建立通报考核机制，确保“一厂出问题，全公司受教育”；制定环保管理禁令，明确环保管理红线。

整改时限：长期坚持

二、生态环保投入不足

湖南钢铁集团在建设资源节约型、环境友好型企业上紧迫感不强，错误认为有的环保投入并非当下必须，还可以缓一缓、等一等，造成环境问题累积增多，差距增大。同时湖南钢铁集团未用好绿债、碳中和债、可持续发展挂钩债、转型金融等金融政策解决环保资金投入压力。2019年至2022年集团钢铁主业营业收入逐年递增，但环保投入相对不足，2019年至2022年，湘钢、涟钢、衡钢在环保改造、固废处置、节能降耗、厂区治理等环保方面的总投入分别仅占当年公司营业收入的1.83%、1.22%、1.34%和0.81%。

整改目标：扭转当前错误理念，深刻认识到环保工作的重要性和紧迫性，加大环保投入力度，推进环境问题整改。

主体责任单位：湖南钢铁集团

牵头验收单位：湖南钢铁集团

整改措施：

1.到2025年，再投入100亿元，用于全面推进下属企业超低排放改造和厂区环境治理等工程。

2.以年度投资计划为抓手，将环保改造项目投资纳入年度计划，确保投入得到有效落实。

整改时限：2025年12月31日

三、超低排放改造进度不快

湖南钢铁集团对超低排改造工作缺乏前瞻性思考，对《湖南省钢铁企业超低排放改造重点项目年度计划表》实施难度估计不足，离2025年底前完成超低排改造任务，总体进度滞后，截至2023年9月，衡钢8个超低排放改造重点项目中实际完成2个，完成率仅25%；涟钢20个超低排放改造重点项目中实际完成13个，完成率仅65%。对照生态环境部等五部委《关于推进实施钢铁行业超低排放的意见》的要求，湖南钢铁集团重视不够，统筹推进不力，与北方钢铁企业超低排改造相比，差距较大。同时，湖南钢铁集团下属企业实现“双碳”目标主要采取的措施为节能降耗，均尚未提出具体的低碳技术路线图。

整改目标：全力推进超低排放改造，到2025年湘钢、涟钢和衡钢全面完成超低排放改造任务。

主体责任单位：湖南钢铁集团

牵头验收单位：湖南钢铁集团

整改措施：

1.对照钢铁行业超低排放要求和先进企业做法，全方位梳理评估，查找问题并制定解决方案，逐步立项实施，确保在2025年按期完成超低排放改造。

2.2023年9月28日，举办冲刺超低排放目标项目集中开工仪式，集中开工项目达26项，总投资22.41亿元，加上2023年年内在建环保项目25项，总计实施项目达51项，投资超过35亿元。

3.2024年完成集团公司碳达峰、碳中和行动方案的发布工作，提出具体的行动目标、路线和重点任务。

整改时限：2025年12月31日

四、齐抓共管大格局未有效形成

湖南钢铁集团及其下属企业“党政同责、一岗双责”“三管三必须”未落到实处。涟钢2020-2022年连续三次被长江经济带生态环境警示片披露问题，2023年被生态环境部调研指出问题，集团层面未专题研究制定整改方案，未引起高度警觉，举一反三不够，而是将责任压给下级公司或安环部门，导致同类问题在不同企业反复出现。未建立强有力的环保绩效考核指标体系，多数企业无环保相关考核指标或考核不严，未发挥环保绩效考核指挥棒作用。2016年1月至2022年6月共有6家下属企业因污染物排放超标、未取得排污许可证等原因，被当地环保主管部门处罚25次、罚款1499.37万元，但集团未及时按《湖南钢铁集团有限公司环境保护管理办法》规定对相关下属企业主要负责人及班子成员进行绩效处罚或党纪政纪处理。

整改目标：严格落实生态环境保护工作“党政同责、一岗双责”和“三管三必须”要求，完善环保考核制度，强化环保违章违法行为查处和考核力度，压实各级环保管理主体责任。

主体责任单位：湖南钢铁集团

牵头验收单位：湖南钢铁集团

整改措施：

1.修订完善环境保护管理制度，强化环境违章违法行为考核力度，并建立突出生态环境问题通报考核机制，确保“一厂出问题，全公司受教育”。

2.严格落实集团公司环境保护管理办法要求，及时对下属企业的行政处罚事件以及突发环境事件进行考核追责。

3.加大督导检查力度，定期对下属企业突出环境问题整改和环保项目进展情况开展专项检查。

4.督促各下属企业建立健全环保管理制度，并督导落实执行到位。

5.制定直属企业年度环境保护目标责任状，每年年初进行签订，进一步明确年度环境保护管理责任目标。

整改时限：持续推进，长期坚持

五、重污染天气应急响应要求未严管落实

督察发现，涟钢及煤化新能源、衡钢、湘钢均未按照各市州重污染天气应急预案管理要求开展重污染天气预警及应急响应工作。2023年湘潭市、衡阳市、娄底市发布重污染天气预警公告后，4家企业主管生产负责人均未按照已经制定的重污染天气“一厂一策”实施方案启动重污染天气应急预案，也未实施错峰生产、减产、停产等措施。此外湖南钢铁集团下属企业重污染天气应急减排绩效分级均位于B级以下，整体水平不高。

整改目标：严格按照重污染天气应急响应要求，落实“一厂一策”减排措施，削减污染物排放量，改善区域空气环境质量。

主体责任单位：湖南钢铁集团

牵头验收单位：湖南钢铁集团

整改措施：

1.根据各地重污染天气应急响应要求，制定“一厂一策”和实施方案，在重污染天气预警期间严格落实执行到位。

2.强化重污染天气应急减排响应情况的检查督导，确保各项减排措施执行到位。

整改时限：立行立改，长期坚持

六、生态环境保护社会责任未履行到位

2022年娄底市、湘潭市和衡阳市中心城区环境空气质量排名全省靠后，区域环境空气质量形势严峻，其中细颗粒物 (PM2.5)浓度指标离达标还有较大差距，娄底市、湘潭市未达到国家二级标准。涟钢及煤化新能源、湘钢、衡钢作为娄底市、湘潭市和衡阳市三市中心城区“排污大户”，在推进大气污染防治方面工作不到位，对当地空气环境质量影响较大。

整改目标：大气污染防治和超低排放改造工作取得显著成效，到2025年，下属各钢企全面完成超低排放改造，大气污染物排放量得到明显削减，为改善区域空气质量做出更大贡献。

主体责任单位：湖南钢铁集团

牵头验收单位：湖南钢铁集团

整改措施：

1.全力推进“三钢”大气污染防治和超低排放改造工作，实现主要污染物排放量大幅削减。

2.加强与当地环保部门的沟通衔接，积极配合做好各项应急减排要求，彰显国企社会责任担当。

整改时限：2025年12月31日

七、湖南涟钢环保科技有限公司生产车间碱性废水跑冒滴漏严重，废水直排；生产车间（钢渣车间）右侧沟渠擅自设置开口，废水泄漏进入邻近焦化厂的雨水沟；钢渣车间碱性废水与厂区地面冲洗废水混合流至雨水收集池，通过雨水收集池旁私设闸口直排进入路边暗沟。

整改目标：涟钢环保科技公司厂区雨水和生产废水分开收集处理，杜绝生产废水混入雨水沟排放。

主体责任单位：涟钢环保科技有限公司

牵头验收单位：涟钢

配合验收单位：安全环保部

整改措施：

1、2024年7月前，对闸口及溢流围堰进行修复，修复现有污水排水沟，对生产废水进行回用。

2、实施生产区域超低排放改造，2025年6月前，完成转炉钢渣生产线环保升级改造，同步实施生产厂区硬化和雨污分流改造，全面实现生产废水、路面清洗和初期雨水回用。

整改时限：2025年6月30日

八、涟钢360平方米烧结机一混旁存在露天矿粉池且现场堆存已满，强碱性淋融水直排雨水沟致使沟内水体pH值为强碱性。

整改目标：杜绝矿粉露天堆放，避免强碱性淋融水的产生和无组织扬尘。

主体责任单位：涟钢

牵头验收单位：安全环保部

配合验收单位：战略发展部

整改措施：2024年4月前完成涟钢烧结混料一次、二次圆筒改造，建设湿法除尘设施，对圆筒进行封闭改造。当前项目已下开工通知进行招标。整改完成前，及时对洒落石灰粉进行收集处置，杜绝露天堆放。

整改时限：2024年4月30日

九、湘钢金属材料公司酸雾塔中的酸性废水溢流至雨水沟渠。

整改目标：完善湘钢金属材料公司酸雾塔酸性废水收集处理，消除外排污染风险。

主体责任单位：湘钢金属材料公司

牵头验收单位：湘钢

配合验收单位：安全环保部

整改措施：

已完成湘钢金属材料公司酸雾塔酸性废水收集池改造，杜绝混入雨水沟排放。

整改时限：立行立改，长期坚持

十、衡阳鸿轩管材有限公司喷涂生产线无环评审批手续、无VOCs治理设施，涉嫌长期违法生产。衡阳鸿涛机械加工有限公司擅自拆除VOCs污染防治设施，在新污染防治设施未建成投运的情况下，仍在喷涂作业，VOCs直排外环境。

整改目标：完成环评审批手续办理，新建配套VOCs治理设施，实现VOCs的有效收集治理。

主体责任单位：衡阳鸿轩管材有限公司、衡阳鸿涛机械加工有限公司

牵头验收单位：衡钢

配合验收单位：安全环保部

整改措施：

1.已完成鸿轩管材有限公司喷涂生产线环评审批手续的办理。已将钢管喷涂作业由原来的车间内敞开作业改为封闭式作业，并配套新建VOCs治理设施，确保有机废气得到有效捕集净化，达标排放。

2.调整衡阳鸿涛机械加工有限公司生产计划，在新废气处理设施未投入运行前，停止喷涂作业。2023年11月完成新建废气处理设施的投运和验收工作。

整改时限：2023年11月30日

十一、衡钢采购部门未按环评批复要求采购的焦炭含硫成分高于0.6%。

整改目标：衡钢严格按照环评要求，落实原辅材料采购质量把关，从源头降低焦炭硫含量。

主体责任单位：衡钢

牵头验收单位：安全环保部

配合验收单位：战略发展部

整改措施：

1.完善衡钢焦炭采购标准，严格控制焦炭含硫成分，降低高炉煤气硫含量，确保热风炉烟气达标排放。

2.结合超低排放标准要求，采用SDS钙基脱硫技术，对衡钢热风炉烟气进行超低排放改造，目前正在建设中，2024年3月前建成投运。

整改时限：2024年3月31日

十二、煤化新能源采购的炼焦煤炭含硫量大多超过1%，检查发现9#斗槽煤炭含硫量最高达到了2.74%，混合配料后的配合煤检测含硫量也高达1.16%。

整改目标：煤化新能源严格按照相关规定和环评要求，落实炼焦煤采购质量把关。

主体责任单位：煤化新能源公司

牵头验收单位：涟钢

配合验收单位：安全环保部

整改措施：

1.煤化新能源公司严格合同管理，对采购合同明确煤质含硫量。

2.煤化新能源加强大宗物料进厂监测，更新各工序操作工艺规程，对不同成分物料调整炼焦和化产回收工艺，确保污染排放可控。

整改时限：立行立改，长期坚持

十三、凡益湘钢采购部门无视含硫量低于1%的限制要求，签订的煤炭购销合同对煤质硫含量仅要求小于2.7%，且2023年5月31日煤质检验报告显示硫含量达到了2.4%，严重违反了相关管控要求。

整改目标：凡益湘钢严格按照相关规定和环评要求，落实煤炭采购质量把关，确保采购煤炭硫含量低于1%。

主体责任单位：凡益湘钢新材料有限公司

牵头验收单位：湘钢

配合验收单位：安全环保部

整改措施：已完成凡益湘钢煤炭采购的调整，煤炭采购严格执行含硫量低于1%的限制要求，并在合同条款中明确。

整改时限：立行立改，长期坚持

十四、自行监测不规范。

督察组对集团所属26家子公司进行了检查，发现12家子公司没有全面开展自行监测，其中湘钢瑞兴等9家完全没有开展自行监测；湘钢瑞泰等4家没有制定自行监测方案；涟钢机电等20家没及时向社会公开污染物排放信息；涟钢等4家存有在线监测系统联网后不按规定组织验收，另有9家涉嫌自行监测数据造假。随机抽取衡钢2023年无组织废气、有组织废气和噪声自行监测，共发现25份监测报告涉嫌伪造监测数据；抽取的涟钢7号高炉槽下除尘系统改造项目竣工验收和3号焦炉烟气超低排放监测报告存疑，检测机构不能按要求提供采样设备溯源，涉嫌监测数据造假。2023年8月黄润秋部长调研煤化新能源时交办的13份监测报告问题，经现场核实存在采样方法不正确、原始记录不符合逻辑、超检定期使用仪器、工况不满足要求等问题，涉嫌监测数据造假；同时新发现该公司另外16份自行监测报告也存在类似问题。长沙水泵厂在无工况时开展自行监测，且在同一监测点位采样为两个喷漆房分别出具了不同数据的监测结果，涉嫌监测数据造假。

整改目标：严格按照自行监测相关标准规定要求开展自行监测工作，对监测过程和结果严格把关，确保监测数据真实有效。

主体责任单位：湘钢、涟钢、衡钢、VAMA

牵头验收单位：安全环保部

整改措施：

1.各下属企业按照相关行业自行监测要求，规范制定自行监测方案并严格执行落实到位，全面、规范、真实开展自行监测工作，并及时按照要求公开污染物排放信息。

2.对已经联网但未组织验收的在线监测系统组织验收。

3.全面加强对第三方检测机构的监督管理，对第三方检测机构人工监测过程进行全程监督，督促其按质、按量开展监测。加强对监测报告的审核把关，发现逻辑性问题立即进行处理。

4.加强对监测相关技术标准、规范的学习，提高自行监测自主管理能力。

整改时限：立行立改，长期坚持

十五、非道路移动机械污染管控存在缺失。衡钢40台非道路移动机械仅有5台上了环保标志开展了检测。

整改目标：衡钢强化对非道路移动机械的环保管控，完成非道路移动机械的环保检测和登记上牌工作，确保所有在运非道路移动机械满足环保管控要求。

主体责任单位：衡钢

牵头验收单位：安全环保部

配合验收单位：战略发展部

整改措施：

1.2024年6月前完成衡钢非道路移动机械的摸底、检测和上牌工作。

2.截至2023年12月，衡钢已完成26台非道路移动机械的环保标志上牌、尾气检测工作，剩余无法检测上牌的将逐步报废淘汰。

整改时限：2025年12月31日

十六、涟钢现有非道路移动机械127台，其中已登记上环保绿牌车辆73台，登记合格率仅57.4%，且有5台国2非道路移动机械仍在使用。

整改目标：涟钢加强对非道路移动机械的环保管控，完成非道路移动机械的环保检测和登记上牌工作，完成对国2非道路移动机械的治理或淘汰，确保所有在运非道路移动机械满足环保管控要求。

主体责任单位：涟钢

牵头验收单位：安全环保部

配合验收单位：战略发展部

整改措施：

1.2024年6月前完成涟钢非道路移动机械的摸底、检测和上牌工作。

2.2024年6月前完成对涟钢国2非道路移动机械的治理，达到国三标准要求，逐步替换新能源车或者国三以上非道路移动机械车辆，2025年12月完成国二及以下非道路移动机械的淘汰。

整改时限：2025年12月31日

十七、湘钢2580立方米高炉、1800立方米高炉喷煤粉系统煤棚未全封闭，无降尘抑尘措施；炼钢厂低位料仓进料处，污染防治设施能力不足，效果不佳，现场跑尘严重；低位料仓原有除尘设施拆除扩建未向环保管理部门报备，相关临时管控措施落实不到位。

整改目标：高炉煤棚和炼钢厂低位料仓无组织排放问题和扬尘问题治理到位。

主体责任单位：湘钢

牵头验收单位：安全环保部

整改措施：

1.2024年2月完成对湘钢高炉喷煤粉系统煤棚进行封闭改造。

2.2023年12月完成湘钢炼钢厂低位料仓新扩建除尘器的建成投运。

整改时限：2024年2月29日

十八、顺通原料码头所有皮带转运点无降尘收尘措施。

整改目标：完善顺通原料码头皮带转运点无组织扬尘治理设施。

主体责任单位：湘潭顺通散货装卸有限公司

牵头验收单位：华菱资源贸易有限公司

配合验收单位：安全环保部

整改措施：2023年12月完成顺通原料码头所有皮带转运点无降尘收尘问题的整改，全部配套喷淋或雾炮。

整改时限：2023年12月31日

十九、湘钢综合料场扬尘问题管控不到位，露天堆料，雾炮设施数量较少，无法达到全覆盖降尘抑尘要求。

整改目标：完成湘钢综合料场无组织扬尘治理和瑞通球团公司露天堆场改造，杜绝无组织扬尘排放。

主体责任单位：湘钢

牵头验收单位：安全环保部

配合验收单位：战略发展部

整改措施：对湘钢综合料场进行封闭改造，2025年6月完成。

整改时限：2025年6月30日

二十、湘潭瑞通球团有限公司临时堆场原料露天堆放，无组织排放管控不到位。

整改目标：完成湘潭瑞通球团有限公司露天堆场无组织排放治理。

主体责任单位：湘潭瑞通球团有限公司

牵头验收单位：湘钢

配合验收单位：安全环保部

整改措施：2024年6月完成湘潭瑞通球团有限公司露天堆场改造，杜绝堆场无组织排放。

整改时限：2024年6月30日

二十一、衡钢综合料场原料露天堆放，皮带运料系统和预配料区除尘设施陈旧，停大建小，现场扬尘污染严重；轧钢89分厂连轧机密封效果差，大量粉尘外溢。

整改目标：完成衡钢综合料场和89分厂连轧机等部位和区域的无组织治理，恢复皮带运料系统和预配料区除尘设施的运行。

主体责任单位：衡钢

牵头验收单位：安全环保部

配合验收单位：战略发展部

整改措施：

1.2024年3月，全面完成衡钢综合料场的封闭改造。

2.2023年12月已完成衡钢原料转运站、混匀配料室除尘设施的优化、完善，已与生产设施同步运行。

3.2024年6月前，完成对衡钢轧钢89分厂连轧机捕集罩的修改完善，以提高捕集和密封效果，杜绝粉尘无组织外溢。

整改时限：2024年6月30日

二十二、衡钢高炉煤棚未全封闭，翻车机作业区、180平方烧结机一混二混及其石灰仓等均无收尘防尘设施。

整改目标：高炉煤棚封闭到位，翻车机、180m2烧结机等无除尘设施的区域配套建设抑尘、除尘设施，实现无组织排放管控到位。

主体责任单位：衡钢

牵头验收单位：安全环保部

配合验收单位：战略发展部

整改措施：

1.2024年6月，完成衡钢高炉煤场的封闭改造。

2.2024年6月前，完成衡钢翻车机作业区环境整治工作.

3.2024年12月前，完成180m2烧结机一混、二混以及石灰仓除尘设施的建设。

整改时限：2024年12月31日

二十三、涟钢360平方烧结机一混二混以及混合料转运站、一炼轧厂修包作业区等多处未配套除尘设施；210转炉厂转炉和一炼轧厂屋顶三次除尘系统收尘效果不佳，有可见烟尘外溢；铁矿堆场露天堆放，煤矸石堆场为半封闭存放，未严格实行全封闭管理措施；老综合料场1#、2#翻车机作业场所无抑尘降尘措施，皮带通廊未封闭或采用管式皮带输送，皮带转运站无收尘处理设施，或收尘风量不够，地面积尘较重。

整改目标：涟钢360m2烧结机、210转炉厂、一炼轧厂、6m焦炉、翻车机等区域的无组织排放治理取得显著成效。

主体责任单位：涟钢

牵头验收单位：安全环保部

配合验收单位：战略发展部

整改措施：

1.结合超低排放改造，2024年12月完成涟钢360m2烧结机一混、二混以及混合料转运站改造，建设湿法除尘设施。

2.对涟钢210转炉厂和一炼轧厂三次除尘老系统进行诊断优化改造，同时针对该区域内无收尘设施的点位进行收集治理，新建除尘设施，实施超低排放改造，2024年12月完成。

3.2024年6月完成涟钢老综合料场环保升级改造建设和涟钢铁原料场封闭改造，2024年12月底完成涟钢煤矸石堆场的封闭改造。

4.举一反三对涟钢的翻车机实施抑尘治理项目，预计2024年12月完成。

整改时限：2024年12月31日

二十四、煤化新能源的煤场未全封闭，4#、5#、6#翻车机作业区无降尘抑尘措施。

整改目标：煤化新能源煤场封闭，翻车机等区域的无组织排放治理取得显著成效。

主体责任单位：煤化新能源公司

牵头验收单位：涟钢

配合验收单位：安全环保部

整改措施：

对煤化新能源公司的煤棚进行封闭改造和皮带通廊封闭改造，翻车机做好抑尘措施，预计2024年3月完成。

整改时限：2024年3月31日

二十五、涟钢粉末状原材料、炼钢喷溅余渣露天堆放，未采取抑尘、除尘、收尘措施。

整改目标：涟钢炼钢喷溅余渣实现封闭贮存，杜绝露天堆放。

主体责任单位：涟钢环保科技公司

牵头验收单位：涟钢

配合验收单位：安全环保部

整改措施：2024年3月完成对涟钢环保科技公司全封闭原料贮存库建设，并增加原料仓库喷雾抑尘措施，以解决粉末状炼钢喷溅余渣原材料露天堆放问题。

整改时限：2024年3月31日

二十六、涟钢7号高炉卸焦点未配套除尘设施。

整改目标：完成涟钢高炉炼铁区域的无组织排放治理。

主体责任单位：涟钢

牵头验收单位：安全环保部

配合验收单位：战略发展部

整改措施：

1.对涟钢7#高炉矿槽区域实施封闭和无组织排放治理。当前皮带通廊封闭项目已开始施工。

2.举一反三，对涟钢炼铁厂开展全面的无组织排放评估和治理工作，预计2025年6月底全面完成炼铁厂全区域无组织排放治理。

整改时限：2025年6月30日

二十七、衡钢对产业聚集区内企业生产管理过程缺乏有效的环境监管，废气管控不到位。科盈公司喷砂除锈区抛丸废气处理设施未正常运行，粉末喷漆工序作业时产生的VOCs未经收集处理，直排外环境；鸿宇机械制造、鸿华物流切割废气无组织排放。

整改目标：强化生产过程废气治理管控，实现有组织排放的废气达标排放、无组织产生的废气得到有效收集处理。

主体责任单位：衡钢

牵头验收单位：安全环保部

整改措施：

1.加强对科盈公司喷砂除锈区抛丸废气处理设施的运行维护，不定期对滤芯进行检查，发现除尘效果差或有破损等情况及时更换，并做好滤芯更换记录，确保处理设施高效稳定运行。立行立改，已完成整改。

2.对科盈公司粉末喷漆工序作业时产生的VOCs，在粉末喷涂模头处增加光氧催化+活性炭过滤废气收集处理设施，确保废气排放达标。

3.对鸿宇机械制造公司部分产生废气的车床增加固定负压吸尘装置，对切割等工序增加移动式负压吸尘装置，确保切割废气得到有效收集处理。

4.对鸿华物流公司切割产生的废气，采购负压式焊接烟气除尘设备进行收集、净化处理。

整改时限：2023年12月31日

二十八、衡钢轧钢340分厂二号车丝生产线挥发性有机物处理工艺满足不了现有达标排放要求。

整改目标：解决衡钢340分厂二号车丝生产线的VOCs排放问题。

主体责任单位：衡钢

牵头验收单位：安全环保部

整改措施：衡钢轧钢340分厂二号车丝生产线长期处于停产状态，封存拟拆除，2024年12月完成。

整改时限：2024年12月31日

二十九、涟钢、衡钢、湘钢高炉煤气前端未进行精脱硫，后端未进行烟气脱硫净化处理。

整改目标：高炉煤气后端用户产生的烟气达标排放。

主体责任单位：湘钢、涟钢、衡钢

牵头验收单位：安全环保部

整改措施：

1.针对高炉煤气含硫的问题，采取源头削减或末端治理的方式，因地制宜。

2.涟钢采取源头削减方式，实施高炉煤气精脱硫项目，降低高炉煤气中的硫含量，实现后端用户热风炉等的达标排放。2024年12月完成。

3.衡钢采用末端治理方式，实施热风炉超低排放改造项目，对热风炉烟气进行治理，2024年3月完成。

4.湘钢采取源头和末端治理相结合的方式，实施焦炉煤气精脱硫项目，并对4座热风炉新建烟气脱硫设施，实现达标排放，2024年12月完成。

整改时限：2024年12月31日

三十、涟钢厂区普遍存在雨污分流不完善的问题，存在生产废水随雨水排入外环境等污染风险；衡钢全厂雨污分流不完善、雨水沟淤泥淤积较厚。

整改目标：雨污分流改造到位，生产废水单独收集处理，杜绝混入雨水外排现象。

主体责任单位：涟钢、衡钢

牵头验收单位：安全环保部

配合验收单位：战略发展部

整改措施：

1.实施涟钢和衡钢雨污分流改造工程，生产废水和雨水分开收集、处理和达标排放，2025年12月完成。

2.衡钢加强雨水沟的淤泥清理工作，及时对雨水沟内的淤泥积泥进行清理疏通。

整改时限：2025年12月31日

三十一、衡钢东区、西区污水处理厂接触生物氧化池没有正常运行。

整改目标：衡钢东区、西区污水处理厂稳定达标运行。

主体责任单位：衡钢

牵头验收单位：安全环保部

配合验收单位：战略发展部

整改措施：加强废水源头调查，摸清源头废水的可生化性（BOD5/CODcr），根据调查结果，对衡钢东区、西区污水处理厂接触生物氧化池进行改造升级，进行变更管理，2024年12月完成。

整改时限：2024年12月31日

三十二、突出生态环境问题整改不到位。

（一）进展滞后。2022年12月省生态环境厅特护期帮扶组交办煤化新能源“4#烟囱（2#焦炉）有长时间冒烟情况，无脱硫脱硝及除尘污染防治设施”问题，经现场核查，2#焦炉烟道气脱硫脱硝工程已于2023年4月投用，但项目工程未验收。2023年7月生态环境部大气监督帮扶交办煤化新能源“企业煤传送皮带无封闭，全过程敞开，粉尘散排”问题，计划2023年9月20日完成整改，现场核查时发现，皮带拆除工作已完成，但高功率吸尘器和料斗未按原计划完成。

整改目标：加大整改推进力度，实现交办问题全部整改到位。

主体责任单位：煤化新能源公司

牵头验收单位：涟钢

配合验收单位：安全环保部

整改措施：

1.2023年12月前完成煤化新能源公司2#焦炉烟道气脱硫脱硝工程的竣工验收。

2.2023年12月前完成煤化新能源公司余煤皮带的拆除，吸尘器安装到位并投入使用。

整改时限：2023年12月31日

三十三、突出生态环境问题整改不到位。

（二）标准偏低。长江经济带生态环境警示片披露涟钢一般工业固废堆场环境污染问题虽已完成整改，但本次督察发现工业垃圾池混存危险废物等问题仍然存在；2023年7月生态环境部大气监督帮扶交办“6、7号高炉除尘器下灰口密封不严，下料口有缺口，无组织散排严重”问题，上报整改完成，经现场核查，下灰口地面仍有明显灰色车轮印迹，下料时仍存在粉尘外溢。2022年12月省生态环境厅特护期帮扶组交办“煤化新能源3#烟囱附近露天堆放大量焦炭等原辅材料”问题，企业采用彩条膜覆盖处理，即上报整改完成；交办“厂区及周边道路扬尘问题突出”，企业仅采用增加一台雾炮车、增加洒水频次与路面清扫等临时简易手段，未采取密封收集、路面硬化、清洁运输等措施，整改效果不佳。

整改目标：进一步提高认识，实现交办问题全部高标准整改到位，强化日常监督管理，避免问题反弹。

主体责任单位：涟钢、煤化新能源公司

牵头验收单位：安全环保部

配合验收单位：战略发展部

整改措施：

1.涟钢组织开展危险废物辨识培训，提高员工危险废物辨识能力和环保意识，并严格落实对不同固废混堆、随意丢弃危险废物等行为的考核处理。

2.涟钢加强除尘灰装车管理，严禁装车超载导致除尘灰落地，并按照超低排要求，2024年12月前完成将卸灰车辆改密闭罐车运输，避免装车过程中的无组织扬尘。

3.2024年3月完成涟钢煤化新能源公司老焦仓改造项目，改造后将实现焦炭不落地、不露天堆存。

4.涟钢按超低排放改造要求，建设标准型洗车平台，正在实施中。结合清洁运输管理，强化出入车辆洗车登记，并确保进入涟钢厂区车辆达到国六或新能源车标准。2024年8月完成。

整改时限：2024年12月31日

三十四、2023年9月11日群众投诉湖南东安湘钢瑞和钙业有限公司夜间生产噪声超标，根据提交的反馈材料，仅引用2022年9月7日的一次监测数据来自证达标；9月17日现场组现场实测结果，存在噪声超标现象，投诉情况属实。

整改目标：东安湘钢瑞和进一步完善噪声治理，实现厂区噪声达标。

主体责任单位：湖南东安湘钢瑞和钙业有限公司

牵头验收单位：湘钢

配合验收单位：安全环保部

整改措施：东安湘钢瑞和钙业公司实施第四期噪声治理工程，目前已立项招标，2024年12月完成治理施工。

整改时限：2024年12月31日

三十五、环保队伍能力水平有待提升

湖南钢铁集团未有效组织人员参加生态环境保护方面的政策理论学习和专业技术培训，环保专干普遍存在对生态环保政策理论领悟不深、业务能力提升不足的现象，导致下属企业在生态环保工作落实上存在偏差。湘钢、涟钢、衡钢主抓环保工作的“能源或安全环保部”人数偏少、专业能力不足，与生态环保工作的重要性及公司的规模、体量不相适应，湘钢、涟钢和衡钢的管理人员中环保专干占比低，环保专业力量基础薄弱。

整改目标：环保管理队伍人员和能力素质得到有效提升，以适应当下日益严格的环保要求。

主体责任单位：湘钢、涟钢、衡钢

牵头验收单位：安全环保部、党委组织部

整改措施：

1.将环保政策理论、专业知识技术学习纳入年度培训计划，定期组织对公司环保管理人员进行专业培训。

2.加大环保专业人才引进力度，增加相关人员编制，强化环保管理人员配置。

整改时限：2025年12月31日

三十六、信息化管控水平有待提高

湖南钢铁集团各子公司在环保信息化建设方面进展缓慢，没有一家子公司实现全厂大气排放的全面监控和线上监管功能，系统性线上监管能力缺失；无法实时在线监测无组织排放源相关生产设施运行状况、治理设施运行状况、环境颗粒物浓度等情况，超低排放智能化管控水平与国内行业先进企业相比存在差距。

整改目标：结合超低排放改造，“三钢”建立全厂统一的环保信息化管控平台，实现对全厂排放情况、治理设施运行情况、车辆运输情况等的实时管控。

主体责任单位：湘钢、涟钢、衡钢

牵头验收单位：战略发展部

配合验收单位：安全环保部

整改措施：

1.2025年12月完成“三钢”企业环境管理信息化平台建设，实现对全厂环保信息的实时监测和管控。

2.建立集团公司环保信息化管理系统，对“三钢”的环保工作情况包括污染物排放情况、固危废利用处置情况、环保技改项目进展情况，以及环保投入情况等进行全方位监督管理。该系统已开发完成并上线试运行。

整改时限：2025年12月31日