九江萍钢钢铁有限公司炼钢厂2024年中转炉、连铸机检修外委项目招标公告

招标编号：JG/ZB/SC2024-WWWZ042

九江萍钢钢铁有限公司拟对以下项目进行公开招标，欢迎符合招标条件的单位踊跃参与投标。

**一、招标项目内容、技术要求、招标数量、计划招标时间等**

（一）招标项目名称：炼钢厂2024年中转炉、连铸机检修外委项目

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 标段 | 项目名称 | 施工内容 | 项目要求 | 参考重量 | 单位 | 预计数量 |
| 1 | 炼钢厂转炉检修外委项目 | 炼钢厂老区2号转炉活动烟罩、I段烟道、非金属补偿器外委更换 | 活动烟罩(含支撑梁、倒板) | 1.投标单位前期需对现场的空间尺寸进行测量，并根据图纸与现场实际制订检修施工方案。 2.烟道平台清灰由招标单位负责清理。 3.拆除烟道等备件由投标单位负责放在招标单位指定地点，切割由招标单位实施。 4.活动烟罩、I段烟道、非金属补偿器的安装定位按图纸要求施工，烟道的进、出水管道焊接后按要求对烟道进行通水试验，试水无漏点，烟道的各支撑点进行筋板加固。对拆除的烟道、污水槽周边平台及附属设备进行恢复。 5.具体结算以实际测量验收为准。 6.从停炉开始检修，时间不超过220小时；质保期1年。 | 8.03t | 件 | 1 |
| 2 | I段烟道（含氧枪口、下料口） | 14.08t | 件 | 1 |
| 3 | 非金属补偿器更换 | 1.5t | 件 | 1 |
| 4 | 炼钢厂新区3号转炉炉检外委 | 二文收缩段下端筒体更换外委，型号Φ2320\*14\*1700，1套。 | 一.3号炉喷淋塔水封竖管及旁通管更换外委 1.更换位置在汽化3楼平台，施工需将旧竖管及支管拆除，拆除的管道要从现场搬到同层指定位置。 2.割除的管道需倒运到同平台指定位置。 3.管道焊接前应先修口、清根，管端的端面需打坡口后在进行焊接。 4.施工周期2天；管道试水后无渗漏，保质期1年, 5.以实际完成工程量的理论重量进行结算。 二.炼钢厂3号炉二文收缩段下端筒体更换外委 1.更换位置在汽化5楼平台，施工需将旧筒体拆除，拆除的筒体要从现场搬到同层指定位置。 2.割除的筒体需倒运到同平台指定位置。 3.筒体焊接前应先修口、清根，管端的端面需打坡口后在进行焊接。 4.施工周期2天；筒体试压后无渗漏，保质期1年。 5.以实际完成工程量的理论重量进行结算。 三.炼钢厂新区3号转炉出钢口改造及二次除尘管道气动阀门更换 1.投标单位前期需对现场的空间尺寸进行测量，并根据现场实际制订检修施工方案。 2.出钢口的安装定位按图纸要求施工，焊接牢固。 3.从停炉开始检修，时间不超过48小时；质保期一年。 4.具体结算以实际测量验收为准。 | 2.75t | 套 | 1 |
| 5 | 二次除尘管道气动阀门更换4件（1100mm\*1500mm的2件，1800mm\*2000mm的2件），背吸阀门更换1件（1500mm\*1500mm）。 | / | 件 | 5 |
| 6 | 出口钢更换安装约1.6吨 | / | t | 1.6 |
| 7 | 喷淋塔水封竖管及旁通管更换，型号：无缝钢管Φ720\*8三米、Φ273\*8三米。 | / | t | 0.626 |
| 8 | 炼钢厂新区4号转炉活动烟道、固定段烟道、可移动段烟道、非金属补偿器、出钢口更换、二次排吸尘罩更换及二次除尘管道气动阀门、二文收缩段下端筒体、喷淋塔水封竖管更换涉及到此设备更换时所必需拆装的附属设备 | 活动烟道更换 | 一.炼钢厂新区4号转炉活动烟道、固定段烟道、可移动段烟道、非金属补偿器、出钢口、二次排吸尘罩、二次除尘管道气动阀门更换技术要求： 1.投标单位前期需对现场的空间尺寸进行测量，并根据图纸与现场实际制订检修施工方案。 2.烟道的安装定位按图纸要求施工，烟道的进、出水管道焊接后按要求对烟道进行通水试验，试水无漏点，烟道的各支撑点进行筋板加固。 3.出钢口焊接前应先修口、清根，管端的端面需打坡口后再进行焊接。 二.4号炉二文收缩段下端筒体、喷淋塔水封竖管更换技术要求： 1.更换位置在汽化3、5楼平台，施工需将旧竖管及支管拆除，拆除的管道要从现场搬到同层指定位置。 2.管道焊接前应先修口、清根，管端的端面需打坡口后再进行焊接。 三.从停炉开始检修，时间不超过192小时；质保期一年。 四.具体结算以实际测量验收为准。 | 9t | 件 | 1 |
| 9 | 固定段烟道更换 | 9t | 件 | 1 |
| 10 | 可移动段烟道更换 | 19.5t | 件 | 1 |
| 11 | 非金属补偿器更换 | 2t | 件 | 1 |
| 12 | 出钢口更换 | 1.6t | 件 | 1 |
| 13 | 二次除尘吸尘罩更换 | 20t | 件 | 1 |
| 14 | 二次除尘管道气动阀门更换4件（1100mm\*1500mm的2件，1800mm\*2000mm的2件） | / | 件 | 4 |
| 15 | 二文收缩段下端筒体更换外委，型号Φ2320\*14\*1700，1套。 | 2.75t | 套 | 1 |
| 16 | 喷淋塔水封竖管及旁通管更换，型号：无缝钢管Φ720\*8三米、Φ273\*8三米。 | / | t | 0.626 |
| 17 | 炼钢厂连铸机检修外委项目 | 炼钢厂新区涵洞管道更换外委（转炉本体设备冷却水管和精炼炉设备冷却水管） | 螺旋焊管拆除:Ф426\*8约860米 | 1.更换管道位置在离地下8米的涵洞至炼钢厂房地面法兰处，施工需将旧管道拆除，拆除的管道要从现场搬到地面指定位置。 2.现场利用原有支架进行管道铺设，管道按照原管方向进行铺设焊接，焊接好后待协调时间接口. 3.布管时间要求在检修前布置到位，管道接口必须等停水才能施工，待管道对接口完成后，割除旧管道并吊出管廊沟，旧管道割除方便倒运，管道焊接前应先修口、清根，管端的端面需打坡口后焊接。 4.施工周期40天（转炉本本设备冷却水管布管20天、精炼炉设备冷却水管布管20天）；管道试压后无渗漏，保质期1年。 5.以实际完成工程量的理论重量进行结算。 | / | t | 70 |
| 18 | 螺旋焊管安装:Ф426\*10约860米 | / | t | 85 |
| 19 | 螺旋焊管拆除:Ф325\*8约16米 | / | t | 1 |
| 20 | 螺旋焊管安装:Ф325\*10约16米 | / | t | 1.24 |
| 21 | 管道支架加固：槽钢20#约280米。 | / | t | 5 |
| 22 | 炼钢厂板坯连铸机蒸汽风道更换外委 | 1号、2号蒸汽风道更换（从软连接到屋顶共2座,含旧风道拆除、备件制作），扇形段内弧风道弯头更换共2件（更换部位已在图纸上标记，含旧风道拆除、备件制作），风道总长度约73米。 | 1.风道更换部位为蒸汽风机软连接到厂房屋顶，长度约33米，扇形段内弧风道弯头2件（风道需穿墙对接,支撑梁同步更换）。 2.风道备件需投标单位现场提前制作，图纸尺寸需投标单位现场再次核对为准。 3.制作要求：风道不锈钢板对接焊缝必须全部满焊。风道外面焊接筋板加固，筋板必须按照图纸要求进行布置，筋板焊缝长度必须≥100mm，焊缝间距 ≤200mm。 4.安装要求：风道安装过程中如割除了筋板，安装后必须全部恢复。风道与梁支撑固定点必须焊接牢固。屋顶出风口与屋面高度保证在2米以上。 5.拆除旧风道吊运到招标单位指定位置，同时对旧风道进行切割，长度1.5米左右，四面切开摆放好。 6.此项目为高处作业，投标单位承接后必须制定更换施工方案由招标单位评审通过方可进行施工，检修作业人员必须持有特种作业证上岗。 7.施工时间控制在192小时(含脚手架搭设时间)；质保期1年。 | / | t | 16.638 |

（二）技术要求：详见表单项目要求。

（三）招标数量：单次。

（四）计划招标时间：2024年7月24日，具体时间以通知为准。

（五）报名截止时间：2024年7月19日12：00前。

（六）中标后合同签订完成期限：15天内。

（七）施工地点：招标单位炼钢厂。

**二、资质要求**

（一）公司具有独立法人资格且注册时间满5年。

（二）建筑机电安装工程专业承包三级及以上资质或钢结构工程专业承包三级及以上资质。

**三、意向投标人提交的资格证明文件**

（一）资质材料（加盖投标单位公章）：

1.最新年检有效的企业法人营业执照副本复印件，安全生产许可证复印件。

2.法定代表人资格证明（需载明身份证号码）、代理人身份证复印件及法人授权委托书原件。

3.企业介绍，便于对其资质进行审查。

4.投标单位开票信息。

5.银行开户许可证复印件。（上述资料需加盖投标单位公章）

6.提供安全施工预案、安全管理人员证件、现场负责人、作业人员必须持相关有效证件上岗，两份近三年转炉或连铸机新建、大修或改造业绩合同复印件。

（二）提交时间：报名时提交。

（三）提交方式：书面、电子邮件（电子邮箱地址：shengchanzhihui@pxsteel.com）。

**四、投标方式**

招标单位对意向投标单位提交的资质材料进行审查，向审查合格单位发出招标邀请函（说明书），接到招标邀请函（说明书）的单位请按邀请函（说明书）要求时间交纳相应投标保证金100000元、招标服务费500元。招标结束后，中标单位的投标保证金自动转为履约保证金，不足部分应予以补齐，未中标单位的投标保证金在宣标后十五个工作日内一次性返还（不计息）。

**五、招标方信息**

（一）单位名称：九江萍钢钢铁有限公司

（二）联系地址：江西省九江市湖口高新技术产业园区九江萍钢钢铁有限公司生产指挥中心；邮编：332500。

（三）联系人：王工；18870214606。

（四）法务监审部监督电话：：0792-6327149，电子邮箱地址：Jgjianshengbu@126.com。

九江萍钢钢铁有限公司生产指挥中心

2024年7月 日

附件一：

**[法人代表](http://www.so.com/s?q=%E6%B3%95%E4%BA%BA%E4%BB%A3%E8%A1%A8&ie=utf-8&src=wenda_link" \t "_blank)授权委托书**

**九江萍钢钢铁有限公司**：

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_是中华人民共和国合法企业，法定地址：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_。（**必填**）

法定代表人\_\_\_\_\_\_\_\_特授权\_\_\_\_\_\_\_代表我公司全权办理与贵公司的（**项目名称**）业务，包括但不限于投标、签订合同、领取合同款、收货、退换货、质量异议处理等事项，并签署全部的有关文件、协议及合同，同时往来文件通过该邮箱**（邮箱号：必填）**接收、发送。

我公司对被授权人在办理上述事项过程中签署的一切文件均予以认可，并承担相应的法律责任，本授权书有效期：**\_\_\_\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日至\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_日**（**必填**）。

在撤销授权的书面通知之前，本授权书一直有效，被授权人签署的所有文件（在授权书有效期内签署的）不因授权的撤销而失效。

被授权人签字：\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 授权人(签章或签字)：\_\_\_\_\_\_

[身份证号](http://www.so.com/s?q=%E8%BA%AB%E4%BB%BD%E8%AF%81%E5%8F%B7&ie=utf-8&src=wenda_link" \t "_blank)：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ [身份证号](http://www.so.com/s?q=%E8%BA%AB%E4%BB%BD%E8%AF%81%E5%8F%B7&ie=utf-8&src=wenda_link" \t "_blank)：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

职　　务：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 职　　务：**\_（不能填法人）\_**

电　　话：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_ 电　　话：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

单位名称：

**(公司公章、财务专用章、法人章)**

签署时间：（**必填**）

被授权人身份证（正、反面）：     授权人身份证（正、反面）：

附件二：

**诚信承诺书**

九江萍钢钢铁有限公司：

我方在遵守《民法典》《反不正当竞争法》《关于禁止商

业贿赂行为的暂行规定》等法律和规定的基础上，就我方及我方工作人员的行为向贵方作出如下承诺：

一、遵守贵方规章制度，诚实守信地为贵方提供符合贵方需求的安全可靠的产品、服务及相关技术，保证产品质量，并主动做好售后服务工作。

二、不以任何形式向贵方工作人员及其父母、配偶、子女等亲属赠送或变相赠送礼品、礼金等。

三、不以任何方式宴请贵方工作人员（正常公务招待除

外）。

四、不与贵方有关人员私下建立不正当交易关系。

五、发现贵方工作人员有索贿以及徇私舞弊、滥用职权等行为时积极向贵方举报或投诉，并实事求是地配合贵方纪检监察机构调查、提供书面举报材料。

六、不发生扰乱正常市场竞争秩序、提供虚假材料、泄露贵方商业秘密以及排挤其他经营者公平竞争等违反商业道德行为。

七、不发生其它任何可能影响贵方工作人员公正执行公

务或职务廉洁行为。

八、本承诺书所指的礼品、礼金等，包括礼品、礼金、有价证券、支付凭证、商业预付卡、土特产（例如烟、酒等），以及由我方安排并支付费用的旅游、健身、休闲、娱乐等活动。

九、不发生下列行为：

（一）伪造或者冒用认证标志、名牌产品标志、免检标志等质量标志和许可证标志；

（二）伪造或者使用虚假产地；

（三）伪造或者冒用他人的厂名、厂址；

（四）假冒他人注册商标；

（五）提供的产品掺杂、掺假，以假充真、以次充好、弄虚作假；

（六）提供失效、变质产品；

（七）提供存在危及人体健康和人身、财产安全的不合格危险产品；

（八）提供国家有关法律法规明令禁止生产、销售的产品。

**若违反上述承诺，我方愿意按以下方式承担责任：**

一、贵方有权单方面解除合同；贵方有权单方面取消我方作为供应商或合作方的资格；我方同意贵方及贵方下属企业终止业务往来；涉嫌违法犯罪的，贵方有权移交司法机关处理。

二、我方自愿按照以下方式承担违约金，且贵方有权从我方在贵方的货款中扣除上述违约金：

（一）我方若违反第1条至第7条承诺中的任一条，我方自愿承担3万元至30万元的违约金。

（二）我方若向贵方行贿或违反第9条的，贵方有权对涉案标的物按1元/吨（件）结算付款，且我方自愿按涉案标的物合同额的10%至30%承担违约金。

（三）本条违约金与合同其他违约金重复的，以金额更高者为准。

我方同意：在我方涉嫌侵害贵方利益的调查过程中，贵方有权暂停支付货款，并根据调查情况进行处理，同时我方应继续履行合同义务，因我方不继续履行合同义务造成贵方经济损失的，由我方承担赔偿责任。

本承诺书作为贵我双方合同的附件，与贵我双方签订的合同具备同等法律效力，本承诺书中的经济赔偿责任与贵我双方签订的合同中我方应承担的赔偿责任同时并存有效。

**我方声明：本承诺书中内容为我方慎重考虑后作出的承诺，为我方真实意思表示，不可撤销，且我方明知本承诺书对我方的约束力。**

本承诺书自我方签署之日起生效，在贵我双方业务往来存续期间有效。

承诺人（单位公章）：

签署人（法定代表人或授权代表）：

签署日期： 年 月 日