九江萍钢钢铁有限公司

4号高炉大修同步检修外委项目招标公告

招标编号：JG/ZB/SC2024-WWLH058

九江萍钢钢铁有限公司拟对以下项目进行公开招标，欢迎符合招标条件的单位踊跃参与投标。

一、招标项目内容、技术要求、招标数量、计划招标时间等

（一）招标项目名称：4号高炉大修同步检修外委

| 序号 | 标段 | 项目名称 | 系统 | 检修项目 | 工作内容 | 验收标准和技术要求 | 材料界定 | 单位 | 工作量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 第一标段 | 4号高炉大修同步外委 | 槽下系统 | 12个槽下称量斗衬板更换为三合一衬板 | 三合一衬板，共计124㎡。 | 三合一耐磨衬板安装牢固。 | 招标单位只提供更换备件材料，其余由投标单位负责。 | ㎡ | 124 | 1、招标单位提供的材料放置就近施工位置槽下区域放置到3#炉机械室旁，搅笼的放置到冷却塔旁。招标单位不负责倒运。 2、槽下项目施工工期40天，搅笼项目施工工期为42天。开始时间以高炉休风为准。 3.保质期一年 |
| 2 |  |  |  | 3米平台所有下灰斗贴三合一衬板 | 三合一衬板，共计122.24㎡。 | 三合一耐磨衬板安装牢固。 | 招标单位只提供更换备件材料，其余由投标单位负责。 | ㎡ | 122.24 |  |
| 3 |  |  |  | 中转站拆除重新制作安装 | 1.对中转站进行拆除；2.根据现有尺寸，对下料斗用钢板δ=20mm)重新制作焊接；3.采用20mm钢板下料制作衬板，衬板安装采用焊接加安装螺栓方式进行安装；4.料斗内预计安装料打料100块（120*220*20），总重量5.5吨。 | 所有焊接需满焊，确保牢固可靠、无夹渣、无假焊。 | 招标单位只提供更换备件材料，其余由投标单位负责。 | 吨 | 5.5 |  |
| 4 |  |  |  | 4号皮带三通重新制作、安装，贴衬板 | 三通整体拆除，三通现场进行测绘、制作及安装，贴衬板；合计重量4.8吨（含衬板重量）。 | 焊接需满焊，确保牢固可靠、无夹渣、无假焊。 | 招标单位只提供更换备件材料，其余由投标单位负责。 | 吨 | 4.8 |  |
| 5 |  |  | 冲渣系统 | 4#炉冷却塔内管道整体更换 | 更换Φ219*8 无缝管220米，Φ325*8-10 无缝管230米；Φ630*10 无缝管20米；制作安装喷头250个；合计重量30.1吨 | 焊接饱满，确保牢固可靠、无夹渣、无假焊。施工完成后进行两底两面防腐处理 | 招标单位只提供更换备件材料，其余由投标单位负责。 | 吨 | 30.1 |  |
| 6 |  |  |  | 4#炉玻璃钢烟囱增加龙骨 | 4#炉玻璃钢烟囱增加龙骨重量4.23吨 | 要求加固后龙骨的进行两底两面防腐处理 | 招标单位只提供更换的大五金材料、油漆，其余由投标单位负责。 | 吨 | 4.23 |  |
| 7 |  |  |  | 底虑池底部轨道整体更换 | 底虑池底部钢轨、制作安装17.6吨。 | 所有焊缝需要满焊、缝隙均匀、焊缝饱满无夹渣。 | 招标单位只提供更换备件材料，其余由投标单位负责。 | 吨 | 17.6 |  |
| 8 |  |  |  | 西边球阀处总管更换20米 | Φ720mm冲渣总管拆装20米；重量6.91吨。 | 焊缝饱满无夹渣无漏水，密封垫无破损、螺栓紧固、无漏水，要求更换后的管道进行两底两面防腐处理。 | 招标单位只提供更换备件材料、油漆，其余由投标单位负责。 | 吨 | 6.91 |  |
| 9 |  |  |  | 扒炉段冲渣沟钢构拆除、恢复，焊锚固钩。 | 冲渣沟钢构量4.74吨。 | 焊接饱满，确保牢固可靠、无夹渣、无假焊。 | 招标单位只提供更换备件材料，其余由投标单位负责。 | 吨 | 4.74 |  |
| 10 |  |  |  | 扒炉段冲渣沟混凝土拆除及恢复 | 混凝土厚度0.3m，工作量8m3。（含植筋） | 浇筑无气孔。 | 招标单位只提供钢筋、混凝土，其余由投标单位负责。 | m³ | 8 |  |
| 11 |  |  | 炉前系统 | 铁路线隔热板更换部分；铁路线看罐处立柱包裹钢板 | 铁路1#2#线更换隔热板400㎡并焊锚固钩，10根立柱采用钢板包裹；重量47.95吨；3#线整体更换提高到5.6米，重量26.89吨；总计重量74.84。 | 焊接饱满，确保牢固可靠、无夹渣、无假焊。 | 招标单位只提供更换备件材料，其余由投标单位负责。 | 吨 | 74.84 |  |
| 12 |  |  |  |  | 铁路1#2#线更换隔热板喷涂26吨 | 喷涂厚度不低于5mm | 喷涂料由招标单位提供，其余由投标单位负责。 | 吨 | 26 |  |
| 13 |  |  | 热风系统 | 烟道阀、冷风阀漏风处理，打包箱及浇注 | 6个Φ3000mm烟道阀和3个Φ2600mm冷风阀内侧法兰下料打整体包箱合计重量7.24吨 | 焊缝饱满，无夹渣、沙眼，试压无泄漏。 | 招标单位只提供钢板；卷板及其余的由投标单位负责。 | 吨 | 7.24 |  |
| 14 |  |  |  |  | 包箱浇筑8.7吨 | 浇筑无气孔。 | 耐材由招标单位提供其余的由投标单位负责。 | 吨 | 8.7 |  |
| 15 | 第二标段 | 新区喷煤4号高炉大修同步检修外委 | 喷煤及除尘系统 | AB系列烟气炉热风废气管道更换 | AB系列烟气炉热风废气管道拆除60米，管道厚度6mm、直径1300mm（预计12吨），安装AB系列烟气炉热风废气管道60米，管道厚度10mm、直径1300mm（预计20吨）。 | 1.焊接质量符合最新国家标准GB50661-2011。 | 1.水、电由招标单位提供接口位置，大五金由招标单位免费提供。 2.其他材料及各种辅材、工具设备由投标单位提供。 3.施工过程中活动式脚手架、料仓内脚手架由投标单位负责。4.招标单位免费提供检修脚手架、叉车（招标单位自备一台叉车至现场，包含驾驶）、铲车、挖机、吊车、行车（包括驾驶，超过300吨的吊机由招标单位提供）等车辆运输、管氧、压缩空气。 | 吨 | 32 | 1.工程完成现场清理干净。 2.工期为40天。 3.项目验收以实际完成量验收。 4.质保期1年 |
| 16 |  |  |  | AB系列原煤仓下锥段整体更换 | AB系列原煤仓下锥段拆除（预计34吨），整体由方型锥体料仓更换为双曲线料仓（预计32吨）。 |  |  | 吨 | 66 |  |
| 17 |  |  |  |  | 内部贴铸石耐磨衬板预计170㎡。 |  |  | ㎡ | 170 |  |
| 18 |  |  |  | A系列出口三岔口、收粉管更换 | 拆除A系列出口三岔口以及收粉管10米，安装新的出口三岔口以及收粉管10米。（预计20吨） |  |  | 吨 | 20 |  |
| 19 |  |  |  | AB系列煤气管道整体更换、A系列煤气管道在线封堵 | 拆除AB系列煤气管道30米（预计3.8吨），安装AB系列煤气管道30米（预计2.8吨）。 |  |  | 吨 | 6.6 |  |
| 20 |  |  |  |  | A系列煤气管道在线封堵 |  |  | 项 | 1 |  |
| 21 |  |  |  | 新区4号炉出铁场除尘顶部铁板及盖板更换、护栏更换，储备仓加长 | 拆除新区4号炉出铁场除尘顶部铁板及盖板、护栏及储备仓（重量预计5.9吨），安装新区4号炉出铁场除尘顶部铁板及盖板、护栏，储备仓加长（重量预计8.3吨）。 |  |  | 吨 | 14.2 |  |
| 22 |  |  |  | 新区4号炉矿槽除尘器顶部铁板及盖板、护栏更换，储备仓加长 | 拆除新区4号炉矿槽除尘顶部铁板及盖板、护栏及储备仓（重量预计5.8吨），安装新区4号炉矿槽除尘顶部铁板及盖板、护栏，储备仓加长（重量预计8.2吨） |  |  | 吨 | 14 |  |
| 23 |  |  |  | 新区4号炉矿槽除尘器槽上除尘管道更换 | 拆除新区4号炉矿槽除尘器槽上除尘管道80米，直径830mm、厚度6mm(重量预计10吨)，安装新区4号炉矿槽除尘器槽上除尘管道80米，直径830mm、厚度6mm(重量预计10吨)。 |  |  | 吨 | 20 |  |
| 24 | 第三标段 | 炼铁厂新区二线环冷机改造同步检修外委 | 二线主机 | 二线头部星轮齿板整体更换 | 工程量：1.齿板型号：13B379-6-22-G，数量：16件。2.齿板型号：13B379-6-57-G，数量：2件。3.质保期：12个月。 | 1.根据头部星轮本体孔径对齿板进行在线扩孔。2.星轮齿板螺栓紧固（根据现场孔径加工螺栓，其中配套螺栓由投标单位提供）。3.星轮运行无卡阻、台车跑偏。 | 1.水、电由招标单位提供接口位置。2.行车、叉车、铲车、检修脚手架、检修需要的备件、大五金（其中齿板螺栓由投标单位提供）、钢筋由招标单位提供，吊车（一线、二线制粒机圆筒更换吊机由招标单位提供）、检修工器具和检修辅材（电焊条、气体保护焊丝等主材）由投标单位提供。 | 项 | 1 | 1、中标单位接通知单后，在3 天内赶至现场，在检修前做好施工人员安全培训、办好SJP作业 票、做好检修准备等工作。 2.二线烧结机停机72小时 |
| 25 |  |  | 二线进料 | 一线制粒机圆筒更换 | 工程量：1、单套制粒机滚筒装配、拆除及安装（含筒体、进出口托圈、大齿圈、衬板、小齿轮装配各1套、托辊装配4套、止推辊装配2套）。2、电机，液力偶，减速机，大小齿轮和托轮数据调整，钢构底座检查加固。3.质保期：12个月。 | 1.大齿圈采用两半剖分式结构，材质ZG35GrMo。其中铰制孔在大齿圈运到现场和筒体上的齿圈架进行现场配铰. 2.钢托辊、挡轮运转平稳，无异常声响，轴承温升小于25℃; 3.校正后，减速机高速轴处振动小于3.0mm/s，电机振动小于3.0mm/s，小齿轮振动小于6.0mm/s，钢托辊轴承座振动小于4.0mm/s; 4.钢托辊、挡轮与滚圈接触面大于90%且分布均匀； 5.大小齿轮啮合接触面大于70%且分布均匀； 6.齿顶隙放大量不超过2mm； 7.大齿圈圆跳动量小于2mm，端面跳动量小于1.5mm。 |  | 项 | 1 |  |
| 26 | 第四标段 |  |  | 二线制粒机圆筒更换 | 工程量：1.单套制粒机滚筒装配、拆除及安装（含筒体、进出口托圈、大齿圈、衬板、小齿轮装配各1套、托辊装配4套、止推辊装配2套）。2.电机，液力偶，减速机，大小齿轮和托轮数据调整，钢构底座检查加固。 3.质保期：12个月。 | 1.大齿圈采用两半剖分式结构，材质ZG35GrMo。其中铰制孔在大齿圈运到现场和筒体上的齿圈架进行现场配铰. 2.钢托辊、挡轮运转平稳，无异常声响，轴承温升小于25℃; 3.校正后，减速机高速轴处振动小于3.0mm/s，电机振动小于3.0mm/s，小齿轮振动小于6.0mm/s，钢托辊轴承座振动小于4.0mm/s; 4.钢托辊、挡轮与滚圈接触面大于90%且分布均匀； 5.大小齿轮啮合接触面大于70%且分布均匀； 6.齿顶隙放大量不超过2mm； 7.大齿圈圆跳动量小于2mm，端面跳动量小于1.5mm。 |  | 项 | 1 |  |
| 27 |  |  | 二线进料 | 二线混四皮机小车整体更换 | 1.工程量：行走小车，数量：1套。2.质保期：3个月。 | 1.根据现场实际情况使用钢构、型材制作小车框架及皮带机机架并整体进行更换。2.所有焊缝无假焊、无夹渣、牢固可靠、皮带机无漏料。3.所有连接螺栓、地脚螺栓紧固、无松动。4.小车行走及皮带机运行平稳无卡阻。 |  | 套 | 1 |  |
| 28 |  |  |  | 混三皮带机小车、轨道整体更换 | 1.工程量：行走小车，数量：1套。2.质保期：3个月。 | 1.根据现场实际情况使用钢构、型材制作小车框架及皮带机机架并整体进行更换。2.所有焊缝无假焊、无夹渣、牢固可靠、皮带机无漏料。3.所有连接螺栓、地脚螺栓紧固、无松动。4.小车行走及皮带机运行平稳无卡阻。 |  | 套 | 1 |  |
| 29 |  |  | 脱硫除尘 | 3号机头除尘器、烟道漏风处理 | 1.钢板，厚度：10mm。2.质保期：3个月。 | 1.所有焊缝满焊、焊缝无假焊、无夹杂。2.修复部位无漏风。 |  | ㎡ | 60 |  |
| 30 |  |  |  | 1号脱硫塔入口烟道及膨胀节整体更换 | 工程量：1.入口烟道，数量：1套。2.膨胀节，数量：1套。3.质保期：3个月。 | 1.根据现场尺寸使用12mm钢板制作进口烟道壳体。2.烟道壳体铺设1.4529不锈钢钢板。3.使用型材制作膨胀节框架，内侧根据烟气方向焊接导流板。4.膨胀节蒙皮与框架连接采用螺栓结构。5.所有焊缝无假焊、无夹渣、牢固可靠、无漏烟气。 |  | 项 | 1 |  |

（二）招标数量：单次。

（三）计划招标时间：2024年8月8日，具体时间以通知为准。

（四）报名截止时间：2024年7月28日12：00前。

（五）中标后合同签订完成期限：15天内。

二、资质要求

公司具有独立法人资格。

三、意向投标人提交的资格证明文件

（一）资质材料（加盖报名单位公章）：

1.最新年检有效的企业法人营业执照副本复印件，安全生产许可证复印件，公司具有独立法人资格且注册时间满5年（含），冶金工程施工总承包或机电设备安装工程专业承包资质三级及以上资质。

2.法定代表人资格证明（需载明身份证号码）、代理人身份证复印件及法人授权委托书原件。

3.企业介绍，便于对其资质进行审查。

4.投标单位开票信息。

5.开户许可证复印件。

6.提供一份近二年冶金企业检修业绩合同复印件。（上述资料需加盖报名单位公章）。

（二）提交时间：报名时提交。

（三）提交方式：书面、电子邮件（电子邮箱地址：shengchanzhihui@pxsteel.com）。

四、投标方式

招标单位对意向报价单位提交的资质材料进行审查，向审查合格单位发出招标邀请函（说明书），接到招标邀请函（说明书）的单位请按邀请函（说明书）要求时间交纳相应投标保证金107000元，招标服务费500元。招标结束后，中标单位的投标保证金自动转为履约保证金，不足部分应予以补齐，未中标单位的投标保证金在宣标后十五个工作日内一次性返还（不计息）。

五、招标方信息

（一）单位名称：九江萍钢钢铁有限公司

（二）联系地址：江西省九江市湖口高新技术产业园区九江萍钢钢铁有限公司生产指挥中心；邮编：332500。

（三）联系人：黎工18870216329。

（四）法务监审部监督电话：0792-6327149，电子邮箱地址：Jgjianshengbu@126.com。

九江萍钢钢铁有限公司生产指挥中心

2024年7月12日

附件一：

授权委托书

九江萍钢钢铁有限公司：

______________________是中华人民共和国合法企业，法定地址：______________________。（必填）

法定代表人________特授权_______代表我公司全权办理与贵公司的（项目名称）业务，包括但不限于投标、签订合同、领取合同款、收货、退换货、质量异议处理等事项，并签署全部的有关文件、协议及合同，同时往来文件通过该邮箱（邮箱号：必填）接收、发送。

我公司对被授权人在办理上述事项过程中签署的一切文件均予以认可，并承担相应的法律责任，本授权书有效期：________年_____月_____日至_____年_____月____日（必填）。

在撤销授权的书面通知之前，本授权书一直有效，被授权人签署的所有文件（在授权书有效期内签署的）不因授权的撤销而失效。

被授权人签字：_________      授权人(签章或签字)：______

身份证号：_____________      身份证号：________________

职　　务：_____________      职　　务：_（不能填法人）_

电　　话：__________ __      电　　话：________________

单位名称：

(公司公章、财务专用章、法人章)

签署时间：（必填）

被授权人身份证（正、反面）：     授权人身份证（正、反面）：

附件二：

诚信承诺书

九江萍钢钢铁有限公司：

我方在遵守《民法典》《反不正当竞争法》《关于禁止商业贿赂行为的暂行规定》等法律和规定的基础上，就我方及我方工作人员的行为向贵方作出如下承诺：

一、遵守贵方规章制度，诚实守信地为贵方提供符合贵方需求的安全可靠的产品、服务及相关技术，保证产品质量，并主动做好售后服务工作。

二、不以任何形式向贵方工作人员及其父母、配偶、子女等亲属赠送或变相赠送礼品、礼金等。

三、不以任何形式与贵方工作人员及其父母、配偶、子女等亲属发生借贷关系，或以炒股、股权的名义发生经济往来。

四、不以任何方式宴请贵方工作人员（正常公务招待除外）。

五、不与贵方有关人员私下建立不正当交易关系。

六、发现贵方工作人员有索贿以及徇私舞弊、滥用职权等行为时积极向贵方举报或投诉，并实事求是地配合贵方纪检监察机构调查、提供书面举报材料。

七、不发生扰乱正常市场竞争秩序、提供虚假材料、泄露贵方商业秘密以及排挤其他经营者公平竞争等违反商业道德行为。

八、不发生其它任何可能影响贵方工作人员公正执行公务或职务廉洁行为。

九、本承诺书所指的礼品、礼金等，包括礼品、礼金、有价证券、支付凭证、商业预付卡、土特产（例如烟、酒等），以及由我方安排并支付费用的旅游、健身、休闲、娱乐等活动。

十、不发生下列行为：

（一）伪造或者冒用认证标志、名牌产品标志、免检标志等质量标志和许可证标志；

（二）伪造或者使用虚假产地；

（三）伪造或者冒用他人的厂名、厂址；

（四）假冒他人注册商标；

（五）提供的产品掺杂、掺假，以假充真、以次充好、弄虚作假；

（六）提供失效、变质产品；

（七）提供存在危及人体健康和人身、财产安全的不合格危险产品；

（八）提供国家有关法律法规明令禁止生产、销售的产品。

若违反上述承诺，我方愿意按以下方式承担责任：

一、贵方有权单方面解除合同；贵方有权单方面取消我方作为供应商或合作方的资格；我方同意贵方及贵方下属企业终止业务往来；涉嫌违法犯罪的，贵方有权移交司法机关处理。

二、我方自愿按照以下方式承担违约金，且贵方有权从我方在贵方的货款中扣除上述违约金：

（一）我方若违反第一条至第八条承诺中的任一条，我方自愿承担3万元至30万元的违约金。

（二）我方若向贵方行贿或违反第十条的，贵方有权对涉案标的物按1元/吨（件）结算付款，且我方自愿按涉案标的物合同额的10%至30%承担违约金。

（三）本条违约金与合同其他违约金重复的，以金额更高者为准。

我方同意：在我方涉嫌侵害贵方利益的调查过程中，贵方有权暂停支付货款，并根据调查情况进行处理，同时我方应继续履行合同义务，因我方不继续履行合同义务造成贵方经济损失的，由我方承担赔偿责任。

本承诺书作为贵我双方合同的附件，与贵我双方签订的合同具备同等法律效力，本承诺书中的经济赔偿责任与贵我双方签订的合同中我方应承担的赔偿责任同时并存有效。

我方声明：本承诺书中内容为我方慎重考虑后作出的承诺，为我方真实意思表示，不可撤销，且我方明知本承诺书对我方的约束力。

本承诺书自我方签署之日起生效，在贵我双方业务往来存续期间有效。

承诺人（单位公章）：

签署人（法定代表人或授权代表）：

签署日期：     年    月   日