九江萍钢钢铁有限公司新区4号高炉热风炉换热器改板式换热器和125MW煤气发电站锅炉烟气余热二次利用煤气换热器安装外委项目招标公告

招标编号：JG/ZB/SC2024-WWLH054

九江萍钢钢铁有限公司拟对以下项目进行公开招标，欢迎符合招标条件的单位踊跃参与投标。

**一、招标项目内容、技术要求、招标数量、计划招标时间等**

（一）招标项目名称：新区4号高炉热风炉换热器改板式换热器和125MW煤气发电站锅炉烟气余热二次利用煤气换热器安装外委。

（二）项目内容和项目要求：

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **标段** | **项目名称** | **工作内容** | 验收标准和材料界定 | **单位** | **工作量** |
| 1 | 第一标段 | 新区4号高炉热风炉换热器改板式换热器外委 | 对原换热器设备和基础拆除。 | 1.招标单位提供换热器配件、阀门、钢筋及钢板；其余施工工具材料、辅材和施工涉及的车辆（包含吊机、平板车、挖机、铲车等）、脚手架搭建、气体等费用由投标单位负责。 2.投标单位提前进场按照设计图纸制作天圆地方，烟道进出口由于距离短制作梯形变径短接。 3.换热器解体拆除要求尺寸可以转运，拆除后再对地基破除，制作24个预埋件找平浇筑待达到承重要求后进行安装。 4.所有焊接、安装要求按照设备外形布置图和设备改造布置图要求执行。 5.所有焊接作业完成后需要除锈防腐后进行保温处理，保温焊锚固钩由投标单位负责。工完料清、保质期1年。施工工期分为三步，第一步24小时高炉休风配合安装盲板；第二步预热器改造施工35天；第三步8小时高炉休风配合拆除盲板。（如与大修同步施工工期为40天）预热器外保温在投入使用后一个月内完成。6、投标单位所有从事焊接作业人员必须持有焊接与热切割作业证；高处作业人员必须持有高处作业证，煤气区域作业必须持有煤气作业证。7、建筑垃圾外运由招标单位负责实施。8、保温技术要求：100mm厚硅酸铝保温棉加不锈钢铁皮厚度0.3mm士0.04mm。9.质保期：1年。 | 项 | 1 |
| 2 | 浇注新基础，并按照施工图纸放置预埋件。 | 项 | 1 |
| 3 | 天圆地方制作安装。 | 个 | 8 |
| 4 | 设备内外保温施工。 | ㎡ | 330 |
| 5 | 介质管道改造。 | 吨 | 4.3 |
| 6 | 板式换热器安装。 | 项 | 1 |
| 7 | 盲板阀安拆。 | 套 | 5 |
| 8 | 第二标段 | 125MW煤气发电站锅炉烟气余热二次利用煤气换热器安装外委 | 现场组装煤气换热器成套设备，增加一套煤气换热器 | 1.投标单位施工前出具施工方案，经招标单位同意后，投标单位严格按照施工方案执行。要求煤气换热器安装采用整体吊装。 2.焊接要求按照工业金属管道工程施工规范：GB 50235-2019执行。 3.检修中所需的工具、焊材、吊车、气体、煤气报警器、氧气报警仪等由投标单位负责。移动脚手架、临时支架材料、平板车、叉车由招标单位提供，施工用水、电、压缩空气由招标单位指定接入点。 4.前期准备工作工期为2个月内完工。利用同步检修机会同步进行安装施工，接招标单位开工通知单3天内投标单位安排施工人员到达招标单位现场开工，投标单位交工作面后开始计算检修工期，安装过程要求24小时轮班施工，工期168小时。 5.质保期一年。 6.工业垃圾由招标单位处理，工完料清。 | 项 | 1 |
| 9 | 安装5个补偿器（烟气侧1个方形补偿器4800×3600、老区煤气侧波纹管2个DN1200、新区煤气侧波纹管2个DN1400） | 项 | 5 |
| 10 | 方形补偿器保护性拆除及安装（名称：方形补偿器、规格型号：4800×3600） | 项 | 1 |
| 11 | 制作阀门操作平台及扶梯 | 吨 | 2 |
| 12 | 安装煤气排水器、排水器需一次阀检修平台。 | 个 | 3 |
| 13 | 安装煤气顶部放散阀及放散管规格：DN100 | 个 | 4 |
| 14 | 安装煤气侧氮气吹扫口规格：DN25 | 个 | 4 |
| 15 | 两套转炉煤气脱水装置拆除，移位安装。名称：重力脱水器，型号：FHMT-55000/1400，数量一个；名称：重力脱水器，型号：FHMT-4500/1200，数量一个； | 个 | 2 |
| 16 | 螺旋钢管DN1200合计15米 | 米 | 15 |
| 17 | 螺旋钢管DN1400合计16米 | 米 | 16 |
| 18 | 安装弯头DN1200合计4个 | 个 | 4 |
| 19 | 安装弯头DN1400合计4个 | 个 | 4 |
| 20 | 支架制作，管道托架DN1200合计3处、支架制作 | 处 | 3 |

（三）招标数量：一次。

（四）计划招标时间：2024年7月25日，具体时间以通知为准。

（五）报名截止时间：2024年7月20日17：00前。

（六）中标后合同签订完成期限：15天内。

（七）其他：以实际施工验收数量为准进行结算付款。

**二、资质要求**

（一）公司具有独立法人资格。

**三、意向投标人提交的资格证明文件**

（一）资质材料（加盖投标单位公章）：

一、最新年检有效的企业法人营业执照副本复印件，公司注册满5年以上。

二、法定代表人资格证明（需载明身份证号码）、代理人身份证复印件及法人授权委托书原件。

三、企业介绍，便于对其资质进行审查。

四、投标单位开票信息。

五、开户许可证复印件；安全生产许可证复印件。

六、提供两份类似业绩合同复印件（上述资料需加盖报名单位公章）。

（二）提交时间：报名时提交。

（三）提交方式：书面、电子邮件（电子邮箱地址：shengchanzhihui@pxsteel.com）。

**四、投标方式**

招标单位对意向投标单位提交的资质材料进行审查，向审查合格单位发出招标邀请函（说明书），接到招标邀请函（说明书）的单位请按邀请函（说明书）要求时间交纳相应投标保证金57000元、招标服务费500元。招标结束后，中标单位的投标保证金自动转为履约保证金，不足部分应予以补齐，未中标单位的投标保证金在宣标后十五个工作日内一次性返还（不计息）。

**五、招标方信息**

（一）单位名称：九江萍钢钢铁有限公司

（二）联系地址：江西省九江市湖口高新技术产业园区九江萍钢钢铁有限公司生产指挥中心；邮编：332500。

（三）联系人：黎工；18870216329。

（四）法务监审部监督电话：李工18870210166。

九江萍钢钢铁有限公司生产指挥中心

2024年7月5日

附件一：

**授权委托书**

**九江萍钢钢铁有限公司**：

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_是中华人民共和国合法企业，法定地址：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_。（**必填**）

法定代表人\_\_\_\_\_\_\_\_特授权\_\_\_\_\_\_\_代表我公司全权办理与贵公司的（**项目名称**）业务，包括但不限于投标、签订合同、领取合同款、收货、退换货、质量异议处理等事项，并签署全部的有关文件、协议及合同，同时往来文件通过该邮箱**（邮箱号：必填）**接收、发送。

我公司对被授权人在办理上述事项过程中签署的一切文件均予以认可，并承担相应的法律责任，本授权书有效期：**\_\_\_\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日至\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_日**（**必填**）。

在撤销授权的书面通知之前，本授权书一直有效，被授权人签署的所有文件（在授权书有效期内签署的）不因授权的撤销而失效。

被授权人签字：\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 授权人(签章或签字)：\_\_\_\_\_\_

[身份证号](http://www.so.com/s?q=%E8%BA%AB%E4%BB%BD%E8%AF%81%E5%8F%B7&ie=utf-8&src=wenda_link" \t "_blank)：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ [身份证号](http://www.so.com/s?q=%E8%BA%AB%E4%BB%BD%E8%AF%81%E5%8F%B7&ie=utf-8&src=wenda_link" \t "_blank)：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

职　　务：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 职　　务：**\_（不能填法人）\_**

电　　话：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_ 电　　话：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

单位名称：

**(公司公章、财务专用章、法人章)**

签署时间：（**必填**）

被授权人身份证（正、反面）：     授权人身份证（正、反面）：

附件二：

**诚信承诺书**

九江萍钢钢铁有限公司：

我方在遵守《民法典》《反不正当竞争法》《关于禁止商业贿赂行为的暂行规定》等法律和规定的基础上，就我方及我方工作人员的行为向贵方作出如下承诺：

一、遵守贵方规章制度，诚实守信地为贵方提供符合贵方需求的安全可靠的产品、服务及相关技术，保证产品质量，并主动做好售后服务工作。

二、不以任何形式向贵方工作人员及其父母、配偶、子女等亲属赠送或变相赠送礼品、礼金等。

三、不以任何形式与贵方工作人员及其父母、配偶、子女等亲属发生借贷关系，或以炒股、股权的名义发生经济往来。

四、不以任何方式宴请贵方工作人员（正常公务招待除外）。

五、不与贵方有关人员私下建立不正当交易关系。

六、发现贵方工作人员有索贿以及徇私舞弊、滥用职权等行为时积极向贵方举报或投诉，并实事求是地配合贵方纪检监察机构调查、提供书面举报材料。

七、不发生扰乱正常市场竞争秩序、提供虚假材料、泄露贵方商业秘密以及排挤其他经营者公平竞争等违反商业道德行为。

八、不发生其它任何可能影响贵方工作人员公正执行公务或职务廉洁行为。

九、本承诺书所指的礼品、礼金等，包括礼品、礼金、有价证券、支付凭证、商业预付卡、土特产（例如烟、酒等），以及由我方安排并支付费用的旅游、健身、休闲、娱乐等活动。

十、不发生下列行为：

（一）伪造或者冒用认证标志、名牌产品标志、免检标志等质量标志和许可证标志；

（二）伪造或者使用虚假产地；

（三）伪造或者冒用他人的厂名、厂址；

（四）假冒他人注册商标；

（五）提供的产品掺杂、掺假，以假充真、以次充好、弄虚作假；

（六）提供失效、变质产品；

（七）提供存在危及人体健康和人身、财产安全的不合格危险产品；

（八）提供国家有关法律法规明令禁止生产、销售的产品。

**若违反上述承诺，我方愿意按以下方式承担责任：**

一、贵方有权单方面解除合同；贵方有权单方面取消我方作为供应商或合作方的资格；我方同意贵方及贵方下属企业终止业务往来；涉嫌违法犯罪的，贵方有权移交司法机关处理。

二、我方自愿按照以下方式承担违约金，且贵方有权从我方在贵方的货款中扣除上述违约金：

（一）我方若违反第一条至第八条承诺中的任一条，我方自愿承担3万元至30万元的违约金。

（二）我方若向贵方行贿或违反第十条的，贵方有权对涉案标的物按1元/吨（件）结算付款，且我方自愿按涉案标的物合同额的10%至30%承担违约金。

（三）本条违约金与合同其他违约金重复的，以金额更高者为准。

我方同意：在我方涉嫌侵害贵方利益的调查过程中，贵方有权暂停支付货款，并根据调查情况进行处理，同时我方应继续履行合同义务，因我方不继续履行合同义务造成贵方经济损失的，由我方承担赔偿责任。

本承诺书作为贵我双方合同的附件，与贵我双方签订的合同具备同等法律效力，本承诺书中的经济赔偿责任与贵我双方签订的合同中我方应承担的赔偿责任同时并存有效。

**我方声明：本承诺书中内容为我方慎重考虑后作出的承诺，为我方真实意思表示，不可撤销，且我方明知本承诺书对我方的约束力。**

本承诺书自我方签署之日起生效，在贵我双方业务往来存续期间有效。

承诺人（单位公章）：

签署人（法定代表人或授权代表）：

签署日期： 年 月 日