九江萍钢钢铁有限公司

新区4号高炉大修外委项目招标公告

招标编号：JG/ZB/SC2024-WWLH055

九江萍钢钢铁有限公司拟对以下项目进行公开招标，欢迎符合招标条件的单位踊跃参与投标。

一、招标项目内容、技术要求、招标数量、计划招标时间等

（一）招标项目名称：新区4号高炉大修外委

| 序号 | 系统 | 检修项目 | 工作内容 | 验收标准 | 材料界定 | 单位 | 工作量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 高炉本体系统 | 1至4层冷却壁冷却壁水管及弯头更换和第5层进水管更换 | U型管：无缝钢管φ76×6总计500m | 焊缝饱满无夹渣无漏水、漏气，要求更换后的管道进行两底两面防腐处理。 | 招标单位只提供更换备件材料、油漆，其余由投标单位负责。 | 米 | 500 |
| 2 |  | 三层平台环管安装 | 安装DN426水管60米及弯头2个和DN219水管30米及弯头2个，312个DN65阀门及法兰，2个DN200阀门，DN65管道340米，合计重量22.89吨 | 焊缝饱满无夹渣无漏水、漏气，要求更换后的管道进行两底两面防腐处理。 | 招标单位只提供更换备件材料、油漆，其余由投标单位负责。 | 吨 | 22.89 |
| 3 |  | 1至4层炉壳全部更换及开炉孔区域炉壳更换 | 2.632*0.704*4*7.85*64+(1850+1850+2365+975)/1000*2*3.14*6.085*7.85*64，重量138.881吨 | 焊缝饱满无夹渣、由施工单位邀请有资质单位进行超声波探伤，按《承压设备无损检测》GB11345执行。 | 招标单位只提供图纸，由投标单位采购Q355-C钢板按照图纸进行下料、钢板倒坡口、开孔后卷板及更换。 | 吨 | 138.881 |
| 4 |  | 1至4层冷却壁全部更换，5层冷却壁部分更换 | 1至4层冷却壁更换156块，重量318.2吨，五层4块重量14.592，冷却壁固定点、滑动点更换；合计重量332.79吨。 | 螺栓紧固到位、安装到位、缝隙均匀；焊缝饱满无夹渣无漏气、无漏水。 | 招标单位只提供更换备件材料，其余由投标单位负责。 | 吨 | 332.79 |
| 5 |  | 烘炉管道和封板制作、安装及拆除 | DN108管道220米，75*8角铁140米，彩瓦73.86平方米，合计重量4.34吨。 | 焊缝饱满无夹渣。 | 招标单位只提供更换备件材料 | 吨 | 4.34 |
| 6 |  | 风口大套、大套法兰更换2个，法兰打包箱灌浆，东西铁口框更换 | 风口大套、大套法兰、铁口框拆除、安装（11.384吨）。 | 焊缝饱满无夹渣无漏气。 | 招标单位只提供更换备件材料，其余由投标单位负责。 | 吨 | 11.384 |
| 7 |  | 高炉本体、热风管道、热风炉本体开孔灌浆。 | 共计75吨 | 按照实际工程量结算 | 招标单位只提供更换备件材料，其余由投标单位负责。 | 吨 | 75 |
| 8 |  | 东西水冷过桥及支撑梁更换、地面钢板恢复安装 | 4根H588×300×12×20主梁72米)总重：10.87吨,4件水冷过桥(2.748t×4)，地面钢板恢复安装48平米、重量7.536吨；合计总重：29.398吨。 | 地面钢板需要满焊缝隙均匀、焊缝饱满无夹渣无漏水。 | 招标单位只提供更换备件材料，其余由投标单位负责。 | 吨 | 29.398 |
| 9 |  | 高炉本体耐材砌筑 | 炉底封板外部灌浆、冷却壁勾缝、炉缸炭砖砌筑、炉缸炭砖与冷却壁之间捣打、上升管、下降管高温检查清理、喷涂合计730吨。 | 符合《工业炉砌筑工程质量验收规范》 及设计院图纸技术要求；（GB50309-2007） | 招标单位只提供更换备件材料，其余由投标单位负责。 | 吨 | 730 |
| 10 |  | 炉底封板、水冷管全部更换 | 炉底封板更换24.2吨、扁铁4吨；合计重量28.2吨 | 炉底封板水冷管全部更换包含炉底找平捣打及压浆的施工，缝隙均匀、焊接焊缝饱满无夹渣无漏水。 | 招标单位只提供更换不锈钢钢管，Q355B炉底钢板、找平扁铁由中标单位采购，按照图纸进行施工 | 吨 | 28.2 |
| 11 |  |  | 水冷管全部更换为不锈钢管道重量5.942吨 |  |  | 吨 | 5.942 |
| 12 |  | 本体破损14段、15段冷却壁部分更换 | 15段冷却壁三块，14段二块；总重量15.494吨。 | 螺栓紧固到位、安装到位、缝隙均匀；焊缝饱满无夹渣无漏气、无漏水。 | 招标单位只提供更换备件材料，其余由投标单位负责。 | 吨 | 15.494 |
| 13 |  | 风口平台段软水回水管及小套进水管更换 | 软水回水管DN530管道10米重量1.28吨；DN273管道12米重量0.71吨；合计重量：1.99吨 | 缝隙均匀、饱满无夹渣无漏水；更换完后要求同步防腐 | 招标单位只提供更换备件材料、油漆，其余由投标单位负责。 | 吨 | 1.99 |
| 14 |  | 炉基大套进水总管更换 | 大套进水总管DN273管道40米，重量2.61吨 | 缝隙均匀、饱满无夹渣无漏水，更换完后要求同步防腐。 | 招标单位只提供更换备件材料、油漆，其余由投标单位负责。 | 吨 | 2.61 |
| 15 |  | 炉基基墩包厢割除恢复（浇筑） | 炉基基墩包厢割除恢复3.24吨 | 按照原有方式恢复；缝隙均匀、饱满无夹渣无漏水。 | 招标单位只提供更换备件材料，其余由投标单位负责。 | 吨 | 3.24 |
| 16 |  |  | 炉基基墩包厢浇筑20吨 | 浇筑无气孔。 |  | 吨 | 20 |
| 17 |  | 炉缸2-3段炉壳安装包带 | 弧板30mm厚，筋板20mm厚，合计重量15.1吨 | 由中标单位提供车辆运送钢板外出卷板并回厂、招标单位提供图纸。 | 招标单位只提供更换备件材料，其余由投标单位负责。 | 吨 | 15.1 |
| 18 |  | 铁口平台水槽制作安装 | 铁口平台水槽割除更换重量3.25吨 | 缝隙均匀、饱满无夹渣无漏水。 | 招标单位只提供更换备件材料，其余由投标单位负责。 | 吨 | 3.25 |
| 19 |  | 4号高炉炭砖温度测点、冷却壁温度测点、水温差系统、冷却壁水流量、冷却壁水温度测点开孔焊短接 | 4号高炉炭砖温度测点（炉壳开孔及温度探头安装短接及法兰焊接12个）、4号高炉冷却壁温度测点（将冷却壁温度探头安装位置外部套管割除，重新焊接安装短接40个）、4号高炉水温差系统（将原有水温差设备从管道割除，在新管道上重新开孔焊接温度安装短接60个）、4号高炉冷却壁水流量测点（在新冷却壁水管上开孔并焊接流量计短接10个）、4号高炉冷却壁水温度测点（在新冷却壁水管上开孔并焊接温度探头安装短接4个）；共计开孔焊短接126个。 | 缝隙均匀；焊缝饱满无夹渣无漏气、无漏水。 | 招标单位只提供更换备件材料，其余由投标单位负责。 | 个 | 126 |
| 20 | 上料系统 | 消音器上方放散管更换 | 更换Φ1020*10管道15米；重量3.74吨。 | 缝隙均匀、饱满无夹，更换完后要求同步防腐 | 招标单位只提供更换备件材料、油漆，其余由投标单位负责。 | 吨 | 3.74 |
| 21 |  | 炉顶液压站更换备用阀台 | 备用阀台拆除安装管道更换220米 | 1.要求符合《工业金属管道工程施工及验收规范》 GB50235-97 2.要求符合《现场设备、工业管道焊接工程施工及验收规范》GB50236-98》 3.管道酸洗脱脂、吹扫。 4.焊接面油漆、灰尘、杂物清理干净。 5.用氩弧焊一底一面进行焊接焊，缝饱满，无沙眼、夹渣。 6.焊接后管道必须吹扫干净无杂物。 7.管道布置牢固可靠、横平竖直。 8.更换完成后打压试漏由招标单位负责，投标单位配合实施，要求无泄漏。。 | 招标单位只提供更换备件材料，其余由投标单位负责。 | 米 | 220 |
| 22 |  | 炉顶液压站部分钢构更换 | 地面H型钢、钢板及东西墙面花纹板更换总重量25.68吨 | 钢梁连接要求全部满焊并增加连接板，钢板拼接全部满焊，缝隙均匀、饱满无夹，施工后同步进行两底漆两面漆进行防腐。 | 招标单位只提供更换备件材料、油漆，其余由投标单位负责。 | 吨 | 25.68 |
| 23 |  | S102皮带头轮除尘管道更换 | 更换管道Φ920*8mm 45米;重量：8.096吨 | 缝隙均匀、饱满无夹无漏风 | 招标单位只提供更换备件材料，其余由投标单位负责。 | 吨 | 8.096 |
| 24 |  | 上升管波纹补偿器更换 | DN2100/L=2500波纹补偿器更换4个 | 投标单位负责拆除、安装（含波纹管内锚固勾焊接） | 招标单位只提供更换备件材料，其余由投标单位负责。 | 个 | 4 |
| 25 |  | 大沟钢结构全部更换 | 主沟钢构内部宽度2.8m，总重量：38.5吨； | 焊接饱满，确保牢固可靠、无夹渣、无假焊。 | 招标单位只提供更换备件材料，其余由投标单位负责。 | 吨 | 38.5 |
| 26 | 冲渣系统 | 东西边液压站阀台往后移1.2米 | 东西边油管移位40根×1.2米，合计48米。 | 焊接饱满，确保牢固可靠、无夹渣、无假焊。 | 招标单位只提供更换备件材料，其余由投标单位负责。 | 米 | 48 |
| 27 |  | 风口平台电动葫芦环型轨道更换 | 环型轨道更换重量1.95吨 | 焊接饱满，确保牢固可靠、无夹渣、无假焊。 | 招标单位只提供更换备件材料，工字钢加工由由投标单位负责。 | 吨 | 1.95 |
| 28 |  | 出铁场除尘罩及盖板拆除、制作及安装、浇注 | 除尘罩制作安装159.2t，盖板制作安装60.24t，总计219.44吨。 | 焊接饱满，确保牢固可靠、无夹渣、无假焊；更换完后要求同步防腐，进行两底两面防腐处理。 | 招标单位只提供更换备件材料，油漆;其余由投标单位负责。 | 吨 | 219.44 |
| 29 |  |  | 除尘罩喷涂15吨 | 锚固钩处先进行挂网后进行喷涂，确保厚度5-6mm. |  | 吨 | 15 |
| 30 |  |  | 盖板浇筑85吨。 | 浇筑厚度200mm; |  | 吨 | 85 |
| 31 | 热风系统 | 热风总管砌筑挡墙及拆除1个。 | 砌筑挡墙及拆除1个，重量2吨。 | 符合《工业炉砌筑工程质量验收规范》 及设计院图纸技术要求；（GB50309-2007） | 招标单位只提供更换备件材料，其余由投标单位负责。 | 吨 | 2 |
| 32 |  | 热风炉系统拆封人孔。 | Φ600mm人孔拆除恢复12个，重量2.49吨。 | 焊缝饱满，无夹渣、沙眼，试压无泄漏。 | 招标单位只提供更换备件材料，其余由投标单位负责。 | 吨 | 2.49 |
| 33 |  | 烟气管道挂网 | 焊龟甲网500㎡ | 焊接牢固、无夹渣。 | 耐材由招标单位提供，其余的由投标单位负责。 | ㎡ | 500 |
| 34 |  | 工期及质量保证，安全文明施工、施工技术、施工组织等措施费。 | / | / | / | 项 | 1 |

（二）招标数量：单次。

（三）计划招标时间：2024年8月9日，具体时间以通知为准。

（四）报名截止时间：2024年7月28日12：00前。

（五）中标后合同签订完成期限：15天内。

（六）其他：以高炉休风开始计算，到复风为止，具体开工时间以招标单位通知为准，整体要求工期标准为43天完成（其中包含扒炉时间8天、耐材浇注时间6天、烘炉和凉炉捡漏时间6天、高炉装料等时间10小时），检修工程量以实际施工量进行验收结算，涉及重量的以理论重量为准进行验收结算。

二、资质要求

公司具有独立法人资格。

三、意向投标人提交的资格证明文件

（一）资质材料（加盖报名单位公章）：

1.最新年检有效的企业法人营业执照副本复印件，安全生产许可证复印件，公司具有独立法人资格且注册时间满5年（含），冶金工程施工总承包或机电设备安装工程专业承包资质三级（炉内砌筑可分包具备炉内砌筑资质单位承接）及以上资质。

2.法定代表人资格证明（需载明身份证号码）、代理人身份证复印件及法人授权委托书原件。

3.企业介绍，便于对其资质进行审查。

4.投标单位开票信息。

5.开户许可证复印件。

6.提供安全施工预案，提供两份近三年1000m³以上高炉大修（或新建）业绩合同复印件。（上述资料需加盖报名单位公章）。

（二）提交时间：报名时提交。

（三）提交方式：书面、电子邮件（电子邮箱地址：shengchanzhihui@pxsteel.com）。

四、投标方式

招标单位对意向报价单位提交的资质材料进行审查，向审查合格单位发出招标邀请函（说明书），接到招标邀请函（说明书）的单位请按邀请函（说明书）要求时间交纳相应投标保证金226000元，招标服务费500元。招标结束后，中标单位的投标保证金自动转为履约保证金，不足部分应予以补齐，未中标单位的投标保证金在宣标后十五个工作日内一次性返还（不计息）。

五、招标方信息

（一）单位名称：九江萍钢钢铁有限公司

（二）联系地址：江西省九江市湖口高新技术产业园区九江萍钢钢铁有限公司生产指挥中心；邮编：332500。

（三）联系人：黎工18870216329。

（四）法务监审部监督电话：0792-6327149，电子邮箱地址：Jgjianshengbu@126.com。

九江萍钢钢铁有限公司生产指挥中心

2024年7月12日

附件一：

授权委托书

九江萍钢钢铁有限公司：

______________________是中华人民共和国合法企业，法定地址：______________________。（必填）

法定代表人________特授权_______代表我公司全权办理与贵公司的（项目名称）业务，包括但不限于投标、签订合同、领取合同款、收货、退换货、质量异议处理等事项，并签署全部的有关文件、协议及合同，同时往来文件通过该邮箱（邮箱号：必填）接收、发送。

我公司对被授权人在办理上述事项过程中签署的一切文件均予以认可，并承担相应的法律责任，本授权书有效期：________年_____月_____日至_____年_____月____日（必填）。

在撤销授权的书面通知之前，本授权书一直有效，被授权人签署的所有文件（在授权书有效期内签署的）不因授权的撤销而失效。

被授权人签字：_________      授权人(签章或签字)：______

身份证号：_____________      身份证号：________________

职　　务：_____________      职　　务：_（不能填法人）_

电　　话：__________ __      电　　话：________________

单位名称：

(公司公章、财务专用章、法人章)

签署时间：（必填）

被授权人身份证（正、反面）：     授权人身份证（正、反面）：

附件二：

诚信承诺书

九江萍钢钢铁有限公司：

我方在遵守《民法典》《反不正当竞争法》《关于禁止商业贿赂行为的暂行规定》等法律和规定的基础上，就我方及我方工作人员的行为向贵方作出如下承诺：

一、遵守贵方规章制度，诚实守信地为贵方提供符合贵方需求的安全可靠的产品、服务及相关技术，保证产品质量，并主动做好售后服务工作。

二、不以任何形式向贵方工作人员及其父母、配偶、子女等亲属赠送或变相赠送礼品、礼金等。

三、不以任何形式与贵方工作人员及其父母、配偶、子女等亲属发生借贷关系，或以炒股、股权的名义发生经济往来。

四、不以任何方式宴请贵方工作人员（正常公务招待除外）。

五、不与贵方有关人员私下建立不正当交易关系。

六、发现贵方工作人员有索贿以及徇私舞弊、滥用职权等行为时积极向贵方举报或投诉，并实事求是地配合贵方纪检监察机构调查、提供书面举报材料。

七、不发生扰乱正常市场竞争秩序、提供虚假材料、泄露贵方商业秘密以及排挤其他经营者公平竞争等违反商业道德行为。

八、不发生其它任何可能影响贵方工作人员公正执行公务或职务廉洁行为。

九、本承诺书所指的礼品、礼金等，包括礼品、礼金、有价证券、支付凭证、商业预付卡、土特产（例如烟、酒等），以及由我方安排并支付费用的旅游、健身、休闲、娱乐等活动。

十、不发生下列行为：

（一）伪造或者冒用认证标志、名牌产品标志、免检标志等质量标志和许可证标志；

（二）伪造或者使用虚假产地；

（三）伪造或者冒用他人的厂名、厂址；

（四）假冒他人注册商标；

（五）提供的产品掺杂、掺假，以假充真、以次充好、弄虚作假；

（六）提供失效、变质产品；

（七）提供存在危及人体健康和人身、财产安全的不合格危险产品；

（八）提供国家有关法律法规明令禁止生产、销售的产品。

若违反上述承诺，我方愿意按以下方式承担责任：

一、贵方有权单方面解除合同；贵方有权单方面取消我方作为供应商或合作方的资格；我方同意贵方及贵方下属企业终止业务往来；涉嫌违法犯罪的，贵方有权移交司法机关处理。

二、我方自愿按照以下方式承担违约金，且贵方有权从我方在贵方的货款中扣除上述违约金：

（一）我方若违反第一条至第八条承诺中的任一条，我方自愿承担3万元至30万元的违约金。

（二）我方若向贵方行贿或违反第十条的，贵方有权对涉案标的物按1元/吨（件）结算付款，且我方自愿按涉案标的物合同额的10%至30%承担违约金。

（三）本条违约金与合同其他违约金重复的，以金额更高者为准。

我方同意：在我方涉嫌侵害贵方利益的调查过程中，贵方有权暂停支付货款，并根据调查情况进行处理，同时我方应继续履行合同义务，因我方不继续履行合同义务造成贵方经济损失的，由我方承担赔偿责任。

本承诺书作为贵我双方合同的附件，与贵我双方签订的合同具备同等法律效力，本承诺书中的经济赔偿责任与贵我双方签订的合同中我方应承担的赔偿责任同时并存有效。

我方声明：本承诺书中内容为我方慎重考虑后作出的承诺，为我方真实意思表示，不可撤销，且我方明知本承诺书对我方的约束力。

本承诺书自我方签署之日起生效，在贵我双方业务往来存续期间有效。

承诺人（单位公章）：

签署人（法定代表人或授权代表）：

签署日期：     年    月   日